**TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS**

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **ŠALYS**
   1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*).
   2. **Rangovas: UAB ‚,Axis Power”**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas **135175277**, PVM mokėtojo kodas **LT351752716**, registruotos buveinės adresas **Jovarų g. 2, LT-47193 Kaunas**, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi **VĮ Registrų centre,** atstovaujama Generalinio direktoriaus Manto Galdiko veikiančio pagal įmonės įstatus.
2. **BENDROSIOS NUOSTATOS**
   1. Ši Sutarties specialioji dalis (toliau – Sutarties SD) yra neatskiriama Sutarties dalis ir ji turi būti aiškinama ir taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi, vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.
   2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
      1. Pirkimo sąlygomis **2017.06.26**
      2. Rangovo 2017 m. liepos 4 d. pirminiu pasiūlymu Nr. 72 TKPGINS 170129 ir 2017 m. liepos 19 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 72 TKPGINS 170129
   3. Investicinio projekto numeris:**E1N1638580**
   4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Garanto dydis: | **Netaikoma** |
|  | Garanto galiojimo terminas: | **Netaikoma** |

1. **SUTARTIES OBJEKTAS**
   1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (*išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede Nr. 6*) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1):

**(2017-ESO-1868) Naujo vartotojo, Prekybos centro, Pergalės g. 42, Vilniuje prijungimo darbai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): | **nurodytas Sutarties SD Priede Nr.6** |
|  | Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: | **Nepateiks** |
|  | Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą: | **Nepateiks** |
|  | Darbai atliekami pagal Grafiką. | **Taip** |
|  | Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą): | **TAIP** |
|  | Subrangovui (-ams) perduodami Darbai: | **Nurodyti Sutarties Priede Nr.5** |
|  | Rangovas pradeda vykdyti Darbus ***iš karto po Sutarties įsigaliojimo***, ir privalo pabaigti ne vėliau kaip: |  |
|  | Linijos atjungimo trukmė negali viršyti daugiau kaip: |  |
|  | Papildomi darbai | **NENUMATYTI** |
|  | Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą | **Taikoma** |

1. **DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI**
   1. Maksimali už Darbus mokėtina suma – **63 103, 92** EUR (šešiasdešimt trys tūkstančiai šimtas trys eurai 92 ct) įskaitant PVM. Maksimalią už Darbus mokėtiną sumą sudaro:
      1. Darbų kaina – **52152,00** EUR (penkiasdešimt du tūkstančiai šimtas penkiasdešimt du eurai 00 ct);
      2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **10 951, 92** EUR ( dešimt tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt vienas euras 92 ct).
   2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
   3. Atsiskaitymo laikotarpis: **45 kalendorinės dienos nuo Sąskaitos gavimo dienos.**
   4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **NE**
   5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Darbų atlikimo etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
   6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.
2. **KITOS SUTARTIES NUOSTATOS**
   1. Kontaktiniai asmenys:
      1. Užsakovo atstovas –
      2. Rangovo atstovas –
   2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties SD Priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti **įgaliotam atstovui: Vaidotui Avlasevičiui, tel. (8 5) 251 2898, mob. (8 615) 35325 adresu: Motorų g. 2, Vilnius*.***
   3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Motorų g. 2, Vilnius** priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
   4. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia el. paštu[[1]](#footnote-2).
   5. Rangovas Sąskaitas turės pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu [www.esaskaita.eu](http://www.esaskaita.eu)) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (įsigaliosiančio 2017 m. liepos 1 d.) nustatyta tvarka.
   6. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose atjungus elektros linijas ilgiau nei numatyta 1 atjungimo trukmė (patvirtintas AB "Energijos skirstymo operatorius" atjungimo laikas negali viršyti 9 val.), Rangovui taikoma 300,00 EUR bauda.
   7. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose, atjungus elektros linijas daugiau nei 25 kartus, Rangovui taikoma 300,00 EUR bauda.
   8. Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų T1 (darbų įvykdymo laikas), bus taikoma 100,00 EUR bauda už kiekvieną pradelstą dieną.
   9. Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų T2 (linijos atjungimo laikas), bus taikoma 150,00 EUR bauda už kiekvieną pradelstą valandą.
   10. Sutarties SD 5.6 – 5.9 punktuose nurodytų baudų taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad Sutarties SD 5.6 – 5.9 punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.
   11. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu [arvydas.mordosas@eso.lt](mailto:arvydas.mordosas@eso.lt) apie Teikiamų medžiagų negavimą.
   12. Rangovas per 10 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties SD 5.1.1 punkte nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
   13. Rangovui vėluojant pateikti Užsakovui Grafiką per Sutarties SD 5.7 punkte nurodytą terminą, Rangovas moka Užsakovui 15,00 EUR (penkiolika eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.
3. **PRIEDAI**
   1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas.
   2. Priedas Nr. 2 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas.
   3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas.
   4. Priedas Nr. 4 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas.
   5. Priedas Nr. 5 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.
   6. Priedas Nr. 6 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas.
   7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas.
   8. Priedas Nr. 8 – Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai.
4. **ŠALIŲ PARAŠAI**

**Rangovo vardu: Užsakovo vardu:**

|  |  |
| --- | --- |
| UAB ,,Axis Power“ | **AB „Energijos skirstymo operatorius“**  A. S. LT82 7044 0600 0298 2730  AB SEB bankas, banko kodas 70440  Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514  El. paštas: [info@eso.lt](mailto:info@eso.lt) |

Generalinis direktorius

Mantas Galdikas

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(pareigos, vardas, pavardė)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(Sutarties pasirašymo data)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(pareigos, vardas, pavardė)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(Sutarties pasirašymo data)* |

Priedas Nr. 2

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Metransa“)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Miestas** | **Supirkimo aikštelės adresas** | **Kontaktinis telefonas** | **Kontaktinis asmuo** |
| 1. | Vilnius | V. A. Graičiūno g. 10A | 8 687 59285 | Minijus Kančauskas |

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Miestas** | **Supirkimo aikštelės adresas** | **Kontaktinis telefonas** | | **Kontaktinis asmuo** |
| 1. | Utena | Vilties g. 21, Nemeikščių km., Utenos r. (UAB „Arvimeta“ metalo laužo supirkimo aikštelė) | | 8 685 13457 | Arvydas Januška |

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Miestas** | **Supirkimo aikštelės adresas** | **Kontaktinis telefonas** | **Kontaktinis asmuo** |
| 1. | Kaunas | T. Masiulio g. 18L | 8 698 77489  8 615 13314 | Vytautas Ežerskis  Andrius Arminaitis |
| 2. | Klaipėda | Minijos g. 162 | 8 615 28737  8 618 07856 | Andrius Sakalauskas  Darius Dulkys |
| 3. | Šiauliai | Pramonės g. 26 | 8 686 42084 | Tadas Galubickas |
| 4. | Panevėžys | Tinklų g. 33 | 8 698 85902 | Zenonas Vaitelis |
| 5. | Alytus | Pramonės g. 15 | 8 686 08077 | Arūnas Lepšys |
| 6. | Kėdainiai | Dariaus ir Girėno g. 21B | 8 615 42352 | Rimantas Rožėnas |

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronsa“)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Miestas** | **Supirkimo aikštelės adresas** | **Kontaktinis telefonas** | **Kontaktinis asmuo** |
| 1. | Mažeikiai | Troškučių g. 1 | 8 686 90119 | Vidmantas Krapauskas |

Priedas Nr. 4

**Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo**

**Informuojame,** 

kad dėl planinio elektros įrenginių remonto elektros energija bus išjungta šiems vartotojams:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adresas** | | **Data** | | **Laikas** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ skyrius** | |  | |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ g., Nr. xx | \_\_\_\_\_\_\_\_ mėn. xx d. | | 08-18 val. | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ g., Nr. xx | \_\_\_\_\_\_\_\_ mėn. xx d. | | 08-18 val. | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ g., Nr. xx | \_\_\_\_\_\_\_\_ mėn. xx d. | | 08-18 val. | |
|  | |  | |  | |

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais

**tel. 1802** arba internete **www.eso.lt**

Priedas Nr. 6

**Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos** | **Mato vnt.** | **Kiekis** |
|  | Galinė mova (GM) su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 240 mm2, CHE(SK)-3I(A) (Cellpack) | vnt. | 2 |
|  | Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įranga\* | Vnt. | 2 |
|  | Jungiamoji mova (JM) su varžtiniais sujungikliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija, 240 mm2, CHE(SK)-3i(A) (Cellpack) | Vnt. | 2 |
|  | 400 kVA 10/0,42 kVA trifazis galios transformatorius | vnt. | 2 |

**\* PASTABA: Rangovas, likus 10 d. d. iki vietos paruošimo AEEAS montavimui, privalo el. paštu informuoti už Sutarties vykdymą atsakingą kontaktinį asmenį, nurodytą Sutarties SD 5.1.1. punkte, apie tai, kada bus paruošta AEEAS valdiklio montavimo vieta.**

**10 kV movų atsiėmimo adresai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Adresas** | **Kontaktinis asmuo** | **Sandėlių darbo laikas** |
|  | Vilniaus regione - Motorų g. 2 , Vilnius | Vaidotas Avlasevičius, tel.: 8 615 35 325;  Arvydas Mordosas, tel.: 8 620 28728 | I - IV nuo 7:30 val. iki 16:30 val.  V nuo 7:30 val. iki 15:15 val.  Pietūs nuo 11:30 iki 12:15 val.  Ne darbo ir šventinių dienų išvakarėse darbo laikas 1 val. trumpesnis |

**400 kVA 10/0,4 kVA**

**trifazio galios transformatoriaus atsiėmimo adresai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Galia | Pardavėjas | Tiekėjo sandėliai |
| 1. | 160-1600 kVA | UAB „Ekobana“ | Pramonės g. 97, Vilnius |

Priedas Nr. 7

**Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas**

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

**/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**, PVM mokėtojo kodas **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**, registruotos buveinės adresas **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** (toliau – Rangovas)**,** atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201\_ m. \_\_\_\_\_\_\_ \_\_ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

**Rangovo vardu: Užsakovo vardu:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(pareigos, vardas, pavardė)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(pareigos, vardas, pavardė)* |

Priedas Nr. 8

*Pavyzdinė grafiko forma*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS** | | | | | **2017** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Darbai** | **K. d.** | **Pradžia** | **Pabaiga** | **KOVAS** | | | | | **BALANDIS** | | | | **GEGUŽĖ** | | | | **BIRŽELIS** | | | | |
| **Sav.** | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1. | **Sutartis** | **90** | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Leidimų gavimas** | **5** | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Įrangos, medžiagų užsakymas ir tiekimas** | **15** | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **1 Etapo darbai:** | **26** | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams** |  | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | **10 kV KL montavimo darbai:** | **10** | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Tranšėjos paruošimo darbai | 7 | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Kabelio klojimo darbai | 3 | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **0,4 kV KL montavimo darbai:** | **10** | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Tranšėjos paruošimo darbai | 5 | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Kabelio klojimo darbai | 5 | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | **MT montavimo darbai** | **1** | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **1 Etapo darbų pridavimas** |  | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1 Etapo darbų kaina (€ su PVM):** | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **2 Etapo darbai:** | **7** | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | **Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams** |  | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | **0,4 kV KL montavimo darbai** | **5** | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Tranšėjos paruošimo darbai | 3 | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. | Kabelio klojimo darbai | 2 | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | **KS/KAS montavimo darbai** | **1** | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **2 Etapo darbų pridavimas** |  | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 Etapo darbų kaina (€ su PVM):** | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | **3 Etapo darbai:** | **5** | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | **Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams** |  | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | **0,4 kV OKL montavimo darbai** | **5** | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. | Trasos paruošimo darbai | 3 | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.2. | Oro kabelio montavimo darbai | 2 | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | **3 Etapo darbų pridavimas** |  | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | **Statybvietės sutvarkymas** | **5** | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | **Darbų perdavimas-priėmimas, techninis įvertinimas, statybos užbaigimas** | **5** | 2017.03.05 | 2017.07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 Etapo darbų kaina (€ su PVM):** | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASTABOS: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams suplanuotą dieną nurodomas tikslus laikas valandomis. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Reikalinga nurodyti darbų vykdymo pradžios ir pabaigos tikslias datas. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Darbai išskirstomi aprašant darbų apimtis. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. El. pašto adresai pateikiami internete adresu: http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams [↑](#footnote-ref-2)