TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **ŠALYS**
   1. **Užsakovas:** AB "Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*).
   2. **Rangovas: UAB „Axis Power“,** pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT351752716, registruotos buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Jovarų g. 2, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama
2. **BENDROSIOS NUOSTATOS**
   1. Ši Sutarties specialioji dalis (toliau – Sutarties SD) yra neatskiriama Sutarties dalis ir ji turi būti aiškinama ir taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi, vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.
   2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
      1. Pirkimo sąlygomis ***2017.06.21*.**
      2. Rangovo 2017 m. liepos 13 d. pasiūlymu Nr.
   3. Investicinio projekto numeris: ***E1E6620040***
   4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Garanto dydis: | **Netaikoma** |
|  | Garanto galiojimo terminas: | **Netaikoma** |

1. **SUTARTIES OBJEKTAS**
   1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis *(išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede Nr. 7)* Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos techninio projekto parengimo ir rangos darbus (toliau – Darbai) (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1):

**(2017-ESO-1744) 10/0,4 kV transformatorinės TR-1 keitimo į MTT, M. K. Čiurlionio g., Druskininkuose, *darbai***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): | **nurodytas Sutarties Priede Nr.7** |
|  | Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: | **Nepateiks** |
|  | Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą: | **Nepateiks** |
|  | Darbai atliekami pagal Grafiką. | **Taip** |
|  | Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą): | **NE** |
|  | Subrangovui (-ams) perduodami Darbai: | **NE** |
|  | Rangovas pradeda atlikti darbus ***iš karto po Sutarties įsigaliojimo***, ir privalo pabaigti nevėliau kaip | ***91 kalendorinių dienų*** |
|  | Papildomi darbai | **NENUMATYTI** |
|  | Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą | **Taikoma** |

1. **DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI**
   1. Bendra už Darbus mokėtina suma - **117.243,19** EUR (vienas šimtas septyniolika tūkstančių du šimtai keturiasdešimt trys eurai 19 ct) įskaitant PVM. Bendrą už Darbus mokėtiną sumą sudaro:
      1. Darbų kaina – **96.895,20** EUR be PVM (devyniasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt penki eurai 20 ct);
      2. Bendros už Darbus mokėtinos kainos pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **20.347,99** EUR (dvidešimt tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt septyni eurai 99 ct).
   2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
   3. Atsiskaitymo laikotarpis: **45 kalendorines dienas nuo Sąskaitos gavimo dienos**
   4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **NE**
   5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Darbų atlikimo etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
   6. Rangos darbų etapo Akte turi būti nurodomi faktiškai atliktų Darbų kiekiai, išskaidant juos į atskiras eilutes pagal darbų (turto) grupes.
   7. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.
2. **PROJEKTAVIMAS**
   1. Projektas – vientisas dokumentas ar dokumentų rinkinys, apimantis ir / ar galintis apimti (priklausomai nuo Pirkimo objekto) techninį projektą, darbo projektą ir / ar kitus privalomus pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus dokumentus, nustatantis projektuojamo statinio ar elektros tinklų ir įrenginių statybos ir (ar) rekonstravimo esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, o taip pat, kiek privalomai taikoma pagal galiojančius teisės aktus, atitinkantis statybos techninio reglamento 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (aktuali redakcija) ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus (toliau – Projektas arba techninis projektas).
   2. Projektavimo darbų metu parengtas Projektas, taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje ir Projektavimo užduotyje, turi atitikti pirkimo dokumentų sąlygas, teisės aktuose nurodytus standartus ir reikalavimus tokio pobūdžio techniniam projektui.
   3. Rangovas kartu su parengtu techniniu projektu Užsakovui pateikia preliminarią antro etapo darbų sąmatą, kurios kaina negali viršyti Rangovo Pasiūlyme nurodytos darbų kainos. Preliminari darbų sąmata laikoma Projektavimo rezultato dalimi.
   4. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniame projekte turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.
   5. Projekto parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.
   6. Rangovas įsipareigoja:
      1. Projektą derinti statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali daryti ar daro įtaką trečiųjų asmenų interesams, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendiniams atlikti. Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus leidžiama tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą;
      2. Pateikti Projektą su sąmatomis, dokumentais, patvirtinančiais teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimais, servitutų nustatymo sutartimis su servituto zonų brėžiniais), sklypo sutvarkymo planais, tinklų planais, įvertinant melioracijos, drenažo atstatymo projektavimo bei inžinerinių – geologinių tyrinėjimų darbų kainomis, turės būti pateiktas pilnos apimties techninis projektas, atspausdintas 2 egzemplioriais, 1 skaitmeninė jo kopija, įrašyta į kompaktinį diską (brėžiniai ir schemos „dwg“ bylose, AUTOCAD-2000 (ar naujesne) versija, kiti dokumentai „pdf“ bylose). Įrenginių, gaminių ir darbų kiekių žiniaraščiai turi būti atlikti pagal su Užsakovu suderintą formą. Techniniai dokumentai ir jų formos, Technologinės kortos, Tipinės schemos, Projektų techniniai reikalavimai turi atitikti Užsakovo reikalavimus[[1]](#footnote-2).
      3. Jei reikia, gauti žemės savininkų, nuomininkų, naudotojų ir / ar valstybinių institucijų sutikimus (pritarimus), suteikiančius teisę atlikti Darbus valstybinėje ir / ar privačioje žemėje (teritorijoje) (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai ir kt.);
      4. Gauti visų privačių žemės sklypų savininkų, kurių žemės sklypuose bus statomi elektros tinklai (įrenginiai), suderinimus, organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimą bei Projekto Darbų įgyvendinimui reikalingų servituto sutarčių sudarymą:
         1. gauti žemės sklypų savininkų pritarimą parengtiems servituto nustatymo dokumentams;
         2. parengtą Projektą ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brėžinius dėl servitutų nustatymo žemės sklypams pateikti Užsakovui peržiūrai. Užsakovui peržiūrėjus ir pasirašius dokumentus, Rangovas kreipiasi į notarą dėl servituto sutarčių tvirtinimo. Apie notaro pasiūlytą servituto sutarties tvirtinimo datą ir laiką Rangovas informuoja Užsakovą ir žemės sklypų savininkus;
         3. Užsakovo įrenginių, būtinų elektros energijai skirstyti įrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui užtikrinti, atitinkamoms žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų dalims (elektros tinklų (įrenginių) apsaugos ir aptarnavimo zonų ribose), kuriose bus įrengti ir aptarnaujami elektros tinklai (įrenginiai), Užsakovo naudai prireikus turi būti nustatytas neatlygintinas neterminuotas servitutas, o tuo atveju kai žemės sklypo, kuris nėra suformuotas ir įregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybė ar savivaldybė turi būti gautas ir Užsakovui pateiktas raštiškas žemės (statinio) savininko arba jo įgalioto atstovo sutikimas elektros tinklams (įrenginiams) įrengti.
   7. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai projektinę dokumentaciją (toliau – Projektavimo rezultatas), Užsakovas per 10 darbo dienų po pateikimo peržiūrai, turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodyti trūkumus ir grąžinti Projektavimo rezultatą taisyti. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia projektavimo atlikimo termino.
   8. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti.
   9. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei įvertinta, ar ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas taisyti ir, Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 100,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda.
   10. Jei Užsakovas per Sutarties SD 5.7 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi.
   11. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 5.8. punkte nustatytą terminą, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Sutarties SD 4.1 punkto papunkčiuose nustatytos atitinkamo etapo Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau bendra delspinigių suma negali viršyti 10 procentų nuo bendros už Darbus mokėtinos kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl netinkamo Sutarties vykdymo Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.
   12. Esant Užsakovo abejonėms dėl Projektavimo rezultato kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.
3. **KITOS SUTARTIES NUOSTATOS**
   1. Kontaktiniai asmenys:
      1. Užsakovo atstovas –
      2. Rangovo atstovas –
   2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties SD Priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti **įgaliotai atstovei: Jurgitai Gebrauskienei, tel. (8 315) 57 431, mob. (8 685) 05607, adresu: Pramonės g. 7, Alytus*.***
   3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Pramonės g. 7, Alytus** priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
   4. Rangovas Sąskaitas turės pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu [www.esaskaita.eu](http://www.esaskaita.eu)) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (įsigaliosiančio 2017 m. liepos 1 d.) nustatyta tvarka.
   5. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia nurodytais el. pašto adresais[[2]](#footnote-3).
   6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu [arvydas.mordosas@eso.lt](mailto:arvydas.mordosas@eso.lt) apie Teikiamų medžiagų negavimą.
   7. Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų T1 (projektavimo darbų atlikimo laikas), bus taikoma 300,00 EUR bauda už kiekvieną pradelstą dieną.
   8. Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų T2 (rangos darbų atlikimo laikas), bus taikoma 300,00 EUR bauda už kiekvieną pradelstą dieną.
   9. Sutarties SD 6.7 – 6.8 punktuose nurodytų baudų taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad Sutarties SD 6.7 – 6.8 punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.
4. **PRIEDAI**
   1. Priedas Nr. 1 – Darbų kainų žiniaraštis;
   2. Priedas Nr. 2 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
   3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas;
   4. Priedas Nr. 4 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
   5. Priedas Nr. 5 – Nepagrindinių darbų sąrašas, 1 lapas;
   6. Priedas Nr. 6 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;
   7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
   8. Priedas Nr. 8 – Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai.
   9. Priedas Nr. 9 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 1 lapas.
5. **ŠALIŲ PARAŠAI**

**Rangovo vardu: Užsakovo vardu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **UAB „Axis Power“** | **AB „Energijos skirstymo operatorius“**  A. S. LT82 7044 0600 0298 2730  AB SEB bankas, banko kodas 70440  Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514  El. paštas: [info@eso.lt](mailto:info@eso.lt) |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(pareigos, vardas, pavardė)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(Sutarties pasirašymo data)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(pareigos, vardas, pavardė)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(Sutarties pasirašymo data)* |
|  |  |

Priedas Nr. 2

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „METRANSA“)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Miestas** | **Supirkimo aikštelės adresas** | **Kontaktinis telefonas** | **Kontaktinis asmuo** |
| 1. | Vilnius | V. A. Graičiūno g. 10A | 8 687 59285 | Minijus Kančauskas |

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Miestas** | **Supirkimo aikštelės adresas** | **Kontaktinis telefonas** | **Kontaktinis asmuo** |
| 1. | Utena | Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB"Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė) | 8 685 13457 | Arvydas Januška |

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Miestas** | **Supirkimo aikštelės adresas** | **Kontaktinis telefonas** | **Kontaktinis asmuo** |
| 1. | Kaunas | T. Masiulio g. 18L | 8 698 77489  8 615 13314 | Vytautas Ežerskis  Andrius Arminaitis |
| 2. | Klaipėda | Minijos g. 162 | 8 615 28737  8 618 07856 | Andrius Sakalauskas  Darius Dulkys |
| 3. | Šiauliai | Pramonės g. 26 | 8 686 42084 | Tadas Galubickas |
| 4. | Panevėžys | Tinklų g. 33 | 8 698 85902 | Zenonas Vaitelis |
| 5. | Alytus | Pramonės g. 15 | 8 686 08077 | Arūnas Lepšys |
| 6. | Kėdainiai | Dariaus ir Girėno g. 21B | 8 615 42352 | Rimantas Rožėnas |

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronsa“)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Miestas** | **Supirkimo aikštelės adresas** | **Kontaktinis telefonas** | **Kontaktinis asmuo** |
| 1. | Mažeikiai | Troškučių g. 1 | 8 686 90119 | Vidmantas Krapauskas |

Priedas Nr. 4

**Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo**

**Informuojame,** 

kad dėl planinio elektros

įrenginių remonto elektros energija

bus išjungta šiems vartotojams:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adresas** | | **Data** | | **Laikas** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ skyrius** | |  | |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ g., Nr. xx | \_\_\_\_\_\_\_\_ mėn. xx d. | | 08-18 val. | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ g., Nr. xx | \_\_\_\_\_\_\_\_ mėn. xx d. | | 08-18 val. | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ g., Nr. xx | \_\_\_\_\_\_\_\_ mėn. xx d. | | 08-18 val. | |
|  | |  | |  | |

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais

**tel. 1802** arba internete **www.eso.lt**

Priedas Nr.5

**Nepagrindinių darbų sąrašas**

1. Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas;
2. Bandymai, matavimai, gedimo vietos nustatymo darbai;
3. Trasos nužymėjimas;
4. Trasos valymas, medžių kirtimas, šakų genėjimas;
5. Atramų numeravimas/atnaujinimas;
6. Įspėjamųjų ženklų atnaujinimas;
7. Operatyvinių žymenų atnaujinimas;
8. Kabelių žymenų atnaujinimo darbai;
9. Bendrieji statybiniai darbai;
10. Giluminio įžeminimo įrengimo darbai;
11. Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu;
12. Uždaro perėjimo įrengimas prakalimo būdu;
13. Požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas;
14. Drenažo atstatymo darbai;
15. Archeologiniai tyrinėjimai, žvalgymai, archeologinė priežiūra;
16. Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos montavimo darbai;
17. 10 kV KL bandymo darbai;
18. Telekomunikacijų įrangos montavimo ir įrangos derinimo darbai;
19. Tiesioginio veikimo relių montavimo ir derinimo darbai;
20. Relinės apsaugos ir automatikos (RAA) įrengimo ir derinimo darbai;
21. Valdymo sistemų montavimo ir derinimo darbai;
22. Specialieji statybos darbai.
23. Techninio darbo projekto parengimas.

Priedas Nr. 6

**Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai**

****

**\* PASTABA: Rangovas, likus 10 d. d. iki vietos paruošimo AEEAS montavimui, privalo el. paštu informuoti už Sutarties vykdymą atsakingą kontaktinį asmenį, nurodytą Sutarties SD 5.1.1. punkte, apie tai, kada bus paruošta AEEAS valdiklio montavimo vieta.**

**10 kV movų atsiėmimo adresai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Adresas** | **Kontaktinis asmuo** |
|  | Alytaus mieste - Pramonės g.7, LT-62506 Alytus | Jurgita Gebrauskienė, tel. (8 315) 57 431,  mob. tel. 8 685 05607;  Arvydas Mordosas, tel. 862028728 |

**160 kVA 10/0,4 kVA**

**trifazio galios transformatoriaus atsiėmimo adresai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Galia** | **Pardavėjas** | **Tiekėjo sandėliai** |
| 1. | **25-160 kVA** | UAB „Ekobana“ | Pramonės g. 97, Vilnius |
| F. Vaitkaus g. 4., Šiauliai |
| 2. | **160-1600 kVA** | UAB „Ekobana“ | Pramonės g. 97, Vilnius |
| F. Vaitkaus g. 4., Šiauliai |

Priedas Nr. 7

**Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas**

AB "Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

**/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**, PVM mokėtojo kodas **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**, registruotos buveinės adresas **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** (toliau – Rangovas)**,** atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201\_ m. \_\_\_\_\_\_\_ \_\_ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

**Rangovo vardu: Užsakovo vardu:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(pareigos, vardas, pavardė)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(pareigos, vardas, pavardė)* |

Priedas Nr. 8

*Pavyzdinė grafiko forma*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS** | | | | | **2015** | | | | | | | | | | | | | **2016** | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Darbai** | **K. d.** | **Pradžia** | **Pabaiga** | **SPALIS** | | | | | **LAPKRITIS** | | | | **GRUODIS** | | | | **SAUSIS** | | | | |
| **Sav.** | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Sutartis** | **90** | 2015.10.05 | 2016.01.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Leidimų gavimas** | **5** | 2015.10.05 | 2015.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Įrangos, medžiagų užsakymas ir tiekimas** | **15** | 2015.10.05 | 2015.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **1 Etapo darbai:** | **26** | 2015.10.05 | 2015.10.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams** |  | 2015.10.31 | 2015.10.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | **10 kV KL montavimo darbai:** | **10** | 2015.10.10 | 2015.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Tranšėjos paruošimo darbai | 7 | 2015.10.10 | 2015.10.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Kabelio klojimo darbai | 3 | 2015.10.17 | 2015.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **0,4 kV KL montavimo darbai:** | **10** | 2015.10.20 | 2015.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Tranšėjos paruošimo darbai | 5 | 2015.10.20 | 2015.10.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Kabelio klojimo darbai | 5 | 2015.10.25 | 2015.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | **MT montavimo darbai** | **1** | 2015.10.30 | 2015.10.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **1 Etapo darbų pridavimas** |  | 2015.10.31 | 2015.10.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1 Etapo darbų kaina (€ su PVM):** | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **2 Etapo darbai:** | **7** | 2015.11.01 | 2015.11.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | **Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams** |  | 2015.11.06 | 2015.11.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | **0,4 kV KL montavimo darbai** | **5** | 2015.11.01 | 2015.11.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Tranšėjos paruošimo darbai | 3 | 2015.11.01 | 2015.11.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. | Kabelio klojimo darbai | 2 | 2015.11.04 | 2015.11.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | **KS/KAS montavimo darbai** | **1** | 2015.11.07 | 2015.11.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **2 Etapo darbų pridavimas** |  | 2015.11.08 | 2015.11.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 Etapo darbų kaina (€ su PVM):** | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | **3 Etapo darbai:** | **5** | 2015.11.09 | 2015.11.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | **Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams** |  | 2015.11.14 | 2015.11.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | **0,4 kV OKL montavimo darbai** | **5** | 2015.11.09 | 2015.11.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. | Trasos paruošimo darbai | 3 | 2015.11.09 | 2015.11.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.2. | Oro kabelio montavimo darbai | 2 | 2015.11.12 | 2015.11.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | **3 Etapo darbų pridavimas** |  | 2015.11.14 | 2015.11.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | **Statybvietės sutvarkymas** | **5** | 2015.11.14 | 2015.11.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | **Darbų perdavimas-priėmimas, techninis įvertinimas, statybos užbaigimas** | **5** | 2015.11.19 | 2015.11.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 Etapo darbų kaina (€ su PVM):** | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASTABOS | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams suplanuotą dieną nurodomas tikslus laikas valandomis. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Reikalinga nurodyti darbų vykdymo pradžios ir pabaigos tikslias datas. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Darbai išskirstomi aprašant darbų apimtis. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Priedas Nr. 9

**Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai**



1. Reikalavimai pateikiami internete adresu: http://www.eso.lt/lt/partneriams.html?node=288 [↑](#footnote-ref-2)
2. El. pašto adresai pateikiami internete adresu: http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams [↑](#footnote-ref-3)