\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

TIPINĖ (ELEKTROS) RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. 40410/572829

1. **ŠALYS**
   1. **Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Investicijų planavimo skyriaus vadovo Algirdo Damijonaičio, veikiančio pagal 2017 m. spalio 6 d. Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus nurodymą Nr. 715.
   2. **Rangovas: UAB Apšvietimas**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas **132343314**, PVM mokėtojo kodas **LT323433113**, registruotos buveinės adresas **Ateities pl. 45D, Kaunas, LT-52119**, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi **VĮ Registrų centras.**
2. **BENDROSIOS NUOSTATOS**
   1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.
   2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
      1. Pirkimo sąlygomis ***2017.09.25* d.**
      2. Rangovo pasiūlymu ir galutiniu pasiūlymu.
   3. Investicinio projekto numeris: **E1E2600080**
   4. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo
   5. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Garanto dydis: | **Netaikoma** |
|  | Garanto galiojimo terminas: | **Netaikoma** |

1. **SUTARTIES OBJEKTAS**
   1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (*išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede Nr. 5*) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1):

**(ESO-2017-1859) 0,4 kV OL L-100,200,300 iš L-377 rekonstravimo, statant MT 0,4kV KL Judraičių k Kauno r., darbai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): | **nurodytas Sutarties Priede Nr. 5** |
|  | Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: | **Nepateiks** |
|  | Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą: | **Nepateiks** |
|  | Darbai atliekami pagal Grafiką. | **Taip** |
|  | Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą): | **TAIP** |
|  | Subrangovui (-ams) perduodami Darbai: | **Nurodyti Sutarties Priede Nr.6** |
|  | Rangovas pradeda vykdyti Darbus **iš karto po Sutarties įsigaliojimo** ir privalo pabaigti nevėliau kaip: | **per 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo** |
|  | Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 11.11 punktą | **Taikoma** |

1. **DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI**
   1. Bendra Darbų kaina - **352 369,94** EUR (trys šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt devyni eurai 94 ct) įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro
      1. Darbų kaina – **291 214,83** EUR (du šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai keturiolika eurų 83 ct);
      2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. –**61 155,11** EUR (šešiasdešimti vienas tūkstantis šimtas penkiasdešimt penki eurai 11 ct).
   2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuotas įkainis**.
   3. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
   4. Atsiskaitymo laikotarpis: **60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos**
   5. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **NE**
   6. Jeigu Sutarties SD 4.5 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
   7. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.4. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.
   8. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 7.3. punkte numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 7.3. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos.
   9. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.
   10. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos, toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas.
   11. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 4.8. punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą.
   12. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 4.11. punkte numatyta tvarka, Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Darbų kainos (Sutarties SD 4.1. p.) neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus.
2. **KITOS SUTARTIES NUOSTATOS**
   1. Kontaktiniai asmenys:
      1. Užsakovo atstovas –
      2. Rangovo atstovas –
   2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties SD Priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti įgaliotam atstovui: Arnoldui Jakuboniui, tel.(8 37)  309 576, mob. (8 659) 17622, adresu: Chemijos g. 23, Kaunas.
   3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: Chemijos g. 4, Kaunas, priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
   4. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą arba el. paštu.[[1]](#footnote-2)
   5. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu [arvydas.mordosas@eso.lt](mailto:arvydas.mordosas@eso.lt) apie Teikiamų medžiagų negavimą.
   6. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose atjungus elektros linijas **ilgiau nei numatyta maksimali vieno atjungimo trukmė** (maksimalus vieno atjungimo laikas ne daugiau kaip 9 val.), Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
   7. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose, **atjungus elektros linijas daugiau nei 25 (dvidešimt penkis) kartus[[2]](#footnote-3),** Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
   8. Sutarties SD 5.6 – 5.8 punktuose nurodytų baudų taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad Sutarties SD 5.6 – 5.8 punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.
   9. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties SD 5.1.1 punkte nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
   10. Rangovui vėluojant pateikti Užsakovui Grafiką per Sutarties SD 5.9 punkte nurodytą terminą, Rangovas moka Užsakovui 15,00 EUR (penkiolikos eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.
   11. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
   12. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 12 dalies nuostatų negali daryti įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
3. **PRIEDAI**
   1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
   2. Priedas Nr. 2 – Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas;
   3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;
   4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
   5. Priedas Nr. 5 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 2 lapai;
   6. Priedas Nr. 6 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
   7. Priedas Nr. 7 – Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai.
4. **ŠALIŲ PARAŠAI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rangovo vardu:**  **UAB Apšvietimas** | **Užsakovo vardu:**  **AB „Energijos skirstymo operatorius“** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(pareigos, vardas, pavardė, parašas)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(pareigos, vardas, pavardė, parašas)* |
|  |  |

Sutarties SD Priedas Nr. 2

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai**

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Metransa“)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Miestas** | **Supirkimo aikštelės adresas** | **Kontaktinis telefonas** | **Kontaktinis asmuo** |
| 1 | Vilnius | V. A. Graičiūno g. 10A | 8 687 59285 | Minijus Kančauskas |

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Miestas** | **Supirkimo aikštelės adresas** | **Kontaktinis telefonas** | | **Kontaktinis asmuo** |
| 1 | Utena | Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB"Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė) | | 8 685 13457 | Arvydas Januška |

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusamet“)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Miestas** | **Supirkimo aikštelės adresas** | **Kontaktinis telefonas** | **Kontaktinis asmuo** |
| 1 | Kaunas | T. Masiulio g. 18L | 8 698 77489  8 615 13314 | Vytautas Ežerskis  Andrius Arminaitis |
| 2 | Klaipėda | Minijos g. 162 | 8 615 28737  8 618 07856 | Andrius Sakalauskas  Darius Dulkys |
| 3 | Šiauliai | Pramonės g. 26 | 8 686 42084 | Tadas Galubickas |
| 4 | Panevėžys | Tinklų g. 33 | 8 698 85902 | Zenonas Vaitelis |
| 5 | Alytus | Pramonės g. 15 | 8 686 08077 | Arūnas Lepšys |
| 6 | Kėdainiai | Dariaus ir Girėno g. 21B | 8 615 42352 | Rimantas Rožėnas |

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronsa“)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Miestas** | **Supirkimo aikštelės adresas** | **Kontaktinis telefonas** | **Kontaktinis asmuo** |
| 1 | Mažeikiai | Troškučių g. 1 | 8 686 90119 | Vidmantas Krapauskas |

Sutarties SD Priedas Nr. 5

**Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai**





****

**Viršįtampių ribotuvų ir 10 kV movų atsiėmimo adresai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Adresas** | **Kontaktinis asmuo** | **Sandėlio darbo laikas** |
|  | Kauno regione - Chemijos g. 23, Kaunas | Arnoldas Jakubonis, tel.:8 659 17622;  Arvydas Mordosas, tel.: 8 620 28728 | I - IV nuo 7:30 val. iki 16:30 val.,  V nuo 7:30 val. iki 15:15 val., pietūs nuo 11:30 iki 12:15 val., švenčių dienų išvakarėse dirba 1 val. trumpiau |

**TRIFAZIO GALIOS TRANSFORMATORIAUS IŠDAVIMO ADRESAI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pardavėjas** | **Tiekėjo sandėliai** |
| UAB "EKOBANA" | Pramonės g. 97, LT- 11115, Vilnius |
| F. Vaitkaus g. 4,  Šiauliai |

**MODULINĖS TRANSFORMATORINĖS IŠDAVIMO ADRESAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Pardavėjas | Tipas | Kontaktiniai duomenys | |
| 1. | UAB „OZAS“ | 10/0,4 kV įtampos galinės modulinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi. | Gamybos vadovas  Tomas Valaitis  Komercijos direktorius  Arnas Bartkevičius | el. paštas: [tomas@elektrikams.lt](mailto:tomas@elektrikams.lt).  tel.: (8 698) 04788  el. paštas: [komercija@elekrtikams.lt](mailto:komercija@elekrtikams.lt)  tel.: (8 686) 53808 |
| 4. | UAB „Elga“ | 10/0.4 kV įtampos mažo gabarito modulinės  transformatorinės su dviem iki 630 kVA galios transformatoriais | Kęstutis Elinskas | 8 415 94714,  [kestas@elga.lt](mailto:kestas@elga.lt) |

Sutarties SD Priedas Nr. 6

**Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas**

AB „Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

**/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**, PVM mokėtojo kodas **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**, registruotos buveinės adresas **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** (toliau – Rangovas)**,** atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201\_ m. \_\_\_\_\_\_\_ \_\_ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (toliau – Sutartis) BD 3.3 ir SD 5.10 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

**Rangovo vardu: Užsakovo vardu:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(pareigos, vardas, pavardė)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(pareigos, vardas, pavardė)* |

Sutarties SD Priedas Nr. 7

*Pavyzdinė grafiko forma*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS** | | | | | **2015** | | | | | | | | | | | | | **2016** | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Darbai** | **K. d.** | **Pradžia** | **Pabaiga** | **SPALIS** | | | | | **LAPKRITIS** | | | | **GRUODIS** | | | | **SAUSIS** | | | | |
| **Sav.** | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Sutartis** | **90** | 2015.10.05 | 2016.01.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Leidimų gavimas** | **5** | 2015.10.05 | 2015.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Įrangos, medžiagų užsakymas ir tiekimas** | **15** | 2015.10.05 | 2015.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **1 Etapo darbai:** | **26** | 2015.10.05 | 2015.10.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams** |  | 2015.10.31 | 2015.10.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | **10 kV KL montavimo darbai:** | **10** | 2015.10.10 | 2015.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Tranšėjos paruošimo darbai | 7 | 2015.10.10 | 2015.10.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Kabelio klojimo darbai | 3 | 2015.10.17 | 2015.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **0,4** kV **KL montavimo darbai:** | **10** | 2015.10.20 | 2015.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Tranšėjos paruošimo darbai | 5 | 2015.10.20 | 2015.10.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Kabelio klojimo darbai | 5 | 2015.10.25 | 2015.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | **MT montavimo darbai** | **1** | 2015.10.30 | 2015.10.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **1 Etapo darbų pridavimas** |  | 2015.10.31 | 2015.10.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):** | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **2 Etapo darbai:** | **7** | 2015.11.01 | 2015.11.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | **Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams** |  | 2015.11.06 | 2015.11.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | **0,4 kV KL montavimo darbai** | **5** | 2015.11.01 | 2015.11.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Tranšėjos paruošimo darbai | 3 | 2015.11.01 | 2015.11.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. | Kabelio klojimo darbai | 2 | 2015.11.04 | 2015.11.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | **KS/KAS montavimo darbai** | **1** | 2015.11.07 | 2015.11.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **2 Etapo darbų pridavimas** |  | 2015.11.08 | 2015.11.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):** | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | **3 Etapo darbai:** | **5** | 2015.11.09 | 2015.11.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | **Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams** |  | 2015.11.14 | 2015.11.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | **0,4 kV OKL montavimo darbai** | **5** | 2015.11.09 | 2015.11.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. | Trasos paruošimo darbai | 3 | 2015.11.09 | 2015.11.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.2. | Oro kabelio montavimo darbai | 2 | 2015.11.12 | 2015.11.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | **3 Etapo darbų pridavimas** |  | 2015.11.14 | 2015.11.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | **Statybvietės sutvarkymas** | **5** | 2015.11.14 | 2015.11.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | **Darbų perdavimas-priėmimas, techninis įvertinimas, statybos užbaigimas** | **5** | 2015.11.19 | 2015.11.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):** | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASTABOS | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams suplanuotą dieną nurodomas tikslus laikas valandomis. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Reikalinga nurodyti darbų vykdymo pradžios ir pabaigos tikslias datas. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Darbai išskirstomi aprašant darbų apimtis. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams> [↑](#footnote-ref-2)
2. Tais atvejais, kai aplinkos temperatūra nukrenta nuo -5⁰C iki -10⁰C, objekto maksimalus atjungimų skaičius gali didėti, kadangi leidžiama dirbti ne ilgiau kaip 5 valandas vieno atjungimo metu. [↑](#footnote-ref-3)