## Su TDP pildoma forma
Pasiūlymo rengimo metu rangovas užpildo "C" stulpelį.
Kartu su techniniu projektu rangovas užpildo "H" ir "I" stulpelį
10/110 kV Biruliškių TP statyba
(Išskaidymo į turto vienetus forma) kartu su techniniu (darbo) projektu teikia Rangovas
| IMT turto grupes pavadinimas | vertė | Standartinis turto vieneto, kuriam suteikiamas inventorinis numeris, pavadinimas |  | Nr. | vertė
1.1 | Darbo projektas |  | Techninis projektas |  | -
1.2 | Inžineriniai tyrinėjimai |  | Inžineriniai tyrinėjimai |  | -
| NEMATERIALUSIS TURTAS | X
100010 | Programinės įrangos licencijos
100020 | Programinės įrangos paketai
| MATERIALUSIS TURTAS | X
120000 | Pastatai | 0
120020 | Transformatorių pastočių, skirstyklų pastatai
|  |  | Pastotės valdymo pastatas |  | Nr2
130000 | Statiniai ir įrenginiai | 0
130010 | Keliai ir aikštelės
|  |  | Vidaus kelias, aikštelė, privažiavimo keliai |  | Nr1
130020 | Inžineriniai tinklai
130030 | Kiti statiniai
|  |  | Tvora, vartai |  | Nr3
|  |  | Kabeliniai kanalai |  | Nr4
130040 | Laikini statiniai
140000 | Elektros ir ryšių linijų statiniai ir įrenginiai | 0
140020 | Oro linija ant metalinių atramų
|  |  | Oro linija |  | Nr35
140040 | Šviesolaidinio ryšio linijos
150000 | Elektros įrenginiai | 0
150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai
|  |  | 110 kV lauko skirstyklų įrenginiai |  | Nr12
150050 | Relinės apsaugos ir automatikos elektromechaniniai įrenginiai
|  |  | Relinės apsaugos, automatikos ir valdymo elektromechaniniai įrenginiai |  | Nr17
150060 | Relinės apsaugos ir automatikos mikroprocesoriniai įrenginiai
|  |  | Relinės apsaugos, automatikos ir valdymo mikroprocesoriniai įrenginiai |  | Nr20
150070 | Transformatorių pastočių 0,4 kV ir žemesnės įtampos įrenginiai
|  |  | Kintamos srovės savų reikmių įrenginiai |  | Nr21
150080 | Kiti įrenginiai
150090 | Transformatorių pastočių akumuliatorių baterijos ir jų įkrovimo įtaisai
|  |  | Akumuliatorių baterija |  | Nr23
160000 | Mašinos, įrengimai ir sistemos | 0
160030 | Vėdinimo, apšvietimo, gaisro gesinimo sistemos ir įrengimai
|  |  | Oro vėdinimo sistema |  | Nr25
170000 | Darbo įtaisai, įrankiai ir prietaisai | 0
170010 | Elektros apskaitos prietaisai
170020 | Kiti matavimo ir reguliavimo prietaisai
190000 | Kompiuterinė technika, orgtechnika ir telekomunikacijų įranga | 0
190010 | Kompiuterinė technika
190020 | Ryšių priemonės
190040 | Duomenų perdavimo tinklų įranga
|  |  | Komutatorius |  | Nr29
|  |  | Maršrutizatorius |  | Nr30
190050 | Technologinio ir dispečerinio valdymo įrenginiai
|  |  | Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiai |  | Nr31
|  |  | Duomenų koncentratoriai |  | Nr32
190060 | Telekomunikacijų infrastruktūros įranga
|  |  | Telekomunikacijų spinta |  | Nr33
|  |  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis |  | Nr34
190070 | Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemos
|  |  | Apsauginės signalizacijos sistema |  | Nr27
|  |  | Gaisrinės signalizacijos sistema |  | Nr28
200000 | Biuro inventorius ir kitas materialusis turtas | 0
200010 | Baldai
200030 | Kiti įrengimai ir įrankiai
| viso | 0 |  | viso |  | 0
Projekto metu sukuriamo turto vertes nustatė _______________
|  |  |  | Data _______________________ |  | <parašas>

## Darbų ir aktavimo grafikas
10/110 kV Biruliškių TP statyba
Darbų ir aktavimo grafikas patikslintas po techninio projekto parengimo (pildomi"E" ir "F" stulpeliai)
Užduotis | Pradžia | Pabaiga | Aktuojamas turto vienetas | Aktuojamo turto dalis
110/10kV TP 110kV AS rekonstravimo darbai (PAVYZDYS) | 2017-03-09 07:30 | 2018-03-07 13:18
Darbų atlikimo I etapas (Š1-110) | 2017-03-09 07:30 | 2017-09-07 07:30
Paruošiamieji darbai | 2017-03-09 07:30 | 2017-03-10 16:30
I-etapo TP dalies pilnas išjungimas iš 110kV pusės (T-101, Š1-110 atjungimas) | 2017-03-09 07:30 | 2017-03-09 16:30
Laidų į T-1 demontavimo darbai | 2017-03-09 07:30 | 2017-03-09 16:30
Laidų tarp galinės atramos ir linijinio portalo demontavimo darbai | 2017-03-09 07:30 | 2017-03-09 16:30
Laikinos jungties tarp 110kV OL Nr.1 ir Nr.2 galinėje atramoje prie TP sumontavimas | 2017-03-09 07:30 | 2017-03-09 16:30
Statybos aikštelės priėmimas, aptvėrimas, dokumentų darbams perdavimas, objekto perėmimas | 2017-03-10 07:30 | 2017-03-10 16:30
Senų 110kV ASĮ demontavimas | 2017-03-14 07:30 | 2017-03-25 16:30
Įrenginių demontavimas | 2017-03-14 07:30 | 2017-03-15 16:30
Šynuotės demontavimas | 2017-03-14 07:30 | 2017-03-14 16:30
G/b demontavimas | 2017-03-16 07:30 | 2017-03-18 16:30 | Nr.12 | 5%
Augalinio žemės sluoksnio nukasimas ir išvežimas sandėliavimui | 2017-03-06 07:30 | 2017-03-25 16:30 | Nr.1 | 15%
Naujų 110kV ASĮ montavimas | 2017-03-29 07:30 | 2017-08-22 16:30
Pagrindinių ašių ir altitudžių nužymėjimas | 2017-03-29 07:30 | 2017-03-30 16:30
Tvoros ir vartų įrengimas | 2017-04-05 07:30 | 2017-04-15 07:30 | Nr.3 | 70%
110 kV ASĮ pamatų įrengimas | 2017-04-05 07:30 | 2017-05-04 16:30
110 kV ASĮ dalies įžeminimo konturo įrengimas | 2017-05-05 07:30 | 2017-05-30 16:30
110 kV ASĮ metalo konstrukcijų įrengimas | 2017-05-05 07:30 | 2017-05-25 16:30 | Nr.12 | 10%
Kabelinių kanalų montavimas | 2017-05-05 07:30 | 2017-06-24 16:30 | Nr.4 | 50%
Gerbūvio sutvarkymas | 2017-05-30 07:30 | 2017-08-22 16:30 | Nr.1 | 10%
110 kV įrenginų montavimas | 2017-06-01 07:30 | 2017-08-16 16:30 | Nr.12 | 40%
110 kV ASĮ gnybtų spintų montavimas | 2017-06-30 07:30 | 2017-07-08 16:30
Žaibosaugos bokšto Nr1 montavimas | 2017-07-01 07:30 | 2017-07-10 07:30 | Nr.6 | 50%
Ryšio antenų bokšto montavimas | 2017-07-01 07:30 | 2017-07-15 07:30 | Nr.7 | 100%
Apšvietimo bokšto Nr.1 montavimas | 2017-07-01 07:30 | 2017-07-20 07:30 | Nr.5 | 50%
Elektros apskaitos spintų montavimas | 2017-07-15 07:30 | 2017-08-05 16:30 | Nr.18 | 50%
Kontrolinių kabelių tiesimas ir prijungimas | 2017-07-01 07:30 | 2017-08-16 16:30
110 kV ASĮ bandymas ir derinimas | 2017-08-01 07:30 | 2017-08-22 16:30
110 kV ASĮ šynavimas | 2017-08-02 07:30 | 2017-08-22 16:30
PVP statyba | 2017-03-30 07:30 | 2017-08-22 16:30
PVP pamatų montavimas | 2017-03-30 07:30 | 2017-05-05 16:30
PVP pastato montavimas | 2017-05-05 07:30 | 2017-05-24 16:30 | Nr.2 | 100%
Oro vėdinimo sistemos montavimas | 2017-05-05 07:30 | 2017-06-24 16:30 | Nr.25 | 100%
Kondicionierių montavimas | 2017-05-05 07:30 | 2017-06-24 16:30 | Nr.26 | 100%
Apsauginės signalizacijos montavimas | 2017-05-05 07:30 | 2017-06-24 16:30 | Nr.27 | 100%
Gaisrinės signalizacijos montavimas | 2017-05-05 07:30 | 2017-06-24 16:30 | Nr.28 | 100%
Kintamos srovės savų reikmių įrenginių montavimas | 2017-07-01 07:30 | 2017-07-09 07:30 | Nr.21 | 80%
Nuolatinės srovės savų reikmių įrenginių montavimas | 2017-07-01 07:30 | 2017-07-09 07:30 | Nr.22 | 80%
Akumuliatorių baterijos montavimas | 2017-07-05 07:30 | 2017-07-08 07:30
Akumuliatorių baterijos matavimai | 2017-07-08 07:30 | 2017-07-09 07:30 | Nr.23 | 100%
Akumuliatorių baterijos įkroviklių montavimas ir bandymai | 2017-07-08 07:30 | 2017-07-09 07:30 | Nr.24 | 100%
RAA, įrenginių montavimas | 2017-05-24 07:30 | 2017-07-25 16:30 | Nr.20 | 20%
Telekomunikacijų spintų montavimas | 2017-06-24 07:30 | 2017-08-10 16:30 | Nr.33 | 70%
Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių montavimas | 2017-08-10 07:30 | 2017-08-22 16:30 | Nr.31 | 50%
Rekonstruotos dalies kompleksinis bandymas | 2017-08-10 07:30 | 2017-08-22 16:30
RAA įrenginių kompleksinis bandymas | 2017-08-10 07:30 | 2017-08-22 16:30 | Nr.20 | 20%
Ryšio ir valdymo sistemos įrenginių kompleksinis bandymas | 2017-08-10 10:42 | 2017-08-22 16:30 | Nr.31 | 25%
Pirminės komutacijos įrenginių kompleksinis bandymas | 2017-08-16 07:30 | 2017-08-22 16:30
Užbaigtų I etapo rekonstravimo darbų pridavimas | 2017-08-19 07:30 | 2017-08-29 16:30
Dokumentacijos pateikimas techninių prižiūrėtojų peržiūrai ir pastaboms | 2017-08-19 07:30 | 2017-08-22 16:30
Įjungimo programos parengimas ir suderinimas su AB ESO bei LITGRID AB. | 2017-08-22 07:30 | 2017-08-25 16:30
Techninė įvertinimo komisija | 2017-08-22 07:30 | 2017-08-22 16:30
Techninės įvertinimo komisijos metu nustatytų trūkumų šalinimas, pažymų bei leidimų pateikimas | 2017-08-22 07:30 | 2017-08-25 16:30
AB ESO operatyvinio personalo įrenginių valdymo mokymai vietoje | 2017-08-25 07:30 | 2017-08-25 16:30
Rekonstruotos dalies paruošimas įjungimui | 2017-08-25 07:30 | 2017-08-25 16:30
Rekonstruotos dalies įjungimas bandomajai eksploatacijai pagal įjungimo programą. | 2017-08-26 07:30 | 2017-08-29 16:30
Darbų atlikimo II etapas (Š2-110) | 2017-09-07 07:30 | 2018-03-07 13:18
Paruošiamieji darbai | 2017-09-07 07:30 | 2017-09-12 16:30
Laidų į T-2 demontavimo darbai | 2017-09-07 07:30 | 2017-09-12 16:30
Statybos aikštelės priėmimas, aptvėrimas, dokumentų darbams perdavimas, objekto perėmimas | 2017-09-07 07:30 | 2017-09-07 16:30 | Nr.1 | 5%
Senų 110kV ASĮ demontavimas | 2017-09-07 07:30 | 2017-09-16 16:30
Augalinio žemės sluoksnio nukasimas ir išvežimas sandėliavimui | 2017-09-07 07:30 | 2017-09-13 16:30
G/b demontavimas | 2017-09-07 07:30 | 2017-09-16 16:30 | Nr.4 | 10%
Įrenginių demontavimas | 2017-09-07 07:30 | 2017-09-14 16:30 | Nr.12 | 5%
Šynuotės demontavimas | 2017-09-07 07:30 | 2017-09-12 16:30
Naujų 110kV ASĮ montavimas | 2017-09-19 07:30 | 2018-02-08 13:18
Pagrindinių ašių ir altitudžių nužymėjimas | 2017-09-19 07:30 | 2017-09-20 16:30
Tvoros įrengimas | 2017-09-19 07:30 | 2017-09-25 07:30 | Nr.3 | 30%
110 kV ASĮ pamatų įrengimas | 2017-09-20 07:30 | 2017-10-07 16:30 | Nr.12 | 10%
110 kV ASĮ dalies įžeminimo konturo įrengimas | 2017-09-26 07:30 | 2017-11-04 16:30
Kabelinių kanalų montavimas | 2017-09-28 07:30 | 2017-11-04 16:30 | Nr.4 | 40%
110 kV ASĮ metalo konstrukcijų įrengimas | 2017-10-31 07:30 | 2017-11-14 16:30
Žaibosaugos bokšto Nr2 montavimas | 2017-10-31 07:30 | 2017-11-14 16:30 | Nr.6 | 50%
Apšvietimo bokšto Nr.2 montavimas | 2017-10-31 07:30 | 2017-11-14 16:30 | Nr.5 | 50%
Gerbūvio sutvarkymas | 2017-11-15 07:30 | 2018-02-07 17:00 | Nr.1 | 30%
Privažiavimo kelių įrengimas | 2018-02-27 13:18 | 2018-03-06 13:18 | Nr.1 | 40%
110 kV ASĮ gnybtų spintų montavimas | 2017-11-15 07:30 | 2017-12-22 16:30
110 kV įrenginų montavimas | 2017-11-15 07:30 | 2017-12-22 16:30 | Nr.12 | 20%
Kontrolinių kabelių tiesimas ir prijungimas | 2017-11-15 07:30 | 2017-12-22 16:30
Elektros apskaitos spintų montavimas | 2017-12-05 07:30 | 2017-12-29 13:18 | Nr.18 | 50%
RAA įrenginių montavimas | 2017-11-18 07:30 | 2017-12-29 13:18 | Nr.20 | 20%
Kintamos srovės savų reikmių įrenginių montavimas | 2017-11-18 07:30 | 2017-12-29 13:18 | Nr.21 | 20%
Nuolatinės srovės savų reikmių įrenginių montavimas | 2017-11-18 07:30 | 2017-12-29 13:18 | Nr.22 | 20%
Telekomunikacijų spintų montavimas | 2017-11-18 07:30 | 2017-12-29 13:18 | Nr.33 | 30%
Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių montavimas | 2017-11-18 07:30 | 2017-12-29 13:18 | Nr.31 | 15%
110 kV ASĮ bandymas ir derinimas | 2017-12-22 07:30 | 2018-01-20 16:30
110 kV ASĮ šynavimas | 2017-12-22 07:30 | 2018-01-06 16:30 | Nr.12 | 10%
RAA įrenginių derinimas | 2017-12-22 07:30 | 2018-02-08 13:18 | Nr.20 | 20%
Rekonstruotos dalies kompleksinis bandymas | 2018-01-25 16:30 | 2018-02-24 13:18
Pirminės komutacijos įrenginių kompleksinis bandymas | 2018-01-25 16:30 | 2018-02-01 16:30
RAA įrenginių kompleksinis bandymas | 2018-02-13 13:18 | 2018-02-24 13:18 | Nr.20 | 20%
Rysio ir valdymo sistemos įrenginių kompleksinis bandymas | 2018-02-13 13:18 | 2018-02-24 13:18 | Nr.31 | 10%
Užbaigtų II etapo rekonstravimo darbų pridavimas | 2018-02-23 13:18 | 2018-03-07 13:18
Dokumentacijos pateikimas techninių prižiūrėtojų peržiūrai ir pastaboms | 2018-02-23 13:18 | 2018-02-24 13:18
AB LESTO operatyvinio personalo įrenginių valdymo mokymai vietoje | 2018-02-24 13:18 | 2018-02-27 13:18
Įjungimo programos parengimas ir suderinimas su AB LESTO bei LITGRID AB. | 2018-02-27 13:18 | 2018-03-06 13:18
Techninės komisijos įvertinimas | 2018-02-27 13:18 | 2018-02-27 13:18
Techninės komisijos įvertinimo metu nustatytų trūkumų šalinimas, pažymų bei leidimų pateikimas | 2018-02-27 13:18 | 2018-03-06 13:18
Rekonstruotos dalies paruošimas įjungimui | 2018-03-06 13:18 | 2018-03-07 13:18
Rekonstruotos dalies įjungimas bandomajai eksploatacijai pagal įjungimo programą. | 2018-03-06 13:18 | 2018-03-07 13:18
110 kV OL NR.1 rekonstravimas | 2017-06-01 | 2018-03-01
Kabelinių kanalų, vamzdžių kabeliams įrengimas | 2017-06-01 | 2018-07-01 | Nr.35 | 30%
110 kV kabelio klojimas | 2017-07-01 | 2018-08-01 | Nr.35 | 50%
110 kV galinių movų montavimas atramoje Nr. 1 | 2017-08-01 | 2018-08-15 | Nr.35 | 10%
111 kV galinių movų montavimas atramoje Nr. 2 | 2017-08-01 | 2018-08-25 | Nr.35 | 10%
Techninės komisijos įvertinimas | 2017-09-01 | 2018-09-02
110 kV OL rekonstruotos dalies įjungimas | 2017-06-01 | 2018-03-01
Statybos užbaigimo procedūros | 2018-03-07 13:18 | 2018-03-24 13:18
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2018-03-07 13:18 | 2018-03-08 13:18
Kadastrinės bylos parengimas | 2018-03-08 13:18 | 2018-03-09 13:18
Statybos užbaigimo komisijos organizavimas | 2018-03-09 13:18 | 2018-03-16 13:18
Nustatytų trūkumų šalinimas | 2018-03-16 13:18 | 2018-03-23 13:18
Pasirašytas statybos užbaigimo aktas | 2018-03-23 13:18 | 2018-03-24 13:18
Darbų grafiką parengė _______________________ | <parašas>
Darbų grafiką suderino _______________________ | <parašas>
Data _______________________

## Turto grupės, IMT vnt
pagal LITGRID AB Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos tvarkos aprašo 1 priedą
Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius
bei Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo(amortizacijos)normatyvai, (tiesinis metodas) taikomi nuo 2016-10-01
Eil.Nr. | Ilgalaikio turto grupės kodas | Turto grupės pavadinimas | Turto grupės aprašymas | Įtampa | Objektas (pastotė /linija) | Standartinis turto vieneto, kuriam suteikiamas inventorinis numeris, pavadinimas | Ilgalaikio turto savininkas
I. |  | NEMATERIALUSIS TURTAS |  |  |  | 1 priedas
I.1 | 100010 | Programinės įrangos licencijos | Programinės įrangos licencijos |  |  | Licencija | ITTC/SVC/IPC
I.2 | 100020 | Programinės įrangos paketai | Programinės įrangos paketai |  |  | Programinės įrangos paketas | ITTC/SVC/IPC
I.3 | 100030 | Kitas nematerialusis turtas | Kitas nematerialusis turtas |  |  | Tinklalapis | ITTC
I.4 | 100040 | Prestižas | Prestižas |  |  | Prestižas | FD
II. |  | MATERIALUSIS TURTAS
II.1 | 110000 | Žemė
II.1.1 | 110010 | Žemės sklypai |  |  | Taip | Žemės sklypas | SPPS
II.2. | 120000 | Pastatai
II.2.1 | 120010 | Gamybiniai - technologiniai pastatai | Vieno ir daugiau aukštų gamybiniai- technologiniai pastatai su vidaus inžinieriniais tinklais, įskaitant 330 ar 400 kv pastotėse esantys gamybiniai-technologiniai pastatai, išskyrus modulinius pastatus |  | Taip | Sistemos valdymo pastatas | BRS
[5 empty] | Taip | Technologinis pastatas | IPC/ITTC
[5 empty] | Taip | Srovės keitiklio valdymo pastatas | IPC
[5 empty] | Taip | Srovės keitiklio ventilių pastatas | IPC
[5 empty] | Taip | Slėptuvė | IPC
[5 empty] | Taip | Stacionarus sandėlis | IPC/BRS
II.2.2 | 120020 | Transformatorių pastočių, skirstyklų pastatai | Vieno ir daugiau aukštų transformatorių pastočių, skirstyklų, srovės keitiklių pastatai su rūsiais ir pusrūsiais, pastato vidaus inžinieriniais tinklais, kiti pagalbiniai technologiniai pastatai Jei transformatorių pastato viduje sumontuota įvairi funkcinės paskirties įranga (pvz.: RAA, savų reikmių,TSPĮ), tai - pastotės valdymo pastatas |  | Taip | Pastotės valdymo pastatas | IPC
[5 empty] | Taip | RAA pastatas | IPC
[5 empty] | Taip | Savųjų reikmių pastatas | IPC
[5 empty] | Taip | Priešgaisrinės siurblinės pastatas | IPC
[5 empty] | Taip | Kompresorių pastatas | IPC
[5 empty] | Taip | Rezervinio maitinimo pastatas | IPC
[5 empty] | Taip | Vandens siurblinės pastatas | IPC
II.3. | 130000 | Statiniai ir įrenginiai
II.3.1 | 130010 | Keliai ir aikštelės | Automobiliniai keliai, privažiavimo keliai, aikštelės |  | Taip | Vidaus kelias, aikštelė, privažiavimo keliai | IPC/BRS
II.3.2 | 130020 | Inžineriniai tinklai | Išorės inžinieriniai tinklai |  | Taip | Vandentiekio sistema | IPC/BRS
[5 empty] | Taip | Kanalizavimo sistema | IPC/BRS
[5 empty] | Taip | Lietaus kanalizavimo sistema | IPC/BRS
[5 empty] | Taip | Vandens drenavimo sistema | IPC/BRS
|  |  | Transformatorių pastočių pastatuose esantys vandens valymo įrenginiai |  | Taip | Vandens valymo įrenginiai | IPC/BRS
|  |  | Gręžtiniai, arteziniai šuliniai ir jų veikimui reikalinga įranga |  | Taip | Gręžtiniai šuliniai | IPC/BRS
|  |  | Įgilintos, neįgilintos nuotekų siurblinės, sujungtos ar nesujungtos su priėmimo rezervuarais |  | Taip | Nuotekų siurblinės | IPC/BRS
|  |  | Naftos gaudytuvai, alyvos surinkimo statiniai, įrenginiai |  | Taip | Alyvos surinkimo įrenginiai | IPC
|  |  | Švaraus vandens rezervuarai (gelžbetoniniai požeminiai, užpilamieji plytiniai, įžeminti, metaliniai), skirti gaisrų gesinimui, priešgaisrinei apsaugai ir kitoms reikmėms |  | Taip | Vandens rezervuaras | IPC
II.3.3. | 130030 | Kiti statiniai | Metalinės ir gelžbetoninės tvoros, vartai |  | Taip | Tvora, vartai | IPC/BRS
|  |  | Transformatorių pastočių statiniai (kabelių kanalai, atskiri apšvietimo ir žaibosaugos bokštai (ne ant portalų), ryšio antenų bokštai, pagalbinės patalpos) |  | Taip | Kabeliniai kanalai | IPC
[5 empty] | Taip | Apšvietimo bokštai | IPC
[5 empty] | Taip | Žaibosaugos bokštai | IPC
[5 empty] | Taip | Ryšio antenų bokštai | IPC
[5 empty] | Taip | Garažas | IPC
[5 empty] | Taip | Dirbtuvės | IPC
[5 empty] | Taip | Tualetas | IPC
[5 empty] | Taip | Apsaugos ir kontrolės punktas | IPC/ITTC/FSS
II.3.4. | 130040 | Laikini statiniai | Laikinas sandėlis |  | Taip | Laikinas sandėlis | IPC
II.4. | 140000 | Elektros ir ryšių linijų statiniai ir įrenginiai
II.4.1 | 140010 | Oro linija ant gelžbetoninių atramų | Oro linija tarp 330-400 kv transformatorių pastočių su atšaka (iki 4 atramų) arba be jos, įskaitant metalines tarpines ir kampines atramas | 400 kV | Taip | Oro linija | IPC
|  |  |  | 330 kV | Taip | Oro linija | IPC
|  |  | Oro linija tarp 110 kv transformatorių pastočių su atšaka (iki 4 atramų) arba be jos | 110 kV | Taip | Oro linija | IPC
|  |  | Oro linija nuo tranzitinės oro linijos iki transformatorių pastotės (daugiau nei 4 atramos) | 110 kV | Taip | Atšaka | IPC
|  |  | Oro linija (su oro kabelių ruožais) iš 35- 330 kv transformatorių pastotės ar 10 kv skirstomojo punkto iki elektros energijos tiekimo normaliųjų nutraukimų | 10 kV | Taip | Oro linija | IPC
II.4.2 | 140020 | Oro linija ant metalinių atramų | Oro linija tarp 330-400 kv transformatorių pastočių su atšaka (iki 4 atramų) arba be jos | 400 kV | Taip | Oro linija | IPC
|  |  |  | 330 kV | Taip | Oro linija | IPC
|  |  | Oro linija tarp 110 kv transformatorių pastočių su atšaka (iki 4 atramų) arba be jos | 110 kV | Taip | Oro linija | IPC
|  |  | Oro linija nuo tranzitinės oro linijos iki transformatorių pastotės (daugiau nei 4 atramos) | 110 kV | Taip | Atšaka | IPC
II.4.3 | 140030 | Kabelių linijos | Kabelių linija tarp 110 - 300 kv transformatorių pastočių, keitiklių | 330 kV | Taip | Kabelių linija | IPC
|  |  |  | 110 kV | Taip | Kabelių linija | IPC
II.4.4. | 140040 | Šviesolaidinio ryšio linijos | Optinio ryšio linijos su įranga ant elektros linijų atramų skirta žaibosaugai ir duomenų perdavimui (šviesolaidžio kabelis lyne ar faziniame laide) | 330 kV | Taip | Žaibosaugos trosas su šviesolaidžio kabeliu | IPC
|  |  |  | 400 kV | Taip | Žaibosaugos trosas su šviesolaidžio kabeliu | IPC
|  |  |  | 110 kV | Taip | Žaibosaugos trosas su šviesolaidžio kabeliu | IPC
|  |  | Šviesolaidinio ryšio linijos su įranga ant elektros linijų atramų |  | Taip | Šviesolaidinio ryšio linijos ant OL | ITTC
|  |  | Ryšio kabelių linijos tarp dviejų mazgų |  | Taip | Ryšio kabelių linijos tarp dviejų mazgų | ITTC
|  |  | Ryšio kabelių linijos tarp dviejų mazgų |  | Taip | Ryšio kabelių kanalų sistema (RKKS) | ITTC
II.5. | 150000 | Elektros įrenginiai
II.5.1 | 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | 400 - 6 kv transformatorių pastočių, skirstyklų, srovės keitiklių pirminiai (pagrindiniai) elektros įrenginiai, su laikančiais pamatais, atramomis, portalais | 400 kV | Taip | Lauko skirstyklų įrenginiai | IPC
|  |  |  | 330 kV | Taip | Lauko skirstyklų įrenginiai | IPC
|  |  |  | 110 kV | Taip | Vidaus skirstyklų įrenginiai | IPC
|  |  |  | 110 kV | Taip | Lauko skirstyklų įrenginiai | IPC
|  |  |  | 10 kV | Taip | Lauko skirstyklų įrenginiai | IPC
|  |  |  | 10 kV | Taip | Vidaus skirstyklų įrenginiai | IPC
|  |  |  | 6 kV | Taip | Vidaus skirstyklų įrenginiai | IPC
|  |  |  | 6 kV | Taip | Lauko skirstyklų įrenginiai | IPC
II.5.2. | 150020 | Nuolatinės srovės keitiklių įrenginiai | Nuolatinės srovės keitiklio vožtuvai/ventiliai - tiristoriniai, IGBT ir kiti sistemų įrenginiai |  | Taip | Nuolatinės srovės keitiklio tiristorinių vožtuvų/ventilių sistema | IPC
[5 empty] | Taip | Nuolatinės srovės keitiklio tranzistorinių vožtuvų/ventilių sistema | IPC
II.5.3. | 150030 | Galios transformatoriai | Galios transformatoriai ir autotransformatoriai, nurodomi pagal pirminės apvijos įtampą, 400 kv vienos fazės transformatoriai | 10 kV | Taip | Galios transformatorius | IPC
|  |  |  | 20 kV | Taip | Galios transformatorius | IPC
|  |  |  | 110 kV | Taip | Galios transformatorius | IPC
|  |  |  | 330 kV | Taip | Autotransformatorius | IPC
|  |  |  | 400 kV | Taip | Galios transformatorius | IPC
II.5.4. | 150040 | Reaktoriai | Kompensacinės ritės, šunto reaktoriai, srovės lyginimo reaktoriai |  | Taip | Kompensavimo reaktorius | IPC
[5 empty] | Taip | Lyginimo reaktorius | IPC
II.5.5. | 150050 | Relinės apsaugos ir automatikos elektromechaniniai įrenginiai | Relinės apsaugos, automatikos ir valdymo elektromechaniniai įrenginiai (išskyrus sumontuotus narveliuose), įskaitant įrenginių sumontavimo ir gnybtynų spintas bei antrinių grandinių kabelius Elektros apskaitos spintos, kuriose montuojami elektros skaitkliai ir reikalinga elektros instaliacija, bei antrinių grandinių kabeliai iki kitų įrenginių ar gnybtynų spintų. Aukšto dažnio įrenginys |  | Taip | Relinės apsaugos, automatikos ir valdymo elektromechaniniai įrenginiai | IPC
[5 empty] | Taip | Elektros apskaitos spinta, įskaitant elektromechaninius įrenginius | IPC
[5 empty] | Taip | Aukšto dažnio įrenginys | IPC
II.5.6. | 150060 | Relinės apsaugos ir automatikos mikroprocesoriniai įrenginiai | Skirstyklų ir srovės keitiklių relinės apsaugos, automatikos ir valdymo mikroprocesoriniai įrenginiai (išskyrus sumontuotus narveliuose), įskaitant įrenginių ir gnybtynų sumontavimo spintas bei antrinių grandinių kabelius |  | Taip | Relinės apsaugos, automatikos ir valdymo mikroprocesoriniai įrenginiai | IPC
II.5.7. | 150070 | Transformatorių pastočių 0,4 kV ir žemesnės įtampos įrenginiai | Transformatorių pastočių 0,4 kv ir žemesnės įtampos kintamosios/nuolatinės srovės elektros įrenginiai, su pastočių ir skirstyklų veikimui reikalingais kabeliais |  | Taip | Kintamos srovės savų reikmių įrenginiai | IPC
[5 empty] | Taip | Nuolatinės srovės savų reikmių įrenginiai | IPC
II.5.8. | 150080 | Kiti įrenginiai | Komplektinė, modulinė, betoninė transformatorinė su viduje sumontuotais elektros įrenginiais, išskyrus galios transformatorių Transformatorių pastočių, skirstyklų, kabelinių linijų veikimo užtikrinimui reikalingi įrenginiai Statiniai galios kondensatoriai, kondensatorių baterijos, kintamos srovės filtrai | 6/0.4 kV | Taip | Lauko komplektinė transformatorinė | IPC
|  |  |  | 10/0.4 kV | Taip | Lauko komplektinė transformatorinė | IPC
|  |  |  | 6/0.4 kV | Taip | Vidaus komplektinė transformatorinė | IPC
|  |  |  | 10/0.4 kV | Taip | Vidaus komplektinė transformatorinė | IPC
|  |  |  | 10/0.4 kV | Taip | Modulinės transformatorinės (MT) | IPC
|  |  |  | 10/0.4 kV | Taip | Betoninės transformatorinės (BT) | IPC
|  |  |  | 20/0.4 kV | Taip | Modulinės transformatorinės (MT) | IPC
[5 empty] | Taip | Kondensatorių baterija | IPC
[5 empty] | Taip | Kondensatorius | IPC
[5 empty] | Taip | Kintamos srovės filtras | IPC
II.5.9. | 150090 | Transformatorių pastočių akumuliatorių baterijos ir jų įkrovimo įtaisai | Akumuliatoriai, akumuliatorių baterijos, įkrovikliai |  | Taip | Akumuliatorių baterija | IPC
[5 empty] | Taip | Akumuliatorių įkroviklis | IPC
II.6. | 160000 | Mašinos, įrengimai ir sistemos
II.6.1. | 160010 | Elektros agregatai | Stacionarios, kilnojamos elektros stotys, mobilūs elektros generatoriai |  | Taip | Stacionari elektros stotis | IPC/SVC
[5 empty] | Taip | Kilnojama elektros stotis | IPC
[5 empty] | Taip | Generatorius | IPC
II.6.2. | 160020 | Technologiniai kompresoriai | Suspausto oro kompresoriai - stacionarūs, mobilūs |  | Taip | Stacionarus kompresorius | IPC
[5 empty] | Taip | Mobilus kompresorius | IPC
II.6.3. | 160030 | Vėdinimo, apšvietimo, gaisro gesinimo sistemos ir įrengimai | Elektros skirstyklų, srovės keitiklių patalpų, įrenginių šildymo/vėdinimo, aušinimo ir oro kondencionavimo, filtravimo, rekuperavimo įrenginiai/sistemos; prožektoriai teritorijoms ir patalpoms apšviesti, išorinio apšvietimo šviestuvai, kabeliniai tinklai |  | Taip | Oro vėdinimo sistema | IPC
[5 empty] | Taip | Įrenginių aušinimo sistema | IPC
[5 empty] | Taip | Kondicionieriai | IPC/ITTC
[5 empty] | Taip | Teritorijų apšvietimo įrenginiai | IPC
|  |  | Transformatorių pastočių, skirstyklų pastatų įrenginiai skirti gaisro gesinimui |  | Taip | Gaisro gesinimo sistema | IPC
II.6.4. | 160040 | Oro rinktuvai | Suspausto oro saugojimo talpos, vamzdynai, įskaitant pastotės, skirstyklos suspausto oro vamzdynus |  | Taip | Suspausto oro laikymo sistema | IPC
II.6.5 | 160050 | Siurblinių įrengimai | Siurbliai, priešgaisrinių siurblinių įrenginiai, vamzdynai ir kita įranga |  | Taip | Siurblinės įrengimai | IPC
[5 empty] | Taip | Siurblys | IPC
II.6.6. | 160060 | Metalo apdirbimo staklės | Visų tipų metalo apdirbimo staklės |  | Taip | Tekinimo staklės | IPC
[5 empty] | Taip | Gręžimo staklės | IPC
[5 empty] | Taip | Frezavimo staklės | IPC
[5 empty] | Taip | Karpymo staklės | IPC
[5 empty] | Taip | Lenkimo staklės | IPC
II.6.7. | 160070 | Specialūs įrenginiai remonto darbams | Įrenginiai skirti pagrindinių tinklo įrenginių, linijų remontui, parametrų dydžių nustatymo prietaisai |  | Taip | Specialus matavimo įrenginys | IPC
[5 empty] | Taip | Elektrinis matavimo įrenginys | IPC
II.7. | 170000 | Darbo įtaisai, įrankiai ir prietaisai
II.7.1. | 170010 | Elektros apskaitos prietaisai | Automatizuota elektros energijos apskaitos sistema Visi valdikliai (KDV ir MDV) Elektros skaitikliai |  | Taip | Automatizuota elektros energijos apskaitos sistema | OPS
[5 empty] | Taip | Elektros skaitiklių tikrinimo prietaisas PWS 1.3 | OPS
[5 empty] | Ne | Elektros skaitiklis | OPS
[5 empty] | Ne | Komercinių duomenų perdavimo valdiklis | OPS
[5 empty] | Ne | Momentinių duomenų perdavimo valdiklis | OPS
II.7.2. | 170020 | Kiti matavimo ir reguliavimo prietaisai | Manometrai, vakuumetrai, traukomačiai, matuokliai - lygio, slėgio ir kitų terpių būsenų (išskyrus sumontuotus įrenginiuose) |  | Taip | Manometras | IPC
[5 empty] | Taip | Vakuumetras | IPC
[5 empty] | Taip | Traukomatis | IPC
[5 empty] | Taip | Matuoklis | IPC
[5 empty] | Taip | Reguliatorius | IPC
[5 empty] | Taip | Telekeitiklis | IPC
[5 empty] | Taip | Detektorius | IPC
[5 empty] | Taip | Ieškiklis | IPC
[5 empty] | Taip | Triukšmamatis | IPC
[5 empty] | Taip | Indikatorius | IPC
[5 empty] | Taip | Temperatūros matavimo prietaisas | IPC
[5 empty] | Taip | Laiko ir greičio matavimo prietaisas | IPC
[5 empty] | Taip | Linijinių ir kampinių matavimų prietaisas | IPC
[5 empty] | Taip | Medžiagų sudėties ir mechaniniųsavybių tikrinimo prietaisas | IPC
[5 empty] | Taip | Vandens ir garo parametrų reguliatoriai, indikatoriai, signalizatoriai | IPC
[5 empty] | Taip | Matavimo keitikliai | IPC
[5 empty] | Taip | Stiprintuvas | IPC
[5 empty] | Taip | Stabilizatorius | IPC
[5 empty] | Taip | Laboratorinis matavimo transformatorius | IPC
[5 empty] | Taip | Bandymų - patikros stendas | IPC
[5 empty] | Taip | Bandymų - patikros sistema | IPC
II.8. | 180000 | Transporto priemonės
II.8.1. | 180010 | Lengvieji automobiliai | Lengvieji automobiliai ne senesni kaip 5 m. (kiti lengvieji automobiliai senesni kaip 5 m.) |  | Ne | Lengvasis automobilis | BRS
II.8.2 | 180020 | Krovininiai automobiliai, priekabos, autobusai | Krovininiai automobiliai, autobusai ne senesni kaip 5 m. (senesni kaip 5 m.) |  | Ne | Krovininis automobilis | BRS
[5 empty] | Ne | Priekaba | BRS
[5 empty] | Ne | Autobusas | BRS
II.9. | 190000 | Kompiuterinė technika, orgtechnika ir telekomunikacijų įranga
II.9.1. | 190010 | Kompiuterinė technika |  |  | Taip | Tarnybinė stotis (Serveris) | ITTC/ FSS
[5 empty] | Taip | Nešiojamas kompiuteris | ITTC/SVC
[5 empty] | Taip | Stacionarus kompiuteris | ITTC/SVC
[5 empty] | Taip | Monitorius | ITTC/SVC
[5 empty] | Taip | Duomenų saugyklos | ITTC
[5 empty] | Taip | Pokalbių įrašymo įranga | SVC
II.9.2. | 190020 | Ryšių priemonės |  |  | Taip | Mobilus telefonas (Telefono aparatas) | BRS
[5 empty] | Taip | Stacionarus telefonas | ITTC
[5 empty] | Taip | Dispečerinės darbo vietos ryšio įranga | SVC
[5 empty] | Taip | Palydovinio ryšio įranga | SVC
II.9.3. | 190030 | Biuro orgtechnika |  |  | Taip | Susegiklis | BRS/ ITTC
[5 empty] | Taip | Elektrinis skylamušis | BRS/ ITTC
[5 empty] | Taip | Kopijavimo aparatas | BRS/ ITTC
[5 empty] | Taip | Pjaustiklis popieriui | BRS/ ITTC
[5 empty] | Taip | Dokumentų naikiklis | BRS/ ITTC
[5 empty] | Taip | Plačiaformatis daugiafunkcinis įrenginys | BRS/ ITTC
[5 empty] | Taip | Spausdintuvas | BRS/ ITTC
[5 empty] | Taip | Projektorius | BRS/ ITTC
II.9.4. | 190040 | Duomenų perdavimo tinklų įranga |  |  | Taip | Komutatorius | ITTC/SVC
[5 empty] | Taip | Maršrutizatorius | ITTC
[5 empty] | Taip | Ugniasienė | ITTC
[5 empty] | Taip | Srautų balansavimo įrenginys | ITTC
[5 empty] | Taip | Srautų formavimo įrenginys | ITTC
[5 empty] | Taip | Antidos įrenginys | ITTC
[5 empty] | Taip | Terpės keitiklis | ITTC
[5 empty] | Taip | Sąsajos keitiklis | ITTC
[5 empty] | Taip | Protokolo keitiklis | ITTC
[5 empty] | Taip | Modemas | ITTC
[5 empty] | Taip | DWDM (bangos ilgio sutankinimo technologija) multiplekseris | ITTC
[5 empty] | Taip | SDH (sinchroninio duomenų perdavimo herarchija) multiplekseris | ITTC
[5 empty] | Taip | PDH (Plesiochroninė duomenų perdavimo herarchija) multiplekseris | ITTC
[5 empty] | Taip | PDT komutatorius | ITTC
[5 empty] | Taip | PRP komutatorius (redbox) | ITTC
[5 empty] | Taip | Radijo relinės linijos (RRL) | ITTC
[5 empty] | Taip | Radijo modemas | ITTC
[5 empty] | Taip | GSM/ GPRS maršrutizatorius | ITTC
[5 empty] | Taip | GSM/ modemas | ITTC
[5 empty] | Taip | Telefonų stotis | ITTC
II.9.5. | 190050 | Technologinio ir dispečerinio valdymo įrenginiai | Dispečerinio operatyvinio valdymo įrenginiai, skirti nuotoliniam elektros įrenginių valdymui, informacijos vaizdavimui ir kaupimui (Dispečerinio valdymo sistemos, vaizdo sienos su pagalbiniais įrenginiais) |  | Taip | Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiai | ITTC
[5 empty] | Taip | Duomenų koncentratoriai | ITTC
[5 empty] | Taip | Laiko sinchronizavimo įrenginiai | ITTC
[5 empty] | Taip | Vaizdo siena su pagalbiniais įrenginiais | SVC/ FSS
II.9.6. | 190060 | Telekomunikacijų infrastruktūros įranga |  |  | Taip | Telekomunikacijų spinta | ITTC
[5 empty] | Taip | Įtampos keitiklis | ITTC
[5 empty] | Taip | Įkroviklis | ITTC
[5 empty] | Taip | Inverteris | ITTC
[5 empty] | Taip | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | ITTC
II.9.7. | 190070 | Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemos | Centralės, išplėtėjai, reliniai valdikliai, valdymo klaviatūros, judesio davikliai, stiklo dužio davikliai, magnetiniai kontaktai |  | Taip | Apsauginės signalizacijos sistema | FSS
|  |  | Centralės, davikliai, mygtukai, signalizatoriai |  | Taip | Gaisrinės signalizacijos sistema | FSS
|  |  | Skaitytuvai, kontroleriai, vartų automatika, pasikalbėjimo įrenginiai |  | Taip | Įeigos kontrolės sistema | FSS
|  |  | Lauko judesio davikliai, barjerai, sensorinis kabelis |  | Taip | Perimetro apsaugos sistema | FSS
|  |  | Cilindrai, pakabinamos spynos, raktai, programatoriai |  | Taip | Vieningo rakinimo sistema | FSS
|  |  | Serveriai, specializuota programinė įranga, vaizdo siena |  | Taip | Saugos sistemų serverinė įranga | FSS
II.10. | 200000 | Biuro inventorius ir kitas materialusis turtas
II.10.1. | 200010 | Baldai |  |  | Taip | Audio/video konferencinė įranga | BRS/ ITTC
[5 empty] | Taip | Specializuotos darbo vietos baldai | BRS/SVC
[5 empty] | Taip | Darbo vietos baldai | BRS
[5 empty] | Taip | Posėdžių salės baldai | BRS
[5 empty] | Taip | Virtuvės baldai su įranga | BRS
[5 empty] | Taip | Poilsio vietos baldai | BRS
[5 empty] | Taip | Spinta | BRS
[5 empty] | Taip | Seifas | BRS
[5 empty] | Taip | Darbo kėdė | BRS
II.10.2. | 200020 | Inventorius ir buitinė technika |  |  | Taip | Šaldytuvas | BRS
[5 empty] | Taip | Šaldiklis | BRS
[5 empty] | Taip | Kavos aparatas | BRS
[5 empty] | Taip | Televizorius | BRS
[5 empty] | Taip | Fotoaparatas | BRS
[5 empty] | Taip | Vaizdo kamera | BRS/OPS
[5 empty] | Taip | Radijo imtuvas | BRS
II.10.3. | 200030 | Kiti įrengimai ir įrankiai | Mokymo mašinos ir manekenai |  | Taip | Švietimo ir mokymo reikmenys | DSAS
|  |  | Kėlimo elektriniai mechanizmai |  | Taip | Elektrinis kėlimo mechanizmas | IPC/BRS
[5 empty] | Taip | Elektrinė kėlimo sija | IPC
|  |  | Kilnojamieji įžemikliai, izoliacinės lazdos ir replės, įrenginiai apsaugai nuo kritimo, amortizatoriai ir kiti įtaisai |  | Taip | Įžemiklis | IPC/DSAS
[5 empty] | Taip | Izoliacinė lazda | IPC/DSAS
[5 empty] | Taip | Kopėčios | IPC/DSAS
[5 empty] | Taip | Paukščių apsaugos priemonė | IPC
[5 empty] | Taip | Plaukiojantys įspėjamieji plūdurai | IPC