**SUSITARIMAS DĖL 2017-09-19 RANGOS SUTARTIES NR. 40500/572375 DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĘSIMO**

2018-02-21, Nr. K-212

Vilnius

**AB „Energijos skirstymo operatorius“** (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama , veikiančio pagal , ir

**UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“** (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 144662024, PVM mokėtojo kodas LT446620219, registruotos buveinės adresas Bačiūnų g. 12, Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Leono Čepulio, veikiančio pagal įmonės įstatus,

(toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Užsakovas ir Rangovas 2017-09-19 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40500/572375 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti (Nr. ESO-2017-1359) Dujotiekio Daugėlių g., Kuršėnų m., Šiaulių r. projektavimo paslaugas ir rekonstravimo darbus (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
2. 2018-01-22 gautas Rangovo raštas Nr. 8 (toliau – Raštas), kuriuo jis prašo pratęsti Darbų atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
3. Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė numatyta Sutarties 11.11 punkte, esant Sutarties 11.11.1 – 11.11.4 papunkčiuose nurodytoms objektyvioms aplinkybėms (esant bent vienai iš numatytų aplinkybių),

Šalys, vadovaudamosi Sutarties BD 11.11 punktu dėl Sutarties BD 11.11.3. ir 11.11.4 papunkčiuose nurodytų aplinkybės ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu, sudarė šį Susitarimą dėl Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti Sutarties SD 5.3 punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą iki 2018-08-01.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
6. Susitarimo Priedai:
   1. Priedas Nr. 1 – Rangovo Raštas;

|  |  |
| --- | --- |
| **Užsakovas**  **AB „Energijos skirstymo operatorius“** | **Rangovas**  **UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“**  Direktorius  Leonas Čepulis |