**PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2018-06-20 SUTARTIES Nr. (SU)-4.26-08**

Kaunas, 2018-06-27

UAB „Urbasta” **, į**monės kodas 302514494, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Skorupsko, toliau va­di­na­ma Rangovu ir Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla, įmonės kodas 190144072, direktoriaus pavaduotojos ūkio reikalams pavaduojančios direktorių Alvydos Kakanienės to­liau va­di­na­ma Užsakovu, susitaria dėl 2018-06-20 II aukšto patalpų tęstinių remonto darbų sutartyje Nr. (SU)-4.26-06 (toliau - Sutartis) nenumatytų darbų vykdymo ir nevykdomų darbų.

**Susitarimo kaina**

Bendra papildomų darbų kaina 4775,06 € su PVM (keturi tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt penki eurai 06 centai). Ji detalizuojama šio susitarimo šildymo sistemos remonto lokalinėje sąmatoje.

Nevykdomų darbų (įvairių metalinių paviršių valymas ir metalinių radiatorių dažymas patalpose Nr. 39, 42, 43, 44, 47) kaina: 1013,72 € su PVM (vienas tūkstantis trylika eurai 72 centai).

Kadangi Rangovo pageidavimu buvo atliekami papildomi darbai (Sutarties punktas 3.4), darbų pabaigos terminas pratęsiamas iki 208-08-17.

Pridedama:

1. nenumatytų darbų lokalinė sąmata - 1 lapas;
2. nevykdomų darbų sąmata - 1 lapas.

1. **Šalių rekvizitai ir parašai**

**Rangovas** **Užsakovas**

UAB „Urbasta“ Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla Vokiečių g. 39 g. Kaunas Šv.Gertrūdos g. 33, 44283 Kaunas

Tel. Faks. 8 687 55535 Tel/fax. 8(37)203534

Įmonės kodas 302514494 Įmonės kodas 190144072

 PVM kodas LT100005733011 E-paštas dailesmokykla@zebra.lt

E-paštas: g.skorupskas@urbasta.lt A/s LT03 4010 0425 0023 7990

A/s LT417300010122401872 AB DnB NORD bankas

Bankas: SWEDBANK

Direktorius Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

 pavaduojanti direktorių

Giedrius Skorupskas Alvyda Kakanienė

 A.V. A.V.