|  |
| --- |
| **TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS** |

SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/591661

1. **ŠALYS**
   1. **Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“,** pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama
   2. **Rangovas: UAB „Labas GAS“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 124552684**,** PVM mokėtojo kodas LT245526811, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 45D, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama
2. **BENDROSIOS NUOSTATOS**
   1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.
   2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.
   3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
      1. Pirkimo sąlygomis 2019-06-20.
   4. Investicinio projekto numeris: D8F1800051.
   5. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos.
   6. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
   7. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Garanto dydis: | **Netaikoma** |
|  | Garanto galiojimo terminas: | **Netaikoma** |

* 1. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainą.

1. **SUTARTIES OBJEKTAS**
   1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą:

**(2019-ESO-497) Projektai dujų skirstymo patikimumo užtikrinimui Vilniaus reg. Projektavimo ir statybos darbai (3 objektai):**

***I Pirkimo objekto dalis – Pagiriai – Valčiūnai Vilniaus r. sužiedinimas***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): | **Nepateiks.** |
|  | Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: | **Nepateiks.** |
|  | Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą: | **Pateiks.** |
|  | Darbai atliekami pagal Grafiką: | **TAIP.** |
|  | Rangovas pradeda vykdyti Darbus: | **Iš karto po Sutarties įsigaliojimo.** |
|  | Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis sutarties BD 9.9 punktu): | **Aktavimas etapais su atidėjimu** |
|  | Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“): | **Taikoma:**  **1 etapas** - 2019-10-30;  **2 etapas** - 2021-01-06. |
|  | Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“): | **Taikoma pagal SD 3.9.2. punktą** |
|  | Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino trumpinimas: | **Netaikoma** |
|  | Iš anksto numatytas aktavimų skaičius: | **Du etapai** |
|  | Darbai privalo būti pabaigti: | **Ne vėliau kaip (data):**  **1 etapas** - 2019-10-30;  **2 etapas** - iki 2021-01-06. |

1. **DARBŲ APIMTIS IR KAINA**
   1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, *Sutarties SD priede* ir Rangovo Pasiūlyme.
   2. Bendra Darbų kaina sudaro – 462 757,77 EUR (keturi šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt septyni eurai 77euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
      1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 360 444,44 EUR (trys šimtai šešiasdešimt tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt keturi eurai 44 euro ct);
      2. Projektavimo paslaugų kaina (neįskaitant PVM) – 22 000,00 EUR (dvidešimt du tūkstančiai eurų 00 euro ct);
      3. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 80 313,33 EUR (aštuoniasdešimt tūkstančių trys šimtai trylika eurų 33 euro ct).
   3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos.
   4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje.
   5. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos.
2. **RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA**
   1. Sutarties vykdymui Rangovas **pasitelkia Subrangovus:** MB „Toporanga“, MB „Danreda“, UAB „Požeminių linijų statyba“, UAB „Požeminės linijos“, UAB „STN LT“, UAB „Panemunės kelias“.
   2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.
   3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
   4. Sutartis iš Rangovo pusės nėra vykdoma jungtinės veiklos sutartiespagrindu.
   5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su jais.
   6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, įvykdęs įsipareigojimus pagal šią Sutartį, pateikia prašymą Užsakovui kartu su Rangovo patvirtinimu, kad Subrangovas tinkamai atliko savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, ir, kad Rangovas neturi prieštaravimų tiesioginiam atsiskaitymui su Subrangovu.
   7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
   8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.12. punkte, pagal projektą, kuris pateikiamas Sutarties SD priede Nr. 7.
   9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5. punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus.
3. **DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ**
   1. Darbai atliekami Vilniaus regione, Pagiriai – Valčiūnai (Vilniaus r.).
   2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS.
   3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.
   4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų.
   5. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutartyje nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
   6. Rangovui vykdant Darbus **žemiau nurodytos sankcijos netaikomos:**
      1. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose atjungus elektros linijas **ilgiau nei numatyta maksimali vieno atjungimo trukmė** (maksimalus vieno atjungimo laikas ne daugiau kaip 6 val.), Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
      2. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose, **atjungus elektros linijas daugiau nei 3 (tris) kartus**, Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
   7. Rangovui vykdant Darbus **netaikoma** žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga:
      1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų tiekimas.
4. **KONTAKTINIAI ASMENYS IR KONTAKTINIAI ADRESAI**
5. ***SPECIALIOSIOS SĄLYGOS***
   1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
   2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus).
   3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.
   4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 8.2., 8.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius.
6. **PRIEDAI**
   1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
   2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
      1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija, 15 lapų.
      2. Priedas Nr. 2 – Subrangovų ir specialistų sąrašas bei jiems perduodami darbai, 1 lapas.
      3. Priedas Nr. 3 – Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas.
      4. Priedas Nr. 4 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas,
      5. Priedas Nr. 5 – Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai;
      6. Priedas Nr. 6 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai, 14 lapų.
      7. Priedas Nr. 7 – Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, 3 lapai.
7. **ŠALIŲ REKVIZITAI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rangovas**  **UAB „Labas GAS“**  Įmonės kodas: 124552684  PVM kodas: LT245526811 | **Užsakovas**  **AB „Energijos skirstymo operatorius“**  Aguonų g. 24, Vilnius  Įmonės kodas: 304151376  PVM kodas: LT100009860612 |

Sutarties SD priedas Nr. 2

**Subrangovai ir jiems perduodami darbai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, Subtiekėjo pavadinimas[[1]](#footnote-1) arba Ūkio subjekto (specialisto), kuris nėra Tiekėjo darbuotojas, vardas ir pavardė | Ar pats Tiekėjas ar Tiekėjų grupės narys atitinka kvalifikacijos reikalavimą, kuriam pasitelkiami kitų ūkio subjektų pajėgumai *(pabraukti tinkamą)* | Kvalifikacijos reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami kiti ūkio subjekto pajėgumai ir darbai, kuriems bus pasitelkiami subtiekėjai, pobūdis[[2]](#footnote-2)  (nurodyti atliekamus darbus pagal SPS 3 priedo II dalyje C punkte „Techniniai ir profesiniai reikalavimai“ (nurodyti konkretų punktą ir to punkto darbų aprašymą) ir techninėje specifikacijoje nurodytus darbus) | Sutarties dalis, kuriai pasitelkiamas subtiekėjas ir kuriam nekeliami kvalifikacijos reikalavimai |
|  | MB „Toporanga“ | Ne | SPS 3 priedo II dalyje C punkte 2 – darbų kodas 9 Geodezijos darbai | **-** |
|  | MB „Danreda“ | Ne | SPS 3 priedo II dalyje C punkte 2 – darbų kodas 9 Geodezijos darbai | - |
|  | UAB „Požeminių linijų statyba“ | Ne | SPS 3 priedo II dalyje C punkte 2 – darbų kodas 10 Betranšėjo dujotiekio tiesimo darbai | **-** |
|  | UAB „Požeminės linijos“ | Ne | SPS 3 priedo II dalyje C punkte 2 – darbų kodas 10 Betranšėjo dujotiekio tiesimo darbai | **-** |
|  | UAB „STN LT“ | Taip | SPS 3 priedo II dalyje C punkte 2 – darbų kodas 10, 11, 12, 13. Pagrindiniai darbai | **-** |
|  | UAB „Panemunės kelias“ | Ne | - | Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas |

Sutarties SD priedas Nr. 4

**Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas**

AB „Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

**/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**, PVM mokėtojo kodas **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**, registruotos buveinės adresas **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** (toliau – Rangovas)**,** atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201\_ m. \_\_\_\_\_\_\_ \_\_ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (toliau – Sutartis) BD 3.3 ir SD 5.10 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

**Rangovo vardu: Užsakovo vardu:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(pareigos, vardas, pavardė)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(pareigos, vardas, pavardė)* |

Sutarties SD priedas Nr. 5

*Pavyzdinė grafiko forma*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS** | | | | | **2019** | | | | | | | | | | | | | **2020** | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Darbai** | **K. d.** | **Pradžia** | **Pabaiga** | **SPALIS** | | | | | **LAPKRITIS** | | | | **GRUODIS** | | | | **SAUSIS** | | | | |
| **Sav.** | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Sutartis** | **90** | 2019.10.05 | 2020.01.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Leidimų gavimas** | **5** | 2019.10.05 | 2019.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Įrangos, medžiagų užsakymas ir tiekimas** | **15** | 2019.10.05 | 2019.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **1 Etapo darbai:** | **26** | 2019.10.05 | 2019.10.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams** |  | 2019.10.31 | 2019.10.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | **10 kV KL montavimo darbai:** | **10** | 2019.10.10 | 2019.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Tranšėjos paruošimo darbai | 7 | 2019.10.10 | 2019.10.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Kabelio klojimo darbai | 3 | 2019.10.17 | 2019.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **0,4** kV **KL montavimo darbai:** | **10** | 2019.10.20 | 2019.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Tranšėjos paruošimo darbai | 5 | 2019.10.20 | 2019.10.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Kabelio klojimo darbai | 5 | 2019.10.25 | 2019.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | **MT montavimo darbai** | **1** | 2019.10.30 | 2019.10.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **1 Etapo darbų pridavimas** |  | 2019.10.31 | 2019.10.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):** | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **2 Etapo darbai:** | **7** | 2019.11.01 | 2019.11.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | **Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams** |  | 2019.11.06 | 2019.11.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | **0,4 kV KL montavimo darbai** | **5** | 2019.11.01 | 2019.11.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Tranšėjos paruošimo darbai | 3 | 2019.11.01 | 2019.11.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. | Kabelio klojimo darbai | 2 | 2019.11.04 | 2019.11.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | **KS/KAS montavimo darbai** | **1** | 2019.11.07 | 2019.11.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **2 Etapo darbų pridavimas** |  | 2019.11.08 | 2019.11.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):** | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | **3 Etapo darbai:** | **5** | 2019.11.09 | 2019.11.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | **Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams** |  | 2019.11.14 | 2019.11.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | **0,4 kV OKL montavimo darbai** | **5** | 2019.11.09 | 2019.11.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. | Trasos paruošimo darbai | 3 | 2019.11.09 | 2019.11.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.2. | Oro kabelio montavimo darbai | 2 | 2019.11.12 | 2019.11.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | **3 Etapo darbų pridavimas** |  | 2019.11.14 | 2019.11.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | **Statybvietės sutvarkymas** | **5** | 2019.11.14 | 2019.11.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | **Darbų perdavimas-priėmimas, techninis įvertinimas, statybos užbaigimas** | **5** | 2019.11.19 | 2019.11.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):** | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASTABOS | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams suplanuotą dieną nurodomas tikslus laikas valandomis. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Reikalinga nurodyti darbų vykdymo pradžios ir pabaigos tikslias datas. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Darbai išskirstomi aprašant darbų apimtis. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sutarties SD priedas Nr. 6

**Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai**

**1) Klausimas:**

*3-ioje pirkimo objekto dalyje reikia suprojektuoti elektros kabelį iki DSRĮr, bet nepateiktos prisijungimo sąlygos prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklo.*

**Atsakymas:**

*Informuojame, kad šiuo metu prisijungimo sąlygos nebus teikiamos. Kaip yra nurodyta techninės užduoties punkte 5.2.3.10. „visą reikiamą dokumentaciją, medžiagą ir leidimus iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas“.*

**2) Klausimas:**

*Prašome patikslinti, ar Rangovas turi pasiūlyme įsivertinti SDRP iš 12 bar į 5 bar, 5000 m³/h kainą, ar SDRP teiks AB „Energijos skirstymo operatorius“?*

**Atsakymas:**

*Pažymime, kad Užsakovas vykdomame pirkime jokių medžiagų neteikia, todėl minėtas medžiagas turės įsivertinti Rangovas.*

**1) Klausimas:**

*Konkurso Sutarties SD 3.10 punkte darbų pabaigimas išskaidytas į etapus. Ar etapų sąvokos atitinka Pasiūlymo formoje esančius etapus t. y. I etapas Projekto parengimo darbai ir II etapas Rangos darbai? Ar konkurso Sutarties SD 3.10 punkte 2 etapo datos galutinės ir nekintamos?*

**Atsakymas:**

*Patvirtiname, kad I etapo darbai – tai projekto parengimo darbai, o II etapo darbai – tai atliekami rangos darbai. Sutarties SD išdėstyti punktai 3.7 ir 3.8 yra galutiniai ir nekeičiami.*

**2) Klausimas:**

*Ar teisingai supratome Sutarties SD 3.7 ir 3.8 punktų sąlygas, kad objektai bus aktuojami dviem etapais: projektavimo darbai ir rangos darbai? Ar aktavimo 2 etapą bus galima aktuoti darbus pabaigus anksčiau?*

**Atsakymas:**

*Atsakome, kad objektai bus aktuojami etapais: projektavimo darbai ir rangos darbai. Klausimas dėl Rangovo tinkamai etape numatytų ir greičiau atliktų nei numatyta Sutartyje Darbų bei jų ankstyvesnio aktavimo yra sprendžiamas individualiai sutarties vykdymo laikotarpiu.*

**3) Klausimas:**

*I (pirmoji) Pirkimo objekto dalis – Pagiriai – Valčiūnai Vilniaus r. sužiedinimas (D8F1800051) schemoje numatytos dvi dujotiekio šakos: Planuojama sužiedinimo trasa bei alternatyvi sužiedinimo trasa. Ar reikės pastatyti abi šias šakas ar vieną iš jų?*

**Atsakymas:**

*Informuojame, kad vykdant darbus reikės nutiesti trasą situacijos schemoje pavaizduotą „Planuojama sužiedinimo trasa“. Alternatyvia dujotiekio trasa reikėtų vadovautis, jei projektavimo metu atsirastų nenumatytos aplinkybės ir nebūtų galimybės tiesti dujotiekio nurodyta pagrindine trasa.*

**4) Klausimas:**

*Ar pagal Sutarties SD 3.7 punkte numatytą Aktavimą etapais su atidėjimu bus galima 2 etapo (rangos darbų) aktavimą išskaidyti į dvi dalis t.y. aktuoti dalį (50%) pastatyto objekto?*

**Atsakymas:**

*Pažymime, kad yra numatyti du aktavimai, t.y. vienas aktavimas 1-am etapui (projektavimo darbams) ir antras aktavimas 2-am etapui (rangos darbams).*

**5) Klausimas:**

*(2019-ESO-497) konkurso Specialiųjų pirkimo sąlygų Priede Nr. 3, II dalyje Reikalavimai kvalifikacijai 6 punkte yra reikalaujama, kad tiekėjas turėtų Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau – SPSC) išduoto atestato, suteikiančio teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu, statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių grupės: inžineriniai tinklai, pogrupis: dujų (skirstomasis dujotiekis), statybos darbų sritis: dujų tinklų tiesimas atestatą. Kokiu pagrindu reikalaujama, kad statinių kategorija būtų ypatingi statiniai, kai pats atestatas suteikia teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu?*

**Atsakymas:**

*Pažymime, jog keldami šį reikalavimą, prašome pateikti atestatą įrodantį, kad Rangovui yra suteikta teisė vykdyti dujų (skirstomojo dujotiekio) tinklų tiesimo darbus.*

**6) Klausimas:**

*Ar konkurso (2019-ESO-497) užsakovas pateiks III Pirkimo objekto daliai reikalingą DSRĮr ir spintą pačiam įrenginiui?*

**Atsakymas:**

*Pažymime, kad vykdomame Pirkime Užsakovas jokių medžiagų neteiks.*

**7) Klausimas:**

*(2019-ESO-497) konkurse priede SPS Priedas Nr. 1\_Techninė specifikacija yra failas pavadinimu „Techninė specifikacija - dujų slėgio davikliams su nuotoliniu nuskaitymu“. Jame nurodytas daviklių skaičius - 16 vnt. Peržiūrėjus visų trijų dalių Orientacinius darbų kiekius, suminis daviklių skaičius yra 4 vnt. Prašau patikslinkite, kiek dujų daviklių reikės objektuose.*

**Atsakymas:**

*Patiksliname, kad šiame pirkime bus perkami 4 vnt. dujų slėgio daviklių:*

*1 dalis. Pagiriai – Valčiūnai Vilniaus r. sužiedinimas – 2 vnt.;*

*2 dalis. Vytenio g., Vilnius sužiedinimas – 1 vnt.;*

*3 dalis. Baltarusių g. Nemėžis, Kaštonų g. Skaidiškės sužiedinimas – 1 vnt.*

**8) Klausimas:**

*Dujų slėgio davikliams bei sistemos techninės pagalbos ir atnaujinimai kainuoja metinį mokestį - keletą tūkstančių eurų. Ar neturėtų, užsakovas pats mokėti šią sumą, kad būtų užtikrintas, kad techninė pagalba ir atnaujinimai visada būtų galimi?*

*Taip pat, vykdant techninę pagalbą, valandinis mokestis mokamas kas mėnesį pagal atliktų darbų aktą. Ar tikrai rangovas turi mokėti už užsakovo nemokėjimą naudotis įranga? Tas pats valandinis mokestis turi būti naudojamas ir norint kažką naujo konfigūruoti pagal užsakovo norus. Ar galite mus užtikrinti, kad galėtume įsivertinti į pasiūlymą, kad eksploatavimo eigoje, nereikės vėl kažko konfigūruoti pagal užsakovo poreikius?*

*Taip pat, atsakyme minėjote 104 protokolą. Kas tai per protokolas ir kur būtų galima jį rasti, su juo susipažinti ir perskaityti?*

*Ar tikrai užsakovas leis nuotoliniu būdu prisijungti prie esamo ESO vidinio serverio programinės įrangos, tam kad pritaikytu naują įrangą (t.y. MODBUS sąsaja ESO SCADA sistemoje) Noriu pabrėžti, kad šis prisijungimas vykdomas kartu su vienos dienos operatorių ir montuotojų mokymais montavimo vietose, bei kainuoja keliolika tūkstančių eurų. Ar tikrai užsakovas atliks tai savo lėšomis?*

*Jeigu, vis dėl to, metinis mokestis turi būti mokamas rangovo, noriu dar kartą paminėti, kad tai metinis mokestis visiems davikliams, kurie bus statomi. Jeigu vieną konkursą laimi viena įmonė, o kitą konkursą laimi kita, kaip mokestį jie turėtu mokėti tada? Prašome, dar kartą pasvarstyti, ar tikrai visus dujų slėgio daviklių eksploatavimo bei prijungimo/derinimo darbus (išskyrus montavimą) turėtu atlikti rangovas?*

**Atsakymas:**

*Pažymime, kad garantiniu laikotarpiu techninius daviklių gedimus ir programinės įrangos sutrikimus turi šalinti rangovas nemokamai, bet programinių atnaujinimų neturi būti.*

*Minimas protokolas yra patalpintas ESO tinklalapyje:*

*„PERDAVIMO PROTOKOLŲ ĮDIEGIMAS AB RYTŲ SKIRSTOMUOSIUOSE TINKLUOSE PAGAL LST EN 60870-5-104:2002 (IEC 60870-5-104) STANDARTĄ TECHNINIAI REIKALAVIMAI“ [https://www.eso.lt/public/uploads/832\_29.2-pdf.pdf].*

*Taip pat pažymime, kad Užsakovas tikrai leis prisijungti nuotoliniu būdu prie esamo vidinio serverio programinės įrangos. Taip pat pabrėžiame, kad jokių metinių mokesčių neturi būti. Užsakovas savo lėšomis atliks SCADA sistemos konfigūravimą, o daviklių „pririšimą“ atlieka Rangovas.*

**9) Klausimas:**

*Prašome pateikti DSRĮ telemetrijos spintos ir pačio telemetrijos aparato techninius parametrus.*

**Atsakymas:**

*Prašome vadovautis ESO puslapyje patalpintais techniniais reikalavimais telemetrijos spintai (TIPINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI DUJŲ SKIRSTOMOJO TINKLO DSRĮr MICRO TSPĮ ĮRENGINIAMS):*

*https://www.eso.lt/download/129825/tipiniai%20techniniai%20reikalavimai%20dujŲ%20skirstomojo%20tinklo%20dsrĮr%20micro%20tspĮ%20Įrenginiams.docx*

**10) Klausimas:**

*Daviklių programiniai atnaujinimai ir garantinis aptarnavimas metams kainuoja 400 Eur. Prašome patikslinti, už kiek metų reikės mokėti šį metinį mokestį.*

**Atsakymas:**

*Informuojame, kad Rangovas jokių aptarnavimo mokesčių įsivertinti neturi.*

**11) Klausimas:**

*Kas turėtų atlikti Pirkimo objektuose dujotiekių įpjovų darbus: užsakovas ar tiekėjas?*

**Atsakymas:**

*Informuojamer, kad įpjovų darbus turės atlikti Rangovas.*

**12) Klausimas:**

*Pagal pridedamą schemą preliminarios trasos yra nubrėžtos AB Litgrid tinklų apsaugos zonose. Ar AB „Energijos skirstymo operatorius“ yra suderinęs, gavęs leidimą įrengti dujotiekį AB Litgrid apsaugos zonoje?*

**Atsakymas:**

*Atsakome, kad leidimai nėra suderinti ir vadovaujantis techninės specifikacijos 5.2.3.10 punktu visą reikiamą dokumentaciją, medžiagą ir leidimus turi gauti Rangovas.*

**13) Klausimas:**

*Pagal pridedamą schemą preliminarios trasos yra nubrėžtos per miško žemę, kurioje VĮ Valstybinių miškų urėdija neleidžia įrengti dujotiekio ir jam suformuoti servitutą (LR Miškų įstatymo 4 straipsnio 6 punktas).*

**Atsakymas:**

*Atkreipiame dėmesį, kad pateiktoje situacijos schemoje yra pavaizduotos dvi galimos sužiedinimo trasos: alternatyvi ir planuojama.*

*Reikia įrengti Schemoje pavaizduotą „Planuojamą sužiedinimo trasą“, tačiau nesant galimybei ir negaunant visų reikiamų leidimų, reikia įsivertinti alternatyviąją dujotiekio trasą.*

**14) Klausimas:**

*Pagal pridedamą schemą preliminarios trasos yra nubrėžtos per eilę privačių sklypų. Ar visuose žemės sklypuose reiks įregistruoti servitutus, ar užteks tik žemės sklypo savininkų suderinimų?*

**Atsakymas:**

*Informuojame, kad dujotiekio trasos tiesimui turės būti įregistruoti servitutai.*

**15) Klausimas:**

*Ar AB "Energijos skirstymo operatorius" leis projektuoti jam priklausančioje elektros tinklų apsaugos zonoje per privačius sklypus ir, jeigu leis, ar toje zonoje reiks įregistruoti privačiuose sklypuose servitutus.*

**Atsakymas:**

*Pažymime, kad atliekant projektavimo darbus, reikia vadovautis Lietuvos Respublikos Energetikos Ministro įsakymu „Dėl elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ ir jame nurodytais leistinais atstumais, kurie nurodyti punkte Nr. 165 „mažiausi leistinieji atstumai nuo kabelių linijų iki dujotiekių vamzdynų“.*

**16) Klausimas:**

*Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus klausimus, prašome pakoreguoti sužiedinimo schemą išvengiant miško sklypų ir AB Litgrid tinklų apsaugos zonų, jeigu tokio suderinimo AB „Energijos skirstymo operatorius neturi“.*

**Atsakymas:**

*Atkreipiame dėmesį, kad pateiktoje situacijos schemoje yra pavaizduotos dvi galimos sužiedinimo trasos: alternatyvi ir planuojama.*

*Reikia įrengti Schemoje pavaizduotą „Planuojamą sužiedinimo trasą“, tačiau nesant galimybei ir negaunant visų reikiamų leidimų, reikia įsivertinti alternatyviąją dujotiekio trasą.*

**17) Klausimas:**

*Ar Užsakovas kompensuos Rangovui jo turėtas papildomas išlaidas susijusias su žemės vertės kompensavimu (servituto nustatymu Užsakovo naudai)?*

**Atsakymas:**

*Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis sutarties BD punktu Nr. 5, šiame pirkime sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas netaikomas.*

**18) Klausimas:**

*Ar, nesant galimybei tinkamai užbaigti projektavimo paslaugos, bus kompensuojami topografinio plano/nuotraukos rengimo ir derinimo kaštai?*

**Atsakymas:**

*Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis sutarties BD punktu Nr. 5, šiame pirkime sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas netaikomas.*

**19) Klausimas:**

*Dalis skirstomojo dujotiekio privalės bus įrengiami valstybiniame miške. Ar bus kompensuojamos sklypo paskirties keitimo, išmiškinimo projekto rengimo, medžių kirtimo kaštai?*

**Atsakymas:**

*Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis sutarties BD punktu Nr. 5, šiame pirkime sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas netaikomas.*

**20) Klausimas:**

*Specialiųjų pirkimo sąlygų Priedo Nr. 3 „Tiekėjams keliami kvalifikaciniai reikalavimai: pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos ir kiti reikalavimai" II dalies „Reikalavimai kvalifikacijai“ C dalies 2 ir 3 p. nurodoma, kad Tiekėjas turi turėti atitinkamai patirtį statant bei projektuojant gamtinių dujų slėgių reguliavimo įrenginius (DSRĮr). Prašome paaiškinti, ar patirčiai pagrįsti yra tinkamos statybos darbų/projektavimo paslaugų sutartys, į kurių atliktų darbų/paslaugų apimtis patenka gamtinių dujų slėgio reguliavimo įrenginių statybos darbai/projektavimo paslaugos.*

**Atsakymas:**

*Paaiškiname, kad patirčiai pagrįsti minimos sutartys būtų tinkamos. Atkreipiame dėmesį, kad galutinis sprendimas būtų priimamas tik galimo laimėjimo atveju, įvertinus pateiktus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.*

**21) Klausimas:**

*Prašome patikslinti, kokie darbai turi būti atlikti I etapu iki 2019 10 30 ir II etapu.*

**Atsakymas:**

*Paaiškiname, kad I etapu iki 2019-10-30 turi būti atlikti visi projektavimo darbai. II etapu turės būti atliekami rangos darbai.*

**22) Klausimas:**

*Prašome patikslinti, ar SD dalyje numatyta sąlyga dėl aktavimo anksčiau, jei darbai pabaigti anksčiau, nei tai numato konkurso sąlygos, bus taikomas.*

*„1.1.4. Aktavimas etapais su pirmo aktavimo atidėjimu. Sutarties vykdymo metu sudaryta galimybė numatyti iki trijų aktavimo etapų, tikslus etapų skaičius nurodomas Sutarties SD. Pirmo Akto pasirašymo data nurodoma Sutarties SD. Paskutinio aktavimo vertė negali būti mažesnė kaip 30 proc. Sutarties arba Užsakymo vertės Eur be PVM. Rangovui tinkamai atlikus etape numatytus Darbus greičiau nei numatyta Sutartyje ir apie tai informavus Užsakovą, pirmas ir vėlesni aktavimai gali būti atliekami anksčiau nei numatyta Sutarties SD, jeigu su tuo sutinka Užsakovas.“*

**Atsakymas:**

*Informuojame, kad pagal šią Sutartį, tokia galimybė yra, tačiau klausimas dėl Rangovo tinkamai etape numatytų ir greičiau atliktų nei numatyta Sutartyje Darbų bei jų ankstyvesnio aktavimo yra sprendžiamas individualiai sutarties vykdymo laikotarpiu.*

**23) Klausimas:**

*Prašome patikslinti, ar dujotiekio įrengimo schema gali būti keičiama projektavimo metu, derinant su Užsakovu, jei įrengti dujotiekio pagal pateiktas schemas nebus įmanoma?*

**Atsakymas:**

*Patvirtiname, kad projektuojama dujotiekio trasa, atsižvelgiant į esamą situaciją ir nesant galimybei projektuoti pagal pateiktą schemą, gali būti atitinkamai pakoreguojama, bet visi pakeitimai turi būti derinami su užsakovu.*

**24) Klausimas:**

*Prašome pateikti prisijungimo sąlygas prie AB “Energijos skirstymo operatoriaus” elektros tinklo (3 pirkimo dalis). Tam, kad Rangovas teikdamas pasiūlymą galėtų įsivertinti šių paslaugų kainą, turime žinoti informaciją (t.y. prisijungimo sąlygas), kad galėtume įsivertinti kokius darbus, kokiu atstumu reiks atlikti. Rangovas negali įsivertinti šių darbų kainos, nežinodamas net prisijungimo vietos, atstumo.*

**Atsakymas:**

*Atsižvelgdami į Jūsų prašymą teikiame 0,4 KV KL elektros įvado naujai statomai DSRĮ projektavimo – montavimo darbų užduotį (rašto Priedas Nr.1).*

**25) Klausimas:**

*Atsakymuose minite 104 protokolą? Kas tai per protokolas ir kur būtų galima jį rasti, su juo susipažinti ir perskaityti?*

**Atsakymas:**

*Informuojame, kad minimas IEC 60870-5-104 protokolas yra patalpintas ESO tinklalapyje: „PERDAVIMO PROTOKOLŲ ĮDIEGIMAS AB RYTŲ SKIRSTOMUOSIUOSE TINKLUOSE PAGAL LST EN 60870-5-104:2002 (IEC 60870-5-104) STANDARTĄ TECHNINIAI REIKALAVIMAI“: https://www.eso.lt/public/uploads/832\_29.2-pdf.pdf*

**26) Klausimas:**

*Konkurso paskelbimo data 2019-06-21, pasiūlymo pateikimas buvo numatytas 2019-07-03, nuo to laiko pasiūlymų pateikimas nukeliamas jau nebe vieną kartą. Sutarties specialiojoje dalyje rašoma, kad I etapas turi būti įvykdytas iki 2019-10-30. Manome, kad atsižvelgiant į tai, jog pasiūlymo pateikimo data vis dar neaiški I etapo įvykdymo data taip pat turėtų nusikelti.*

**Atsakymas:**

*Atsižvelgiant į tai, jog šis pirkimas yra dalinai finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra įgyvendinimo priemonę Nr. 06.3.1-LVPA-K-107 „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“. Projektas „Naujų pažangių skirstymo sistemų įrengimų, siekiant užtikrinti saugumą ir patikimumą (II etapas)“, projekto kodas Nr. 06.3.1-LVPA-K-107-05-0001, pirkimo dokumentuose nurodyti terminai patvirtinti ir nekeičiami.*

**27) Klausimas:**

*Nėra išimtos sąlygos prisijungti prie elektros tinklų, todėl neaišku, kokios topografijos reikės. Galite patikslinti iš kur bus galimybė prisijungti?*

**Atsakymas:**

*Atsižvelgdami į Jūsų klausimą teikiame 0,4 KV KL elektros įvado naujai statomai DSRĮ projektavimo – montavimo darbų užduotį (rašto Priedas Nr.1).*

**28) Klausimas:**

*Nėra išimtos sąlygos kertantis su geležinkeliu. Nėra aišku, kurioje vietoje (vietose) bus leidžiama kirsti geležinkelį ir ar išvis bus leidžiama. Ar galite patikslinti šią vietą?*

**Atsakymas:**

*Pažymime, kad projektuotojas projektavimo metu turės atlikti visus derinimo darbus su AB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl susikirtimo su geležinkeliu.*

**29) Klausimas:**

*Nenurodytas atstumas PL didelio slėgio dujotiekio iki DRP, tik diametras. Prašome nurodyti planuojamą atstumą.*

**Atsakymas:**

*Informuojame, kad atstumą projektavimo metu turės parinkti projektuotojas priklausomai kur bus suderinta DSRĮr įrengimo vieta. Dujotiekio ir DSRĮr įrengimas turi atitikti Skirstomųjų dujotiekių taisyklių reikalavimus, kuriuose nurodytas minimalus uždarymo įtaiso įrengimo atstumas iki DSRĮr – 4 metrai. Todėl preliminarus plieninio dujotiekio ilgis turėtų būti 6-10 metrų (priklausys nuo DSRĮr vietos).*

**1) Klausimas:**

*Šiuo metu pasiūlymų pateikimo terminas nukeltas iki 2019-08-06, bet tai nereiškia, kad tai galutinė data. Tikėtina, kad sutartys geriausiu atveju bus pasirašytos tik 2019 09 01. Šių datų rangovai negalėjo įtakoti...Todėl turint ne vienų metų patirtį projektavimo ir statybos srityje teigiame, kad projekto parengimas iki 2019-10-30 yra fiziškai neįmanomas. Materialiai neįmanoma pagreitinti projekto parengimo termino. Kalbant apie didesnius objektus tokius kurių metražas viršija 1000 m projekto parengimo darbai apima apie 100-120 k.d.*

*1. Topografinės nuotraukos užsakymas, derinimas apie 30 k.d.*

*2. Projekto parengimas 21 k.d. (didelių objektų, kurių metražas virš 1000 m, susiderinimas su sklypų savininkais, kurių būna daugiau kaip 10-20 vnt.)*

*3. Projekto derinimas 7-14 k.d. (kol nesuderinta topografinė nuotrauka ir negauti privačių žemės savininkų sutikimai – lygiagrečiai negalimas)*

*4. Derinimas su NŽT 14 k.d. (galimas tik turint prieš tai išvardintus suderinimus)*

*5. Derinimas su LAKD 28 k.d.*

*Taip pat papildomas dienų skaičius prisideda susidūrus derinimams per geležinkelį, dujotiekį tiesiant per upes, regioninius parkus ir t.t.*

*Todėl prašome konkurso derinimosi stadijoje nustatyti 2019 10 30 terminui schemos suderinimo terminą, o projekto suderinimo terminą nukelti iki 2019 12 30.*

**Atsakymas:**

*Atsakydami į Tiekėjo klausimą pažymime, kad vykdomas pirkimas yra dalinai finansuojamas Europos sąjungos lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo priemonę Nr. 06.3.1-LVPA-K-107 „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ programą vykdydami pirkimą siekiame įsigyti kokybiškas ir laiku atliekamas paslaugas, todėl pagal turimus įsipareigojimus terminas yra nekeičiamas.*

*Projekto rengimo laikas pagal Jūsų pateiktas trukmes taip pat neturi būti sumuojamas, nes beveik visi darbai gali būti atliekami lygiagrečiai.*

*Jei rangovas vykdant sutartinius įsipareigojimus pateiks pagrįstas priežastis darbų termino nukėlimui, terminai gali būti pratęsti.*

*Taip pat pažymime, kad pirkimo metu turi būti parinktas patikimas tiekėjas, įsipareigojantis perkamus darbus atlikti kokybiškai ir laiku. Prašome realiai vertinti savo galimybes ir į pasiūlymo kainą įtraukti visus reikalingus kaštus savalaikiam ir tinkamam etapų įvykdymui iki nurodytų datų.*

**1) Klausimas:**

*Pagal techninę specifikaciją (TS) slėgio daviklis su GPRS siųstuvu/valdikliu turi būti su baterija (TS 2.1). Todėl norint, kad jis palaikytų TS reikalavimą „užtikrinti nepertraukiamą veikimą 730 parų“ (TS 4.2.1.3), jis turi mokėti "užmigti", t.y. išjungti GPRS siųstuvą. "Užmigus" nutrūks ryšys su SCADA. Norint perduoti duomenis spontaniškai IEC 60870-5-104 protokolu, valdiklis turi „atsibusti“ nurodytu periodiškumu (bet ne rečiau kaip kartą per parą) įjungti GPRS siųstuvą ir laukti, kol SCADA užmegs ryšį, o tada jau valdiklis perduos sukauptus duomenis spontaniškai. Valdiklis pats užmegzti ryšio su SCADA negali (pagal IEC 60870-5-104 protokolą).*

*Klausimas - ar SCADA pasiruošus bandyti užmegzti ryšį, tarp periodinių perdavimų, kurie vyks „ne rečiau kaip kartą per parą“, kai ryšio su valdikliu nebus, kol matuojamas signalas nepereis į avarinę būseną? (TS 4.2.1.10)?*

**Atsakymas:**

*Atsižvelgiant į tai, kad SCADA dirba IEC 60870-5-104 protokolu, užmegzti ryšio su valdikliu tarp periodinių perdavimų (kartą per parą) sistema negalės.*

**1) Klausimas:**

*Kadangi buvo gautas Pirkėjo atsakymas, kad "1) Atsakymas: Atsižvelgiant į tai, kad SCADA dirba IEC 60870-5-104 protokolu, užmegzti ryšio su valdikliu tarp periodinių perdavimų (kartą per parą) sistema negalės", prašome pakoreguoti TS punktą 4.2.1.10, t.y. pašalinti iš šio punkto reikalavimą "kai matuojamas signalas (pvz. slėgis) viršija nustatytą (užprogramuotą) avarinę ribą".*

*Informuojame, kad atsižvelgiant į Pirkėjo atsakymą, avariniai matavimai bus perduoti tik periodinių duomenų siuntimo į SCADA sistemą (pagal IEC 60870-5-104 protokolą) metu.*

**Atsakymas:**

*Informuojame, kad minimas TS 4.2.1.10 punktas nebus keičiamas ir šalinamas. Pažymime, kad šiame punkte minimas telemetrijos įrenginys turi atlikti duomenų surinkimo, kaupimo ir perdavimo į ESO informacinę sistemą funkcijas.*

**2) Klausimas:**

*Ar reikia įsivertinti konkurso (2019-ESO-497) III Pirkimo objekto daliai DSRĮr ir telemetrijos įrangai reikalingą elektros kabelio įvado įrengimą? Elektros įvado įrengimui reikia atskiro projekto ir pan.*

**Atsakymas:**

*Patvirtiname, kad pilnam objekto įgyvendinimui reikia įsivertinti elektros įvado įrengimą bei parengti projektą elektrotechninei daliai.*

**3) Klausimas:**

*Vadovaujantis prie pirkimo sąlygų pridedama technine specifikacija, kad kartu su pasiūlymų reikia pateikti DSRĮr techninius aprašymus bei kitus įrenginio tinkamumą patvirtinančius dokumentus. Norime atkreipti jūsų dėmesį, kad DSRĮr bus gaminama pagal jūsų, pirkimo metu pateiktus techninius reikalavimus ir juos pilnai atitiks, tokia DSRĮr nėra serijinės gamybos įrenginys, todėl tokių kaip gaminio techninių aprašymų pateikti nėra galimybės, nes ji gaminama individualiai.*

*Be to, tiekėjai pateikdami pasiūlymus ir vadovaujantis pasiūlymo formos 2 skyriaus sąlygą, tiekėjai patvirtina, kad atidžiai perskaitė visus Pirkimo sąlygų, taip pat ir Techninės specifikacijos, reikalavimus ir tiekėjų Pasiūlymai juos visiškai atitinka ir įsipareigoja jų laikytis vykdydami Sutartį.*

*Vadovaujantis tuo kas išdėstyta aukščiau, prašome nereikalauti DSRĮr techninių aprašymų kartu su pasiūlymu.*

**Atsakymas:**

*Pažymime, jog Užsakovas pasirašydamas sutartį, privalo žinoti iš kokių įrengimų ir mazgų bus gaminamas spintinis DSRĮr, neatsižvelgiant, ar tai serijinė, ar neserijinė gamyba. Dėl šios priežasties Tiekėjas turi pateikti techninius aprašymus ir pagrįsti, kad įrengimai tikrai atitiks keliamus reikalavimus.*

**PRIDEDAMA:** 0,4 KV KL montavimo darbų užduotis, 6 lapai.

Sutarties SD priedas Nr. 7

**TRIŠALĖ SUTARTIS**

**DĖL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO SU SUBRANGOVU**

**Užsakovas** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PVM mokėtojo kodas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, registruotos buveinės adresas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Vilnius, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama [*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė*], veikiančio pagal [*atstovavimo pagrindas*] (toliau – Užsakovas,

**Rangovas** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], PVM mokėtojo kodas [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], registruotos buveinės adresas [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]**,** atstovaujama [*Sutartį iš Bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*], veikiančio pagal [*atstovavimo pagrindas*] (toliau – Rangovas), ir

**Subrangovas** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], PVM mokėtojo kodas [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], registruotos buveinės adresas [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]**,** atstovaujama [*Sutartį iš Bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*], veikiančio pagal [*atstovavimo pagrindas*] (toliau – Subrangovas),

Užsakovas, Rangovas ir Subrangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

* Užsakovas ir Rangovas 20\_ m. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ d. sudarė *(įrašomas sutarties objektas)* rangos sutartį Nr. \_\_\_\_ (toliau – Rangos sutartis);
* Rangovas Rangos sutarties daliai, t. y. Rangos sutarties Techninės specifikacijos \_\_ punkte (-uose) *ar* Specialiosios dalies \_\_\_ punkte numatytiems darbams vykdyti pasitelkė Subrangovą, kuris numatytas ir nurodytas Rangovo pasiūlyme *arba, jeigu pasiūlymo pateikimo metu subrangovas nebuvo žinomas, tai* kuris numatytas Rangovo pasiūlyme ir nurodytas 20\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d. pranešime dėl \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalyje */* Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 96 straipsnio 2 dalyje *(pasirinkti)* numatyta subtiekėjo teisė pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe;
* Subrangovas 20\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d. raštu pateikė Užsakovui pagrįstą prašymą atsiskaityti su juo už atliktus darbus tiesiogiai;
* Subrangovas pateikė Užsakovui Rangovo patvirtinimą apie tai, kad Subrangovas tinkamai įvykdė Darbų sutartyje numatytus įsipareigojimus;

sudarė šią trišalę sutartį (toliau – Sutartis).

1. **SUTARTIES OBJEKTAS** 
   1. Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovu už atliktus darbus pagal Rangos sutartį.
2. **ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS**
   1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
      1. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų;
      2. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;
      3. Šalies atstovai, pasirašę šią Sutartį, yra Šalies tinkamai įgalioti ją pasirašyti ir Šalių ir (ar) jų atstovų asmens duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija;
      4. Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas;
      5. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos;
      6. nei šios Sutarties sudarymas, nei Šalių šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia (i) jokio teismo, arbitražo, valstybinės ar savivaldos institucijos sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Šalims; (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi yra atitinkama Šalis, ar (iii) jokio Šalims taikomo įstatymo ar kito teisės norminio akto nuostatų.
   2. Subrangovas patvirtina, kad:
      1. patiekė šias prekes / suteikė šias paslaugas / atliko šiuos darbus pagal Rangos sutartį:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(toliau – Darbai).
   3. Užsakovas patvirtina, kad:
      1. priėmė iš Rangovo pagal Rangos sutartį Subrangovo atliktus Darbus, nurodytus šios Sutarties 2.2.1 punkte;
      2. atlikti Darbai yra kokybiški ir atitinka visus kokybės reikalavimus, nustatytus Rangos sutartyje.
      3. už Subrangovo atliktus Darbus su Rangovu nėra atsiskaitęs.
   4. Rangovas patvirtina, kad:
      1. Subrangovas pagal Rangos sutartį turėjo atlikti šiuosdarbus:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
      2. Subrangovo atlikti darbai atitinka visus kokybės reikalavimus, nustatytus Rangos sutartyje;
      3. Užsakovas nėra atsiskaitęs su Rangovu už Subrangovo atliktus Darbus;
      4. Neprieštarauja, kad Užsakovas tiesiogiai sumokėtų Subrangovui už atliktus Darbus kainą / pagal įkainius, nustatytą / nustatytus Rangos sutartyje.
   5. Jei paaiškėja, kad šioje Sutartyje nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir/ar pareiškimai (-as) yra melagingas (-i) ir/ar klaidingas (-i), tai Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio (-ių) melagingo (-ų) ir/ar klaidingo (-ų) patvirtinimo (-ų) ir/ar pareiškimo (-ų) patirtus nuostolius.
   6. Ši Sutartis yra sudaryta, remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo *(pasirinkti)* ir Rangos sutarties bei kitų teisės aktų nuostatomis. Esant situacijai, kuomet Sutarties sąlygos neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo *(pasirinkti)* išdėstytų reikalavimų, taikomos įstatymo normos. Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog šios Sutarties nuostatos Rangos sutarties nuostatoms neprieštarauja.
3. **ATSISKAITYMO TVARKA**
   1. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Subrangovui už Sutarties 2.2.1 punkte nurodytus kokybiškai atliktus Darbus suma skaičiais Eur (suma žodžiais eurų) per \_\_ *(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos gavimo dienos.
   2. Sąskaitas už kokybiškai atliktus Darbus Subrangovas pateikia Užsakovui naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu [www.esaskaita.eu](http://www.esaskaita.eu)).
   3. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams pagal šią Sutartį.
   4. Visi atsiskaitymai pagal šią Sutartį atliekami eurais*.* *(Nurodyti, jei atsiskaitymams naudojama kita valiuta nei nacionalinė).*
4. **SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS**
   1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip Rangos sutartis*.*
5. **BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**
   1. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
   2. Rangovas supranta ir neprieštarauja, kad bus mažinama Užsakovo Rangovui pagal Rangos sutartį mokėtina suma ta dalimi, kuri bus sumokėta pagal šią Sutartį tiesiogiai Subrangovui. Sumos sumokėtos tiesiogiai Subrangovui pagal šią Sutartį nebus įtraukiamos į Užsakovui Rangovo pateiktas sąskaitas.

Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.

* 1. Ši Sutartis sudaryta trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

1. **PRIEDAI**
   1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
      1. Priedas Nr.1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą,1 lapas;
      2. Priedas Nr.2 – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. **ŠALIŲ REKVIZITAI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Subtiekėjas / Subteikėjas / Subrangovas**  *Pavadinimas*  *Adresas*  Įmonės kodas:  PVM kodas:  A.s. Nr.  *Bankas*  Banko kodas  Tel. Nr.:  Faksas:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (pareigos, vardas, pavardė, parašas) | **Paslaugos teikėjas / Tiekėjas / Rangovas**  *Pavadinimas*  *Adresas*  Įmonės kodas:  PVM kodas:  A.s. Nr.  *Bankas*  Banko kodas  Tel. Nr.:  Faksas:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (pareigos, vardas, pavardė, parašas) |

**Klientas / Užsakovas**

*Pavadinimas*

*Adresas*

Įmonės kodas:

PVM kodas:

A.s. Nr.

*Bankas*

Banko kodas

Tel. Nr.:

Faksas:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

1. Nurodomas konkretus Subtiekėjo pavadinimas, jei žinomas Pasiūlymo pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“. [↑](#footnote-ref-1)
2. Toks perdavimas nekeičia pagrindinio Tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo. [↑](#footnote-ref-2)