2023m. sutarties Nr. U-

 2 priedas

**KALENDORINIS DARBŲ vykdymo grafikas**

Statinio pavadinimas, adresas: LDK Butigeidžio dragūnų bataliono Sandėlio 25F1p fasado ir vartų keitimo remonto darbus. Liepojos g. 5, Klaipėda.

Užsakovas: Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba

Rangovas: **UAB „Ivro“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą | Darbų apimtis(Eur be PVM) | Darbų pradžia | Darbų pabaiga | 2023 m.spalis | 2023 m.lapkritis | 2023 m. gruodis |
| Grindų remonto darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Betoninės dangos išardymas mechanizuotai | 1156,90 | 2023-10-02 | 2023-10-04 | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Posluoksnių įrengimas grindims mechanizuotai ,kai skaldos sluoksnio storis 200.00 mm | 2740,65 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninęplėvelę | 236,98 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Fibrobetoninių grindų įrengimas,vakuumuojant,paduodant betoną siurbliu, kaisluoksnio storis 150 mm | 6930,36 | 2023-10-05 | 2023-10-12 | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Grindų išlyginamųjų sluoksnių paviršiausužtrynimas - glaistymas | 337,66 | 2023-10-12 | 2023-10-13 |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Deformacinių siūlių įrengimas sukietėjusioje betono dangoje, pjaustant siūles (mažosios mech. priemonėmis) | 48,18 | 2023-10-12 | 2023-10-13 |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sienų / pertvarų remontas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Metalinės armatūrinės pertvaros ardymas | 113,42 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pertvarų karkasų iš lenktų metalinių profiliųmontavimas , tvirtinant prie betoninių ir mūriniųkonstrukcijų | 1237,69 | 2023-10-16 | 2023-10-18 |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Sienų aptaisymas metaliniais profiliuotaislakštais | 4719,70 | 2023-10-18 | 2023-10-24 |  |  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimassukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 13,55 | 2023-10-24 | 2023-10-24 |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Sienų vidinių paviršių 20 mm storio viensluoksnistinkas (rankiniu būdu) | 520,98 | 2023-10-24 | 2023-10-25 |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Langų stiklinių blokelių išardymas | 76,27 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymassilikatiniais blokais iki 10m2 vienoje vietoje | 142,46 | 2023-10-25 | 2023-10-25 |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromismontavimas mūrinėse sienose , kai langų blokųplotas daugiau 1m2 iki 2 m2 | 1415,54 | 2023-10-26 | 2023-10-27 |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Langų staktų sandūrų su siena izoliavimasmontavimo putomis | 41,79 | 2023-10-27 | 2023-10-27 |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektros instaliacijos remontas (vidus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Šviestuvų, kabinamų ant attotampų,demontavimas | 91,94 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Lyninių apšvietimo atotampų demontavimas | 105,56 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Kabelio su gumine izoliacija, nutiesto sienomis iratotampomis, demontavimas | 56,49 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 6,39 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Paskirstimo skydelių demontavimas | 9,45 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Paskirstymo skydelio su kištukiniais lizdais irmoduliais surinkimas ir montavimas | 206,19 | 2023-10-30 | 2023-10-30 |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Lyninių atotampų įrengimas, įtvirtinant sienojekablį | 786,06 | 2023-10-30 | 2023-10-31 |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | LED šviestuvų montavimas ant atotampų | 870,70 | 2023-10-31 | 2023-11-03 |  |  |  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžiųklojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 434,76 | 2023-10-31 | 2023-11-03 |  |  |  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 16 mm2skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | 242,94 | 2023-11-03 | 2023-11-03 |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektros instaliacijos remontas (išorės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | LED prožektorių demontavimas juos išsaugant | 27,24 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Sienų šviestuvų demontavimas neišsaugant | 5,11 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Paskirstymo skydo demontavimas jį išsaugant | 18,77 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Jungiklio ir fotorelės demontavimas juosišsaugant | 8,94 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Skylių gręžimas elektriniu grąžtu,fibrocementinėse plokštėse elektros kabeliųpravedimui | 37,95 | 2023-10-23 | 2023-10-23 |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Elektros instaliacijos kabelių pravedimas elektrosįrenginiams, atliekant fasado apdailos darbus | 123,80 | 2023-10-23 | 2023-10-24 |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Išsaugoto paskirstymo skydo montavimas antfasado | 147,52 | 2023-10-24 | 2023-10-24 |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Išsaugotų LED prožektorių montavimas antfasado | 164,96 | 2023-12-11 | 2023-12-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |
| 34. | Naujų LED prožektorių montavimas ant fasado | 100,72 | 2023-12-12 | 2023-12-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |
| 35. | Išsaugoto jungiklio ir fotorelės montavimas antfasado | 43,16 | 2023-12-12 | 2023-12-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |
| 36. | Žaibolaidžio strypų permontavimas nuo mūrosienų ant fasadinių ploksčių | 138,53 | 2023-12-13 | 2023-12-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |
| Vartų remontas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Metalinių varstomų vartų demontavimas | 470,19 | 2023-11-27 | 2023-11-29 |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| 38. | Sekcijinių pakeliamų vartų daugiau 3m iki 4maukščio su susukamų spyruokliųmechanizmu(sąraminis aukštis iki 0,8m)montavimas , kai vartų plotas 14 m2 | 7143,51 | 2023-11-28 | 2023-12-01 |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Fasado remontas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas , kaipastolių aukštis iki 15 m (vertikali projekcija) | 2720,23 | 2023-10-11 | 2023-10-20 |  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Metalinių detalių demontavimas nuo fasado | 200,06 | 2023-10-11 | 2023-10-11 |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių)montavimas sienų fasadui , tvirtinant dviemsraigtais | 2100,05 | 2023-10-12 | 2023-10-27 |  | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Metalinio karkaso plonasienių laikančių profiliųmontavimas, tvirtinant prie montažinių kampų,sienų šiltinimui , kai profilių skerspjūvis T ir L | 3328,15 | 2023-10-30 | 2023-11-17 |  |  |  | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Fibrocementinių fasadinių plokščių tvirtinimasprie įrengto metalinio karkaso | 20776,26 | 2023-11-06 | 2023-12-08 |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |
| 44. | Sienų, aptaisytų apdailos plokštėmis,angokraščių aptaisymas skarda | 1803,87 | 2023-11-27 | 2023-12-08 |  |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** |  |  |  |
| 45. | Perimetrinio apvadėlio įrengimas tolygiamperėjimui nuo sienos iki važiuojamosios dalies | 971,25 | 2023-11-30 | 2023-12-08 |  |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** |  |  |  |
| Stogo elementų remontas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Ploksčio stogo lietvamzdžių ardymas | 55,35 | 2023-11-06 | 2023-11-08 |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Parapetų skardos ardymas | 121,37 | 2023-11-08 | 2023-11-10 |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Plokščių stogų ritininių dangų atskirų vietųremontas, padengiant bitumine mastika | 244,00 | 2023-11-27 | 2023-12-01 |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| 49. | Ventiliuojamų parapetų apkalimas 22 mm storiolentomis | 1075,33 | 2023-12-04 | 2023-12-07 |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| 50. | Parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais ,kai tvirtinimo pagrindas medis | 1695,61 | 2023-12-07 | 2023-12-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** |  |  |
| 51. | Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 2,5 plytųsienos storiui | 22,77 | 2023-12-07 | 2023-12-07 |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| 52. | Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakųmontavimas ir išvedimas į lietvamzdžius, dirbantant stogo | 196,47 | 2023-12-11 | 2023-12-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |
| 53. | Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžiųmontavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamųpastolių | 1040,40 | 2023-12-12 | 2023-12-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |
| 54. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumuautomobiliais-savivarčiais, pakraunantekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | 2675,94 | 2023-12-14 | 2023-12-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |
| **IŠ VISO (eurų be PVM):** | 70000,12 |  |
| **PVM:** | 14700,03 |
| **IŠ VISO (eurų su PVM:** | 84700,15 |

**Statybos darbų pradžia: 2023-10-02**

**Statybos darbų pabaiga: 2023-12-15**

**Užsakovo vardu Rangovo vardu**