2023 m. d. sutarties Nr. 2 priedas

 **KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS**

**(I etapo)**

**Statinio pavadinimas, adresas**: SP MC mokomojo korpuso Nr. 2 (102, 103, 224 pat.) el. instal., 228 pat., muziejaus ir rūsio paprastojo remonto darbai. Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos k., Ruklos sen., Jonavos r. sav., Mokomojo pulko teritorija.

**Rangovas:** UAB „Liperus“.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą | Darbų apimtis(Eur su PVM) | Darbų pradžia | Darbų pabaiga |
| 1 | Medinių durų blokų keitimas mediniais durų blokais (vidinės durys, blokai iki 2 m2) | 1987,44 | 2023-12-11 | 2023-12-15 |
| 2 | El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | 809,58 | 2023-12-11 | 2023-12-15 |
| 3 | Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas | 188,64 | 2023-12-11 | 2023-12-15 |
| 4 | Instaliacijos prietaisų - blokų (kištukiniai lizdai ir jungikliai) montavimas plastikiniuose kanaluose | 188,64 | 2023-12-11 | 2023-12-15 |
| 5 | Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | 2840,00 | 2023-12-04 | 2023-12-15 |
| 6 | Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | 4960,00 | 2023-12-04 | 2023-12-15 |
| 7 | Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas | 49,78 | 2023-12-11 | 2023-12-15 |
| 8 | Virštinkinių (paviršinio montavimo) LED panelių šviestuvų 60x60 cm montavimas | 481,27 | 2023-12-11 | 2023-12-15 |
|  | IŠ VISO (eurų su PVM): | 13921,47 | 2023-12-04 | 2023-12-15 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Užsakovo** vardu: ĮAT vadasplk. ltn. Mindaugas Juotkus  |  **Rangovo** vardu: Direktorius   Darius Matulionis A. V. |
|  |  |
|  |  |