2024 m. d. sutarimo U- priedas

**KALENDORINIS DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS**

**(II etapo)**

**Statinio pavadinimas, adresas**: SP MC mokomojo korpuso Nr. 2 (102, 103, 224 pat.) el. instal., 228 pat., muziejaus ir rūsio paprastojo remonto darbai. Adresas Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos k., Ruklos sen., Jonavos r. sav., Mokomojo pulko teritorija.

**Rangovas:** UAB „Liperus“.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil Nr. | Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą | Darbų apimtis (Eur su PVM) | Darbų pradžia | Darbų pabaiga |
| 1 | Esamų senų stoglangių išardymas (10 vnt.) | 1522,28 | 2024-06-03 | 2024-06-14 |
| 2 | Karkaso įrengimas iš medinių tašelių, švieslangių keitimui | 1099,37 | 2024-06-17 | 2024-06-28 |
| 3 | Varstomų stoglangių (su žaliuzėmis), stogo liukų be grotelių montavimas, tvirtinant prie lengvų metalinių plokščių stogų konstrukcijų, kai blokų plotas daugiau 1 m2 iki 2 m2 | 7610,80 | 2024-06-24 | 2024-07-12 |
| 4 | Papildomas difuzinės plėvelės įrengimas aplink stoglangius (viduje) | 844,58 | 2024-06-24 | 2024-07-12 |
| 5 | Papildomas sandarinimas juosta aplink stoglangius (išorėje) | 843,13 | 2024-06-24 | 2024-07-12 |
| 6 | Angokraščių aptaisymas sauso tinko lakštais, paruošiant dažymui | 356,65 | 2024-07-15 | 2024-07-19 |
| 7 | Angokraščių kampų papildomas sutvirtinimas armuojančio tinklelio juostomis | 118,70 | 2024-07-15 | 2024-07-19 |
| 8 | Angokraščių vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 24,50 | 2024-07-15 | 2024-07-19 |
| 9 | Angokraščių vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 118,70 | 2024-07-22 | 2024-07-26 |
| 10 | Angokraščių vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 118,70 | 2024-07-22 | 2024-07-26 |
| 11 | Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 118,70 | 2024-07-22 | 2024-07-26 |
| 12 | Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 118,70 | 2024-07-22 | 2024-07-26 |
| 13 | Medinių langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis | 824,41 | 2024-06-03 | 2024-06-07 |
| 14 | Lauko palangių nuardymas | 0,00 | 2024-06-03 | 2024-06-07 |
| 15 | Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 3 m2 | 10306,30 | 2024-06-10 | 2024-06-21 |
| 16 | Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos | 410,34 | 2024-06-10 | 2024-06-21 |
| 17 | Išorės lauko palangių montavimas | 410,34 | 2024-06-10 | 2024-06-21 |
| 18 | Angokraščių atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas kalkių-cemento skiediniu | 367,74 | 2024-06-24 | 2024-06-28 |
| 19 | Angokraščių vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 30,53 | 2024-06-24 | 2024-06-28 |
| 20 | Angokraščių vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 122,46 | 2024-07-01 | 2024-07-05 |
| 21 | Angokraščių vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 122,46 | 2024-07-01 | 2024-07-05 |
| 22 | Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 122,46 | 2024-07-01 | 2024-07-05 |
| 23 | Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 122,46 | 2024-07-01 | 2024-07-05 |
| 24 | Langų išorės angokraščių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais (angokraščių plotis 20.00 cm) | 1030,32 | 2024-06-24 | 2024-06-28 |
| 25 | Langų išorės angokraščių tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm , tinkuojant angokraščius) | 247,28 | 2024-07-01 | 2024-07-05 |
| 26 | Išorės angokraščių paviršių gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais | 13,69 | 2024-07-01 | 2024-07-05 |
| 27 | Išorės angokraščių paviršių dažymas silikoniniais dažais (vienas sluoksnis, voleliu) | 206,06 | 2024-07-01 | 2024-07-05 |
| 28 | Angokraščių atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu | 12,68 | 2024-07-01 | 2024-07-05 |
| 29 | Angokraščių atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu | 54,63 | 2024-07-01 | 2024-07-05 |
| 30 | Angokraščių kampų papildomas sutvirtinimas armuojančio tinklelio juostomis (100m2 tinklelio) | 22,45 | 2024-07-01 | 2024-07-05 |
| 31 | Angokraščių vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku | 22,45 | 2024-07-01 | 2024-07-05 |
| 32 | Angokraščių vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 22,45 | 2024-07-01 | 2024-07-05 |
| 33 | Angokraščių vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 22,45 | 2024-07-01 | 2024-07-05 |
| 34 | Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 22,45 | 2024-07-01 | 2024-07-05 |
| 35 | Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 22,45 | 2024-07-01 | 2024-07-05 |
| 36 | Seno linoleumo nuėmimas | 992,58 | 2024-06-03 | 14/06/2024 |
| 37 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm) | 2643,54 | 2024-06-17 | 2024-07-26 |
| 38 | PVC grindų dangos įrengimas | 6616,41 | 2024-06-24 | 2024-08-02 |
| 39 | Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims, kai grindjuostės PVC | 1594,84 | 2024-06-24 | 2024-08-02 |
| 40 | Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | 4964,63 | 2024-05-01 | 2024-08-10 |
| 41 | Medinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais ir apsauginiu laku | 1452,00 | 2024-05-01 | 2024-08-10 |
| 42 | Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | 6158,90 | 2024-01-22 | 2024-08-10 |
| 43 | Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių ( vidaus plieniniai laiptų paviršiai) | 372,68 | 2024-03-04 | 2024-03-29 |
| 44 | Anksčiau dažytų radiatorių, briaunuotų vamzdžių dažymas vieną kartą aliejiniais dažais | 266,20 | 2024-03-04 | 2024-03-29 |
| 45 | Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas | 88,77 | 2024-07-01 | 2024-07-26 |
| 46 | Paviršinių LED šviestuvų, tvirtinamų prie lubų montavimas | 381,40 | 2024-07-29 | 2024-08-09 |
| 47 | Virštinkinių (paviršinio montavimo) LED panelių šviestuvų 60 x 60 cm montavimas | 275,84 | 2024-07-29 | 2024-08-09 |
| 48 | Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas | 141,89 | 2024-06-03 | 2024-06-07 |
| 49 | Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas | 8879,27 | 2024-06-10 | 2024-06-21 |
| 50 | Statybinių šiukšlių išvežimas 30 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | 1234,93 | 2024-04-01 | 2024-08-09 |
|  | IŠ VISO (eurų su PVM): | 63497,51 | 2024-01-22 | 2024-08-10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Užsakovo** vardu:  ĮAT vadas  plk. ltn. Mindaugas Juotkus | | **Rangovo** vardu:  Direktorius    Darius Matulionis | |
|  | |  | |
|  | |  | |