**Pirkimo sutarties CPO292714 priedas Nr. 3.1**

**DETALUS KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS**

**Statinio pavadinimas, adresas**: SP MC Garažas Nr. 29 (15G1p), adresu Jonavos r. sav., Ruklos k. Laumės g. 9

**Rangovas:** UAB „Liperus“.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil Nr. | Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą | Darbų apimtis (Eur su PVM) | Darbų pradžia | Darbų pabaiga |
| 1.1 | Paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių) | 1599,42 | 2024-05-01 | 2024-05-31 |
| 1.2 | Ankščiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | 5572,05 | 2024-06-01 | 2024-06-30 |
| 1.3 | Ankščiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant (sienų, g/b denginio sijų, g/b kolonų paviršiai) | 6731,23 | 2024-07-01 | 2024-07-31 |
| 1.4 | Betono dangos išardymas pneumoplaktuku, kai dangos storis 200 mm | 2032,80 | 2024-04-08 | 2024-04-30 |
| 1.5 | Grunto po grindų danga pagrindų tankinimas mechanizuotai, naudojant skaldą | 169,40 | 2024-04-08 | 2024-04-30 |
| 1.6 | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles | 121,00 | 2024-04-08 | 2024-04-30 |
| 1.7 | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm | 532,40 | 2024-04-08 | 2024-04-30 |
| 1.8 | Betoninių grindų armavimas tinklais | 445,28 | 2024-04-08 | 2024-04-30 |
| 1.9 | 100 mm storio armuotų grindų betonavimas ir šlifavimas, paduodant betoną siurbliu | 1452,00 | 2024-05-01 | 2024-05-31 |
| 1.10 | Siūlių pjaustymas ir hermetizavimas betoninėse grindyse | 193,60 | 2024-05-01 | 2024-05-31 |
| 1.11 | Konstrukcinių metalinių U profilių, tvirtinamų prie grindų, montavimas | 482,79 | 2024-06-01 | 2024-06-30 |
| 1.12 | Vidaus sienų daugiasluoksnių ploščių montavimas | 3872,00 | 2024-07-01 | 2024-07-31 |
| 1.13 | Denginio konstrukcinių metalinių U profilių sijų montavimas | 746,57 | 2024-06-01 | 2024-06-30 |
| 1.14 | Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas luboms | 278,30 | 2024-06-01 | 2024-06-30 |
| 1.15 | Denginių daugiasluoksnių plokščių montavimas | 2226,40 | 2024-07-01 | 2024-07-31 |
| 1.16 | Konstrukcinių metalinių U angokraščių profilių montavimas (durims) | 185,13 | 2024-06-01 | 2024-06-30 |
| 1.17 | Aliuminių aklinų durų blokų montavimas metalinio karkaso angose, kai plotas iki 2 m2 | 628,90 | 2024-08-01 | 2024-08-31 |
| 1.18 | Angokraščių, jungimo ir kitų vietų apskardinimas pagaminant detales | 1507,66 | 2024-08-01 | 2024-08-31 |
| 1.19 | Ankščiau užmūrytų angų pertvarose pramušimas (pastato patalpoke 1-1) | 137,21 | 2024-04-08 | 2024-04-30 |
| 1.20 | Medinių durų blokų keitimas mediniais durų blokais (vidibės durys, blokai daugiau 2 m2) | 857,59 | 2024-08-01 | 2024-08-31 |
| 1.21 | Medinių durų blokų keitimas mediniais durų blokais (vidinės durys, blokai daugiau 3 m2) | 921,11 | 2024-08-01 | 2024-08-31 |
| 1.22 | Durų apvadų montavimas, kai apvadai presuoto kartono | 356,59 | 2024-08-01 | 2024-08-31 |
| 1.23 | Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 181,50 | 2024-08-01 | 2024-08-31 |
| 1.24 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais - savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | 1179,75 | 2024-05-01 | 2024-09-30 |
| 2.1 | El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie sienos | 329,12 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| 2.2 | El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 30x30 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie sienos | 175,45 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| 2.3 | El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 20x15 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie sienos | 145,20 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| 2.4 | 36 modulių paskirstymo skydelų surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais | 363,00 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| 2.5 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose (laidai, kabeliai 3x1,0 mm2) | 133,10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| 2.6 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose (laidai, kabeliai 3x2,5 mm2) | 352,11 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| 2.7 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose (laidai, kabeliai 5x10 mm2) | 880,88 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| 2.8 | Paviršinio kištukinio lizdo montavimas | 43,56 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| 2.9 | Paviršinio dvipolio jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 29,04 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| 2.10 | Instaliacijos prietaisų (kištukinių lizdų) montavimas plastikiniuose kanaluose | 348,48 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| 2.11 | Virštinkinių (paviršinio montavimo) LED panelių šviestuvų 60 x 60 cm montavimas | 329,12 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| 2.12 | Skylių pramušimas, kurių skersmuo iki 25 mm, kai sienos storis iki 38 cm | 423,50 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| 2.13 | Sieninių rekuperatorių montavimas | 889,35 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| 2.14 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai dalies arba agregato masė iki 0,3 t (dalis arba agregatas) | 605,00 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| 2.15 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia iki 5 kw | 605,00 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| 2.16 | Luminescensinių iki dbiejų lempų šviestuvų demontavimas (pastato patalpoje 1-3) | 102,85 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| 2.17 | Paviršinių LED lempų (pakabinamų) šviestuvų montavimas (šviestuvai dviejų lempų) pastato patalpoje 1-3 | 452,54 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| 2.18 | Išorės apšvietimo prožektorių montavimas | 104,06 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| 2.19 | El. kabelių, laidų varžų matavimas (el. grandinės patikrinimas tarp žymeklių ir įžemintų elementų) | 181,50 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
|  | IŠ VISO (eurų su PVM): | 38903,54 | 2024-04-08 | 2024-09-30 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UŽSAKOVAS**  Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba  Atstovaujantis asmuo:  plk.ltn Mindaugas Juotkus, vadas  A.V. | | **TIEKĖJAS**    UAB „Liperus“  Atstovaujantis asmuo:  Darius Matulionis, direktorius  A.V. | |
|  | |  | |
|  | |  | |