**Pakeistų techninės specifikacijos ir rangos sutarties punktų sąrašas**

**Dalyviai pateikė siūlymus derėtis dėl Techninės specifikacijos punktų:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Techninės specifikacijos ir/ar jos priedų punkto numeris** | **Techninės specifikacijos ir/ar jos priedų punktų redakcija** | **Siūloma pakeisti / papildyti / išbraukti** | **Pirkėjo priimtas sprendimas** |
| **1.** | Dėl 1.5 priedo Darbų grafikas.  Darbo projekto rengimas  (vykdoma lygiagrečiai su  darbais). | 1) Pirkimo procedūros trunka 2-3 mėn., t. y.  bus baigtos 2023 m. rugsėjį/spalį.  2) Statybos darbai gali būti vykdomi tik  nešildymo sezono metu. | *Siūlome pakeisti:*  Darbo projektas turi būti parengtas ir suderintas iki statybos darbų pradžios, bet gali būti rengiamas lygiagrečiai su statybos  darbais. | ***Patikslinama:*** Techninės specifikacijos 1.5 priedo „Darbų grafikas“ B stulpelio 12 eilutė:  Darbo projekto rengimas (vykdomas lygiagrečiai su paruošiamaisiais darbais (kasimo leidimo gavimu, darbų fronto perdavimu-priėmimu, medžiagų tiekimu ir kt.)  (Pridedamas 4 priedas „Patikslintas\_1.5 priedas TS\_Darbų grafikas). |

**Dalyviai pateikė siūlymus derėtis dėl Sutarties Specialiosios dalies punktų:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Sutarties (Specialiosios dalies) ir/ar jos priedų punkto numeris** | **Sutarties (Specialiosios dalies) ir/ar jos priedų punktų redakcija** | **Siūloma pakeisti / papildyti / išbraukti** | **Pirkėjo priimtas sprendimas** |
| **1.** | **3.1.** | 3.1. Rangovui Sutartyje nustatytu terminu nepašalinus atitinkamų Darbų defektų (trūkumų), Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 50,00 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, vėluojant ilgiau kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų 100,00 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. | 3.1. Rangovui Sutartyje nustatytu terminu nepašalinus atitinkamų Darbų defektų (trūkumų), Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 50,00 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, vėluojant ilgiau kaip ~~20 (dvidešimt)~~ **30 (trisdešimt)** kalendorinių dienų 100,00 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. | 3.1. Rangovui Sutartyje nustatytu terminu nepašalinus atitinkamų Darbų defektų (trūkumų), Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 50,00 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, vėluojant ilgiau kaip **30 (trisdešimt)** kalendorinių dienų 100,00 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. (Pridedama 5 priedas\_Patikslintas\_4 priedo\_Rangos sutartis\_Specialioji dalis SD). |
| **2.** | **8.1.3.** | 8.1.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas – per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo. | 8.1.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas – per 10 (dešimt) ~~kalendorinių~~ **darbo** dienų po Sutarties pasirašymo. | 8.1.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas – per 10 (dešimt) **darbo** dienų po Sutarties pasirašymo. (Pridedama 5 priedas\_Patikslintas\_4 priedo\_Rangos sutartis\_Specialioji dalis SD). |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**