**110/10 KV KARTENOS TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO**

**PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS**

[Publish Date], Vilnius, Nr.

**LITGRID AB** (toliau – **„Užsakovas“**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš vienos pusės, ir

**[Rangovo pavadinimas]** (toliau – **„Rangovas“**), pagal [Lietuvos Respublikos] įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi [Lietuvos Respublikos] juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „**Šalimis“**, o kiekviena atskirai „**Šalimi“**, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą „110/10 kV Kartenos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ darbų pirkimą Nr. [numeris], sudarė šią projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį (toliau – **„Sutartis“**).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

**LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES**

**SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiškia nuorodą į Sutarties bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pagrindinės sąlygos** | 1. **Objektas** *[Sąvoka 1.1.14. punktas]***:**   110/10 kV Kartenos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas (Kretingos r. sav., Kartenos sen., Gintarų k., Gėlių g. 26A).   1. **Techninė užduotis** *[Sąvoka 1.1.27. punktas]***:**   Techninė užduotis (Projektavimo užduotis) (Sutarties 1 priedas).   1. **Darbų atlikimo terminas** *[Sąvoka 1.1.7. punktas]*:   32 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos.  ***Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 2 mėn. dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių arba Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.***   1. **Darbų etapai** *[2.2.3 punktas]:*   Darbus Rangovas turi atlikti Sutarties 2 priede nurodytais Darbų etapais ir terminais. |
| **Darbai** | 1. **Pagrindiniai įrenginiai** *[Sąvoka 1.1.15.]:*   5.1. Projektavimo užduotis (Sutarties 1 priedas);  5.2. Pagrindinių įrenginių, atitinkančių LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus, sąrašas <https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881>   1. **Užsakovo įrenginiai** *[4.9.8 punktas]:*   Darbų atlikimui Užsakovas patiekia šiuos Įrenginius ir Medžiagas:  Sinchroninio duomenų perdavimo tinklo multiplekseris, 3 vnt.  Elektros skaitikliai, 7 vnt.  Bandymo gnybtynai, 7 vnt.  Sukonfigūruotas komercinių duomenų valdiklis (KDV), 1 kompl.  Sukonfigūruotas momentinių duomenų valdiklis (MDV), 1 kompl.  Nurodytus Įrenginius ir Medžiagas Užsakovas Rangovui perduos J. Tiškevičiaus g. 72, Vilnius.   1. **Fizinė sauga** *[4.3.5 punktas]:*   Papildomi fizinės saugos reikalavimai Darbams netaikomi.   1. **Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos** *[4.6.2 punktas]:*   Demontuojamų įrenginių sąrašas pateiktas projektavimo užduoties (Sutarties 1 priedo 18 priede).   1. **Nesumontuotų Įrenginių ir jiems įrengti būtinų Medžiagų dalinis apmokėjimas** *[5.9.5. punktas c ir d papunkčiai]*:   Už Rangovo teikiamus Specialiojoje sutarties dalyje nurodytus nesumontuotus Įrenginius ir jiems įrengti būtinas Medžiagas (Sutarties 26 priedas), kurie įtraukiami į Atliktų darbų aktą pagal Darbų žiniaraštį, apmokama 70 % nesumontuotų Įrenginių ir Medžiagų, skirtų jiems įrengti, kainos nurodytos Darbų žiniaraštyje. |
| **Darbų organizavimas** | 1. **Šalių atstovai** [*5.1 skyrius*]   Užsakovo atstovas: Rangovo atstovas:  [Pareigos, vardas, pavardė] [Pareigos, vardas, pavardė]  [Telefonas, el. paštas] [Telefonas, el. paštas]  Užsakovo atstovas, atsakingas už  Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą:  [Pareigos, vardas, pavardė]  [Telefonas, el. paštas] |
| **Kaina ir apmokėjimas** | 1. **Sutarties kaina** *[Sąvoka 1.1.24. punktas]*:   Sutarties kaina be PVM:[suma skaičiais]  Pridėtinės vertės mokestis (PVM): [suma skaičiais]  Sutarties kaina su PVM: [suma skaičiais].   1. **Apmokėjimas** *[7.3.1 punktas]:*   Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį. Už inžinerinių tyrinėjimų ir Techninio projekto parengimo Darbus ***bus mokama Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.7. punkte nustatyta tvarka.***   1. **Sąskaita apmokėjimui:**   A. s. [Rangovo atsiskaitomoji sąskaita]  [Rangovo bankas]  Banko kodas [...]  PVM mokėtojo kodas [...].   1. **Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas** *[11.11.1 punktas]:*   Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami. |
| **Atsakomybė** | 1. **Netesybos:**   Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos Sutarties 2 priede.   1. **Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės:**   Užsakovui priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi Sutarties 5 ir 6 prieduose. |
| **Baigiamos nuostatos** | 1. **Projektas** *[11.9.2 punktas]:*   „110/10 kV Kartenos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“, Nr. PPRL2273.   1. **Šalių kontaktiniai duomenys** *[11.10.1 punktas]:*   Užsakovo: Rangovo:  Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, [adresas korespondencijai],  LT-05131 Vilnius; [pašto kodas, miestas];  Tel. +370 707 02171; Tel. [...];  El. paštas [info@litgrid.eu](mailto:info@litgrid.eu) El. paštas [...]  A. s. LT242150051000021766  OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas  banko kodas 21500  PVM mokėtojo kodas LT100005748413 |
| **Papildomos sąlygos** | 1. **Bendrųjų sąlygų 2.3.2. punktas papildomas taip:**   Grafikas pildomas ant pridedamo grafiko šablono (Sutarties 21 priedas).  Grafiko šablone numatyti tipiniai LITGRID AB darbų vykdymo terminai; rangovas Grafiką parengia įvertinęs rangos darbų atlikimo terminus, jų eiliškumą, ryšius.   1. **Bendrųjų sąlygų 4.1.2 punktas papildomas k) papunkčiu, kuris išdėstomas taip:**   k) Rangovas Užsakovo vardu atlieka statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 39 punkte nustatytas statytojo (užsakovo) pareigas ir paskelbia apie darbų pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą.   1. **Bendrųjų sąlygų 7.2.1. punktas papildomas taip:**   7.2.1. Rangovas turi teisę į 5 % pradinės Sutarties kainos (be PVM) dydžio išankstinį mokėjimą, kuris mokamas, kai pagal Sutartį Rangovas turi parengti Techninį projektą ir atlikti rekonstravimo arba naujos statybos darbus. Išankstinio mokėjimo dydis negali būti keičiamas dėl Sutarties kainos peržiūros ar perskaičiavimo.   1. **Bendrųjų sąlygų 9.4.6 punktas papildomas j) papunkčiu, kuris** išdėstomas **taip:**   j) Jeigu Rangovas vėluoja per nustatytą terminą, nurodytą Sutarties specialiosiose sąlygose, pateikti pasirašytą statybos užbaigimo aktą, jam taikoma 376 EUR be PVM bauda už kiekvieną pavėluotą dieną.   1. **Bendrųjų sąlygų 11.10.1 punktas papildomas taip:**   Elektroniniu laišku siunčiami oficialūs pranešimai turi turėti tokią preambulę:  **OFICIALUS PRANEŠIMAS**  Projektas: „110/10 kV Kartenos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ — projektavimo ir statybos darbai Nr. PPRL2273  Sutartis: [data] Nr. [numeris]  Kam: [adresato vardas, pavardė]  [adresato elektroninio pašto adresas] |

**SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:**

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

1. Projektavimo užduotis ir jos priedai;
2. Projektavimo ir statybos darbų etapai;
3. Su pasiūlymu teikiama sustambinto darbų žiniaraščio forma;
4. Darbų žiniaraščio ir darbų aktavimo grafiko, rengiamo po techninio projekto, forma;
5. Užsakovui priimtinų bankų sąrašai;
6. Užsakovui priimtinų draudimo bendrovių sąrašai;
7. LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos;
8. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija;
9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – Banko garantija;
10. Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius;
11. Pažyma apie atliktų darbų vertę;
12. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas;
13. Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas;
14. Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas;
15. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai (Pirkimo dokumentai, paaiškinimai ir patikslinimai papildomai nepridedami, laikoma, kad juos turi abi šalys, kurie viešai buvo skelbti CVP IS);
16. Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;
17. Mėnesio rangos darbų ataskaitos forma;
18. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;
19. Rizikų valdymo planas;
20. Pareigų sąrašas;
21. Rangos darbų grafiko šablonas (pavyzdys);
22. Aplinkosaugos reikalavimų taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos aprašas;
23. Specialistų sąrašo forma;
24. Informacija apie subrangovus;
25. Atliktų darbų sąrašas;
26. Apmokėjimas už pristatytą įrangą/medžiagas;
27. Sutikimas dėl asmens patikrinimo;
28. Gamybinio pasitarimo forma.

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

**Tai patvirtindamos,** Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Užsakovo vardu:**  [pareigos, vardas, pavardė]: |  | **Rangovo vardu:**  [pareigos, vardas, pavardė]: |  |