**2024 m. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ d. Sutarties Nr. U-** 3 priedas

**KALENDORINIS DARBŲ vykdymo grafikas**

**Statinio pavadinimas, adresas: LVV pastato Nr. 9B2p tambūro, kabineto 2-11 saugumo priemonių ir nuogrindos remontas, Savanorių pr. 8, Vilnius.**

**Rangovas UAB „Pavilnio investicijos“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą | Darbų apimtis  (EUR) | Darbų pradžia | Darbų pabaiga | 2024 metai | | | | | | | | | | | |
| Rugpjūtis | | | | Rugsėjis | | | |  | | | |
| mėn. | | | | mėn. | | | | mėn. | | | |
| 1. 1 | Trinkelių klojimas | 1715,66 | 2024-08-06 | 2024-09-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laiptų pakopų montavimas | 1180,65 | 2024-08-06 | 2024-08-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektros instaliacijos darbai | 502,62 | 2024-08-06 | 2024-08-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrotechnika, silpnos srovės | 1695,38 | 2024-08-06 | 2024-08-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durų montavimas | 442,94 | 2024-08-06 | 2024-09-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koridoriaus amstrong lubų keitimas | 501,50 | 2024-08-06 | 2024-08-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sienų aptasymas akustinėmis plokštėmis | 1715,97 | 2024-08-06 | 2024-08-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šildymo vamzdyno atskirtų vamdžių atkarpų keitimas | 1326,16 | 2024-08-06 | 2024-08-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metalinių grotų gamyba ir montavimas | 2276,45 | 2024-08-06 | 2024-08-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OSB plokštės montavimas | 156,02 | 2024-08-06 | 2024-08-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sienų aptaisymas skardos lankstiniais | 1946,00 | 2024-08-06 | 2024-09-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apdailos darbai | 301,67 | 2024-08-06 | 2024-09-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **IŠ VISO (eurų su be PVM):** | **13761,02** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PVM 21% | 2889,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IŠ VISO (eurų su PVM):** | | **16650,83** |  |  |  | | | |  | | | |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Užsakovo vardu**  Administracijos viršininkas,  vykdantis vado funkcijas  mjr. Eugenijus Švabauskas | **Rangovo** **vardu**  Direktorė  Sigita Petrulienė |