# SUSITARIMAS

# DĖL 2023 M. RUGPJŪČIO 08 D. PIRKIMO

# SUTARTIES NR. 41P-180-(4.11.MR/2023)/CPO263716 PAKEITIMO

##### 2024 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 41P-204-(4.11.Mr)

Vilnius

**Nacionalinė teismų administracija**,juridinio asmenskodas 188724424, buveinės adresas L. Sapiegos g. 15, Vilnius, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Antano Jatkevičiaus, veikiančio pagal Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 6P-10-(1.1) „Dėl asmens, atsakingo už 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ projektų vykdymą ir finansų valdymą, skyrimo“ 2 punktą, (toliau – **Užsakovas**) ir

**MB „Virmalda“**, juridinio asmens kodas 134906131, buveinės adresas Draugystės g. 20, LT-51257, Kaunas, (toliau **– Tiekėjas**), atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal Bendrovės įstatus,

toliau kartu ar atskirai vadinamos Šalimis,

vadovaudamosi 2023 m. rugpjūčio 08 d. pirkimo sutarties Nr. 41P-180-(4.11.Mr/2023)/CPO263716 (toliau – Sutartis), kuria turi būti atlikti rangos darbai Vilniaus miesto apylinkės teisme 4.1, 4.2 papunkčiais ir atsižvelgdamos į Tiekėjo 2024 m. rugpjūčio 19 d. rašte Nr. SD5 49/24 nurodytas aplinkybes,

atsižvelgdamos į tai, kad Tiekėjas pagal Sutartį įsipareigojo atlikti Vilniaus miesto apylinkės teismo remonto darbus pagal parengtus projektus (aprašus): „Administracinės paskirties pastato (unik. Nr. 4400-0744-0317), esančio Laisvės pr. 79A, Vilniuje, paprastojo remonto aprašas“, „Administracinės paskirties pastato (unik. Nr. 4400- 0744-0317), esančio Laisvės pr. 79A, Vilniuje, ketvirto aukšto dalies patalpų paprastojo remonto aprašas“, ir atsižvelgdamos į Tiekėjo rašte įvardintas nenumatytas aplinkybes, kad darbams atlikti reikalingas papildomas terminas, susitaria (toliau – Susitarimas):

1. Darbų atlikimo terminą pratęsti iki 2024 m. rugpjūčio 26 d.;
2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo abiejų Šalių įgaliotų atstovų originaliais arba teisės aktų reikalavimus atitinkančiais elektroniniais parašais dienos;
3. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos.

PRIDEDAMA:

1. MB „Virmalda“ 2024 m. rugpjūčio 19 d. raštas Nr. SD5 49/24, 1 lapas.

|  |  |
| --- | --- |
| **PASLAUGŲ GAVĖJAS**  **Nacionalinė teismų administracija**  Juridinio asmens kodas 188724424  L. Sapiegos g. 15, LT-10312, Vilnius Tel. +370 5 268 5186  Elektroninis paštas: [info@teismai.lt](mailto:info@teismai.lt)  A. s. LT47 4040 0636 1000 0766 Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Finansų įstaigos kodas 40400  Direktoriaus pavaduotojas  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Antanas Jatkevičius | **PASLAUGŲ TEIKĖJAS**  **MB „Virmalda“**  Juridinio asmens kodas 134906131  Draugystės g. 20, LT-51257, Kaunas  Tel. +370 37452191  El. p. [virmalda@virmalda.lt](mailto:virmalda@virmalda.lt)  A. s. LT65 7044 0600 0314 5123  AB SEB bankas, kodas 70440  Direktorius  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Virginijus Rabačius |