# Papildomas SUSITARIMAS nr.

# DĖL 2024-06-28 Rangos SUTARTIES NR. 4-51 PAKEITIMO

2024 m. spalio d.

Vilnius

**Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos**, juridinio asmens kodas 300147455, Gedimino pr. 26, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Zobielos, veikiančio pagal Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, (toliau – **Užsakovas**),

ir

**UAB „Atea“** , juridinio asmens kodas 122588443, J. Rutkausko g. 6., Vilnius, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Artūro Koko, veikiančio pagal 2024-01-31 įgaliojimą Nr. I-240131/4, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – **Rangovas**), toliau Užsakovas ir Rangovas šiame susitarime kiekvienas atskirai gali būti vadinami **Šalimi**, o abu kartu – **Šalimis**,

# ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2024-06-28 sudarė Rangos sutartį Nr. 4-51 (toliau – Sutartis).

B. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu, vykdant projekte *Specialiosios paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių J. Basanavičiaus g. 2, Kybartai, Vilkaviškio r. sav., supaprastintas statybos projektas* (toliau – Projektas) numatytus darbus atsirado nenumatytų, bet būtinų atlikti papildomų darbų, taip pat nevykdomų darbų, todėl atsižvelgiant į tai, UAB „Atea“ 2024-09-18 pateikė raštą Nr.S24.09/034 su papildomų-nevykdomų darbų sąmatomis (toliau – Raštas).

C. Atsižvelgiant į gautą Raštą Užsakovo atstovai, Užsakovo pasamdytas statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir statybos Rangovo atstovas 2024-10-04 pasirašė nevykdomų bei papildomų darbų nustatymo protokolą Nr.1(Užsakovo registracijos data 2024-10-07, Nr. 5-117).

D. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 2 dalis numato, kad:

*„2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:*

*1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;*

*2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;*

*3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“*

E. Pradinė Sutarties vertė yra 318406,14 Eur su PVM.

F. Papildomų darbų vertė yra 40167,50 Eur su PVM.

G. Atsižvelgiant į papildomų ir nevykdomų darbų susumuotas vertes, reikalingas papildomas finansavimas t. y. 40167,50 Eur su PVM, tai sudaro 12,62 % nuo pradinės Sutarties vertės.

H. Bendra pakeitimų vertė pagal šį Susitarimą sudaro 12,62 % nuo pradinės Sutarties vertės. Daugiau Sutarties pakeitimų pagal VPĮ 89 straipsnio 2 dalį nėra atlikta.

I. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Papildomame susitarime numatyta papildomai pirkti Sutartyje numatytų darbų.

# ŠALYS SUSITARIA:

# 1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

* 1. Sutarties 3.1 punkte nurodyta Sutarties vertė 318406,14 Eur su PVM, keičiama į 358573,64 Eur su PVM.
  2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

# 

# 2. KITOS NUOSTATOS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

2.4. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

1. **PRIEDAI**
   1. 2024-10-04 Nevykdomų bei papildomų darbų nustatymo protokolo Nr. 1 nuorašas, 5 lapai;
   2. 3.3. 2024-01-31 UAB „Atea“ įgaliojimas, 1 lapas.

# ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pirkėjas:** |  | **Tiekėjas:** |
| Pasienio kontrolės punktų direkcija  Prie Susisiekimo ministerijos  Gedimino per. 26, Vilnius  Juridinio asmens kodas 300147455  AB Swedbank, banko kodas 73000  Banko sąskaitos Nr. LT10 7300 0100 9230 2166  Tel. Nr. + 370 (5) 262 0061  El.p. pkpd@pkpd.lt  Direktorius  Mindaugas Zobiela  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (parašas) |  | UAB „Atea“  J. Rutkausko g. 6., Vilnius  Juridinio asmens kodas 122588443  PVM mokėtojo kodas LT225884413  Bankas, banko kodas Luminor AB Lietuvos skyrius, kodas 21400  Banko sąskaitos Nr. LT03 2140 0300 0132 7814  Tel. Nr. +370 698 19698,  El.p. arturas.kokas@atea.lt  Direktoriaus pavaduotojas  Artūras Kokas  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (parašas) |