**DARBŲ PIRKIMO PAGRINDINĖ SUTARTIS Nr. 05-119-2024**

**PIRKIMO NR.716860, VPP-102(2023)**

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1**

**2024-11-22, Kaunas**

**UAB „Kauno vandenys“**, buveinės adresas Aukštaičių g. 43, Kaunas, juridinio asmens kodas 132751369, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Petro Šulskaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Užsakovas**),

Ir

**UAB „Inti“**, buveinės adresas Draugystės g. 8H, Kaunas, juridinio asmens kodas 133165398, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Raižio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

Užsakovui, atlikus viešąjį darbų pirkimą, Šalys sudarė pagrindinę darbų pirkimo–pardavimo sutartį Nr.05-119-2024, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl jos papildomo susitarimo, toliau vadinama „Papildomas susitarimas“ ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. **Papildomo susitarimo dalykas**
	1. Sutarties dalykas yra **Vandentiekio tinklų perklojimo darbai Gėlių Rato ir Minties Rato g., Kaunas** (toliau - Darbai)*.*
	2. Šalys, vadovaujantis Priedais Nr.1, Nr.2, Nr.3, Sutarties 7.9. p., susitaria dėl papildomų nenumatytų darbų už 12628,07 Eur. (be PVM), panaudojant preliminarios sutarties Nr.05-214-2023 įkainį Nr.22.38, bei pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2024-12-19.
2. **Papildomo susitarimo galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai**
	1. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja nuo tada, kai Šalys pasirašo jį bei yra pateikiams įvykdymo užtikrinimas. Papildomas susitarimas galioja iki kol Šalys sutaria jį nutraukti arba kol papildomo susitarimo galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais, bet ne ilgiau nei iki 2024-12-19.
3. **Įvykdymo užtikrinimas**
	1. Įvykdymo užtikrinimas pateikiamas pagal Sutarties 11 skyriaus reikalavimus.
4. **Kitos nuostatos**
	1. Šiuo Šalys patvirtina, kad Papildomą susitarimą perskaitė, suprato jo turinį ir pasekmes, priėmė jį kaip atitinkantį jų tikslus.
	2. Papildomo susitarimo priedai:
		1. Priedas Nr.1. Tarnybinis pranešimas.
		2. Priedas Nr.2. Papildomi ir nenumatyti darbai.
		3. Priedas Nr.3. Apžiūros aktas.

|  |  |
| --- | --- |
| **Užsakovas:** | **Rangovas:** |
|  |  |
| **Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“**  | **UAB „Inti“** |
| Juridinio asmens kodas 132751369 | Juridinio asmens kodas 133165398 |
| PVM mokėtojo kodas LT327513610 | PVM mokėtojo kodas LT331653917 |
| Aukštaičių g. 43, 44158, Kaunas | Draugystės g. 8H, LT-51264 Kaunas |
| Tel.: +370 37 301700 | Tel. +370 37 451480 |
| El. paštas: ofisas@kaunovandenys.eu | El. Paštas: inti@inti.lt |
| A. s. LT447044060003089823 | A. s. LT307044060003344021 |
| AB SEB bankas, b. k. 70440 | AB SEB bankas, banko kodas 70440 |
| **Užsakovo vardu:** | **Rangovo vardu:** |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ A.V. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ A.V. |