|  |  |
| --- | --- |
| Užsakovas Šakių rajono savivaldybės administracija |  |
| Rangovas UAB „Parama“ |  |
| Sutarties Nr. ir data, pavadinimas VPS-170, 2023-09-08, „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Parko ir Ateities g., Giedručių k., Šakių sen., Šakių r.sav. kapitalinio remonto darbai“ |  |
| Objekto pavadinimas „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Parko ir Ateities g., Giedručių k., Šakių sen., Šakių r.sav. kapitalinio remonto darbai“ |  |

**OBJEKTO (VIETOS) APŽIŪROS AKTAS NR. 1**

2024-05-09

1. **Komisijos sudėtis:**

Šakių rajono savivaldybės atstovai:

Vicemeras Egidijus Peleckis;

Ūkio, ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis;

Paskirtasis statinio bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas UAB „101 arklys“ Andrejus Ūdra;

Paskirtasis statinio projektuotojo projekto vykdymo priežiūros vadovas MB „Locus 3D“ Benas Ubartas;

Rangovo paskirtasis statinio statybos vadovas UAB „Parama“ Deividas Smagurauskas.

1. **Faktinės aplinkybės**

UAB „Parama“ (toliau- Rangovas) vykdydama numatytus darbus pagal projektą *Nr. PS22-18-*TDP-BD.SMG susidūrė su problemomis.

1. Projekte nurodoma demontuoti g/b pralaidą per kelią D400 ir įrengti naują PK 4+99, bet kiekių žiniaraštyje kiekis naujai pralaidai įrengti nenurodomas.
2. Ties PK 2+83, per kelią demontuojasi sena g/b D450 pralaida, tačiau naujos pralaidos įrengimo nenumatyta. Naują pralaidą būtina įrengti dėl šalia esančio kanalizuoto griovio ir vandens nuvedimo *(Priedas Nr. 01,02,03,04).*
3. PK 2+95k.p nuovažoje neduota įrengti naujos pralaidos. Atsidengus pralaidą matyti, kad sena pralaida yra susidėvėjus. Todėl būtina įrengti naują pralaidą per nuovažą ir sujungti ją su kanalizuotu grioviu.
4. **Problema**
5. Patikslinti kiekių žiniaraštį įrengtai naujai pralaidai PK 4+99, kuri yra sujungta su kanalizuotu grioviu. Pralaidos ilgis 7m, skersmuo D400 su geotekstilės įrengimu.
6. PK 2+83 demontuojasi sena pralaida g/b D450 ir projektuojasi nauja 10m ilgio pralaida D400 su geotekstilės įrengimu. Tai pat reikalinga sujungimui su kanalizuotu grioviu perdengimo plokštė d1000 ir metalinis dangtis iki 12T *(Priedas Nr. 01,02,03,04).*
7. PK 2+95k,p nuovažoje reikalinga suprojektuoti naują pralaidą 7m ilgio D300, kuri susijungs su kanalizuotu grioviu.
8. **Siūlymas**
9. Projekto vykdymo priežiūros vadovo prašome, kaip bus atlikta išpildomoji nuotrauka suprojektuoti papildomos darbus ir patikslintų kiekių žiniaraščius.

*Priedai:*

1. *Priedas Nr. 01 Fotofiksacija (1 lapas)*
2. *Priedas Nr. 02 Fotofiksacija (1 lapas)*
3. *Priedas Nr. 03 Fotofiksacija (1 lapas)*
4. *Priedas Nr. 04 Fotofiksacija (1 lapas)*
5. *Priedas Nr. 05 Fotofiksacija (1 lapas)*
6. **Parašai**