**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1**

**PRIE 2024-10-16 DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. A56(1)-1206-(3.18) „BŪSTO PRITAIKYMO DARBAI ASMENIMS SU NEGALIA“**

2024 m. lapkričio \_\_\_ d.

Vilnius

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188708224, kurios registruota buveinė yra Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Vladislavo Kondratovičiaus, veikiančio pagal Vietos savivaldos įstatymą (toliau **–** Užsakovas), ir UAB „Statybos alėja“, juridinio asmens kodas 302614110, kurios registruota buveinė Gedimino g. 29, Trakai, atstovaujama direktoriaus Valerijaus Zinevič, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o atskirai – **„**Šalimi“,

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.4 p., 2024 m. spalio 16 d. Darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties „Būsto pritaikymo darbai asmenims su negalia“ Nr. A56(1)-1206-(3.18) (toliau – Sutartis) 2.2.1, 3.2, 3.8, 15.1 punktais, atsižvelgdami į sudarytą 2024 m. lapkričio 19 d. aktą dėl papildomų darbų,

susitariame:

* + - 1. atlikti būtinus būsto pritaikymo papildomus darbus adresu Geležinkeliečių g. 8-215, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r., pagal pridedamą lokalinę sąmatą (Susitarimo 1 priedas). Šių papildomų darbų bendra kaina yra 1573,64 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai septyniasdešimt trys eurai, 64 ct), įskaitant PVM, kuris yra 273,11 Eur (du šimtai septyniasdešimt trys eurai, 11 ct), kuri sudaro – 14,99 proc. nuo pradinės sutarties kainos.
      2. nustatyti naują Sutarties kainą – 12074,39 Eur (dvylika tūkstančių septyniasdešimt keturi eurai, 39 ct), įskaitant PVM, kuris yra 2036,05 Eur (du tūkstančiai trisdešimt šeši eurai, 5 ct).
      3. kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.
      4. šis susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos.
      5. šis susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
      6. šis susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA:

* + - * 1. 2024-11-19 aktas dėl papildomų darbų, 2 l.

|  |  |
| --- | --- |
| **UŽSAKOVAS** | **RANGOVAS** |
| Vilniaus rajono savivaldybės administracija  Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius  Įmonės kodas 188708224  AB Luminor bank  banko kodas 40100  A/s LT 974010042400040148  Tel. (8 5) 273 3183  El. paštas [vrsa@vrsa.lt](mailto:vrsa@vrsa.lt)  Administracijos direktorius  Vladislav Kondratovič  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (parašas)  A.V. | UAB „Statybos alėja“  Gedimino g. 29, Trakai  Įmonės kodas 302614110  Swedbank AB  Banko kodas 73000  A/s LT137300010126576965  Tel. +370 64055538  El. paštas [info@statybosaleja.lt](mailto:info@statybosaleja.lt)  Direktorius  Valerijus Zinevič    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (parašas)  A.V. |