## SDKŽ I GRAFIKAS ¦ ADA
Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis / darbų vykdymo grafikas / atliktų darbų aktas
| Užsakovas: | AB "Energijos skirstymo operatorius" | [6 empty] | Aktavimų skaičius:
| Rangovas: | XXXX | [6 empty] | Aktavimų datos: | Etapo Nr.:
| Sutarties įsigaliojimo data | 2020-01-01 | [7 empty] | 1
| Sutarties Nr. | XXXXX/XXXXX | [7 empty] | 2 | (jeigu numatytas)
| Užsakymo Nr./ data | - | [7 empty] | 3 | (jeigu numatytas)
| Pagal sutartį / užsakymą numatyta objekto užbaigimo data | 2020-01-01 | [7 empty] | 4 | (jeigu numatytas)
| Objekto pavadinimas | NK didelio slėgio skirstomojo dujotiekio įrengimo (Laistų g. 41, Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.) | [7 empty] | 5 | (jeigu numatytas)
| Investicinos projekto Nr. | D2A3303109 | [7 empty] | 6 | (jeigu numatytas)
| Objekto vieta: | XXXXXXXXX | [7 empty] | 7 | (jeigu numatytas)
Sutarties blokas (Sutartyje numatyti darbai, kiekiai ir kainos) | [7 empty] | Darbų grafikas | [385 empty] | Aktavimų blokas
Sustambintas darbų kiekių žiniaraštis | [8 empty] | Planas (grafikas) | [384 empty] | Aktų suma (Faktas) |  | Skirtumas nuo projekte numatyto kiekio / kainos (projektiniam kiekiui) |  | Faktas
[9 empty] | Aktavimo etapo Nr.: | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | Visi etapai |  | Darbo pradžios data | Terminas, k. d. | Darbo pabaigos data | [369 empty] | Aktavimo etapo Nr.: | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | time axis 2020-01-01 to 2020-12-30
[9 empty] | Aktavimų datos: | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [375 empty] | Aktavimų datos: | time axis 2020-01-01 to 2020-12-30
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Projektinis kiekis | Maksimalus kiekis | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Iš viso kaina Eur be PVM (projektiniam kiekiui) | Iš viso kaina Eur be PVM (maksimaliam kiekiui) | Darbų detalizavimas | Mato vnt. | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | [368 empty] | Viso sumontuota (kiekis) | Viso užaktuota EUR be PVM | Skirtumas nuo kiekio | Skirtumas, EUR be PVM | Mato vnt. | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | time axis 2020-01-01 to 2020-12-30
I. | Požeminio PE dujotiekio ir jo jungiamųjų detalių montavimo darbai ir kiti susiję darbai.
1.1. | Dujotiekio skersmuo DN315 mm | m | 3757 | 4132.7 | 120 | 450840 | 495924 |  | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [365 empty] | 0 | 0 | 3757 | 450840 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 2020-01-01 to 2020-12-30
1.2. | Dujotiekio skersmuo DN160 mm | m | 10.62 | 11.682 | 100 | 1062 | 1168.2 |  | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [365 empty] | 0 | 0 | 10.62 | 1062 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 2020-01-01 to 2020-12-30
II. | Požeminio PE dujotiekio (dujotiekio vamzdžiai su papildomu sustiprintu apsauginiu sluoksniu) ir jo jungiamųjų detalių montavimo darbai, dujotiekį įrengiant uždaru būdu ir nenaudojant apsauginių dėklų
2.1 | Dujotiekio skersmuo DN315 mm | m | 99 | 108.9 | 160 | 15840 | 17424 |  | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [365 empty] | 0 | 0 | 99 | 15840 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 2020-01-01 to 2020-12-30
III. | Dujotiekio apsauginio dėklo įrengimas uždaru būdu
3.1. | Dėklo skersmuo PL DN426 | m | 23 | 25.3 | 650 | 14950 | 16445 |  | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [365 empty] | 0 | 0 | 23 | 14950 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 2020-01-01 to 2020-12-30
3.2. | Dėklo skersmuo PE DN400 |  | 202 | 222.2 | 350 | 70700 | 77770
IV. | Dujotiekio apsauginio dėklo įrengimas tranšėjiniu būdu
4.1. | Dėklo skersmuo PE DN400 | m | 112.5 | 123.75 | 350 | 39375 | 43312.5
V. | Požeminių uždarymo įtaisų montavimo darbai (su uždarymo įtaisu)
5.1. | Požeminių uždarymo įtaisų montavimo darbai PE dujotiekyje (su uždarymo įtaisu)
5.1.1. | Uždarymo įtaiso DN150 su PE galais DN160 ir valdymo stiebu | vnt. | 1 | 1 | 1200 | 1200 | 1200 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [365 empty] | 0 | 0 | 1 | 1200 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 2020-01-01 to 2020-12-30
V. | Naujų dujotiekių prijungimas prie veikiančių dujotiekių
5.1. | Naujo dujotiekio prijungimas prie veikiančio PE dujotiekio,kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo darbais ir medžiagomis) | vnt. | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [365 empty] | 0 | 0 | 1 | 5000 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 2020-01-01 to 2020-12-30
VI. | Dujotiekio įtaiso montavimo darbai
6.1. | Indikacinio laidininko kontrolės punkto įrengimas | vnt. | 8 | 8 | 1200 | 9600 | 9600 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [365 empty] | 0 | 0 | 8 | 9600 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 2020-01-01 to 2020-12-30
6.2. | Dujotiekio dėklo kontrolinio vamzdelio įrengimas | vnt. | 1 | 1 | 1483 | 1483 | 1483 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [365 empty] | 0 | 0 | 1 | 1483 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 2020-01-01 to 2020-12-30
VII. | Inžinerinės paslaugos
7.1. | Išpildomoji geodezinė nuotrauka | vnt. | 1 | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [365 empty] | 0 | 0 | 1 | 4000 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 2020-01-01 to 2020-12-30
VIII. | Dangų ardymas ir atstatymas
8.1. | Dangų ardymas ir atstatymas (asfalto, plytelių, trinkelių, akmens grindinio, betono dangos ir kitos) | m2 | 25 | 27.5 | 110 | 2750 | 3025 |  | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [365 empty] | 0 | 0 | 25 | 2750 | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 2020-01-01 to 2020-12-30
IX. | Dangų ardymas ir atstatymas
9.1. | Dangų ardymas ir atstatymas (žvyro, vejos, skaldos, skaldos dangos ir kitos) | m2 | 6550 | 7205 | 18 | 117900 | 129690 |  | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [365 empty] | 0 | 0 | 6550 | 117900 | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 2020-01-01 to 2020-12-30
X. | Melioracijos darbai | obj. | 1 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | … | time axis 0 to 2020-12-30
|  |  | 14 | 14 | Viso Eur be PVM | 737700 | 809041.7 |  |  |  | 0 | be PVM | 0 | be PVM | 0 | be PVM | 0 | be PVM | 0 | be PVM | 0 | be PVM |  | Viso Eur be PVM: | 0 | [368 empty] | Viso Eur be PVM: | 0 |  | 172723 | be PVM |  | 0 | be PVM | 0 | be PVM | 0 | be PVM | 0 | be PVM | 0 | be PVM | 0 | be PVM | 0
[5 empty] | PVM, 21% | 154917 | 169898.76 |  |  |  | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% |  | PVM, 21%: | 0 | [368 empty] | PVM, 21%: | 0 |  | 36271.83 | PVM, 21% |  | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% | 0
[5 empty] | Viso Eur su PVM | 892617 | 978940.46 |  |  |  | 0 | su PVM | 0 | su PVM | 0 | su PVM | 0 | su PVM | 0 | su PVM | 0 | su PVM |  | Viso Eur su PVM: | 0 | [368 empty] | Viso Eur su PVM: | 0 |  | 208994.83 | su PVM |  | 0 | su PVM | 0 | su PVM | 0 | su PVM | 0 | su PVM | 0 | su PVM | 0 | su PVM | 0
| Sustambintų darbų kiekių žiniaraščio pildymo sąlygos: | [7 empty] | Darbų vykdymo grafiko ir Sutartyje nurodytos informacijos pildymo sąlygos: | [384 empty] | Atliktų darbų akto pildymo sąlygos:
Lentelė turi būti pildoma nepakeičiant (nepanaikinant) pirminio-originalaus langelių formatavimo. Kopijuoti ir įklijuoti (naudojant "copy" / "paste" (angl.) funkcijas) duomenis iš šios ar kitų excel (bei kitų programų) lentelių - draudžiama. Tai pastebėjus, Užsakovas turi teisę atmesti kaip klaidingai užpildytą dokumentą. | [8 empty] | Lentelė turi būti pildoma nepakeičiant (nepanaikinant) pirminio-originalaus langelių formatavimo. Kopijuoti ir įklijuoti (naudojant "copy" / "paste" (angl.) funkcijas) duomenis iš šios ar kitų excel (bei kitų programų) lentelių - draudžiama. Tai pastebėjus, Užsakovas turi teisę atmesti kaip klaidingai užpildytą dokumentą. | [384 empty] | Lentelė turi būti pildoma nepakeičiant (nepanaikinant) pirminio-originalaus langelių formatavimo. Kopijuoti ir įklijuoti (naudojant "copy" / "paste" (angl.) funkcijas) duomenis iš šios ar kitų excel (bei kitų programų) lentelių - draudžiama. Tai pastebėjus, Užsakovas turi teisę atmesti kaip klaidingai užpildytą dokumentą.
| - pildo projektuotojas. Projektuotojas privalo užpildyti tas darbų eilutes, kurios aktualios konkrečiam objektui rengiamame techniniame projekte, pagal numatytas darbų apimtis. Užpildytos projektinių kiekių pozicijos automatiškai pasikeičia gelsva spalva. | [8 empty] | - pildo Rangovas (Tiekėjas), po Sutarties pasirašymo, Sutartyje numatytais terminais ir tvarka. Pildymo tvarka pateikta "Pildymo instrukcijos" lape. Užpildoma sutartinė informacija (visos eilutės), aktavimų skaičius, aktavimų datos (pagal Sutartyje numatytą aktavimų skaičių) ir darbų grafikas. Darbų grafike informacija pildoma tik toms darbų eilutėms, kurioms numatytas projektinis kiekis. | [384 empty] | - pildo Rangovas (Tiekėjas), kokybiškai atlikus konkrečiame etape (jeigu numatyti) arba visus objekte numatytus darbus (teikiant atliktų darbų aktą). Aktavimų etapų kiekis pagal Sutartyje numatytą aktavimų skaičių.
| - pildo Rangovas (Tiekėjas), pasiūlymo pateikimo metu. Įkainiai nurodomi tik tiems darbams, kuriems yra numatytas projektinis kiekis. Užpildytos pozicijos automatiškai pasikeičia gelsva spalva. | [8 empty] | - automatiškai pasikeičianti spalva - dėmesio atkreipimui. Vėluojantys terminai, nepasiekti pagal grafiką numatyti kiekiai, viršyti darbų kiekiai, viršytos projektinės vertės. | [384 empty] | - automatiškai pasikeičianti spalva - dėmesio atkreipimui. Vėluojantys terminai, nepasiekti pagal grafiką numatyti kiekiai, viršyti darbų kiekiai, viršytos projektinės vertės.
| - užpildytos ne visos įkainių pozicijos / užpildyta ne pagal reikalavimus. | [8 empty] | - automatiškai pasikeičianti spalva - dėmesio atkreipimui. Paryškinamos planuojamos aktavimų datos, sutampa projektinė vertė. | [384 empty] | - automatiškai pasikeičianti spalva - dėmesio atkreipimui. Paryškinami galimi aktuoti etapai. Faktiškai aktuojamas kiekis sutampa su darbų grafike numatytu konkretaus aktavimo etapo kiekiu, neviršijama aktuojamų darbų projektinė vertė.
Pastabos:
1. | Nurodomi įkainiai turi atitikti objekto specifikaciją, projektą bei Lietuvos Respublikos teisės aktus.
2. | Darbams, kurių mato vienetas yra metras arba kvadratinis metras techninio projekto konkursinėje medžiagoje turi būti nurodyti projekte numatyti darbų kiekiai ir maksimalūs darbų kiekiai, kurie turi būti 10 proc. didesni nei projekte numatyti darbų kiekiai.
3. | Eilutėse, kuriose nurodytas mato vienetas obj. – turi būti įvertinta visa techniniame, darbo projekte numatyta apimtis (viename objekte).
4. | Iš viso kaina EUR be PVM (projektiniam kiekiui) apskaičiuojama Mato vnt. įkainį EUR be PVM padauginus iš Projektinio kiekio. Iš viso kaina EUR be PVM (maksimaliam kiekiui) apskaičiuojama Mato vnt. įkainį EUR be PVM padauginus iš Maksimalaus kiekio.
5. | Eilučių, kuriose įrašyti neatliekami projekte darbai - nepildyti (ir neištrinti).
6. | Sustambintame darbų kiekių žiniaraštyje turi būti įvertinti visi montavimo, demontavimo, transportavimo ir kiti darbai, medžiagos, įrenginiai, bandymai ir matavimai, operatyviniai perjungimai reikalingi projekto įgyvendinimui.
7. | Visi projekte numatyti darbai turi būti atliekami laikantis Statybos techninių reglamentų, Dujų įrenginių įrengimo taisyklių, bei kitų Lietuvos respublikje galiojančiuose teisės aktų reikalavimų.
8. | Visi projektui įgyvendinti reikalingi leidimai, trečiųjų šalių sutikimai ir suderinimai, leidimai žemės kasimo darbams, trasos nužymėjimai, požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas, statinio (statinys susisiekimo komunikacijos - keliai) statybos techninės priežiūros paslauga, grunto sutankinimo protokolai, VEI ir kitų institucijų pažymos, leidimai turi būti įvertinti rangos darbų kainoje.

## Darbų, medžiagų aprašymas
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Darbų aprašymas
I | Požeminio PE dujotiekio ir jo jungiamųjų detalių montavimo darbai ir kiti susiję darbai. | Medžiagos: Dujotiekio vamzdžiai, apsauginiai dėklai,dėklų galų sandarinimo priemonės ir visos jungiamosios detalės (išskyrus požeminius uždarymo įtaisus). Darbų sudėtis: Dujotiekio vamzdžių ir jo jungiamųjų detalių montavimas ir klojimas paruoštose tranšėjose/ dujotiekio vamzdžių įtraukimas į dėklus/esamus dujotiekio vamzdžius (įvėrimas); Vamzdžių sandūrų jungimas (suvirinimas); Dujotiekio stiprumo ir sandarumo pneumatinis bandymas su vamzdyno išvalymu (prapūtimu); Vamzdžių sujungimo siūlių kontrolė; Indikacinio laido tiesimas, pritvirtinant prie vamzdyno (įskaitant indikacinį laidą); Indikacinio laido vientisumo patikrinimas; Įspėjamosios juostos tiesimas (įskaitant juostą); jeigu reikalinga Dujų srauto ribotuvo (gas-stop movos) montavimas; Kiti montavimo darbai. Visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti ir visi reikalingi žemės kasimo, užkasimo, atvežimo, išvežimo ar kiti reikalingi žemės darbai (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo darbus).
II | Požeminio PE dujotiekio (dujotiekio vamzdžiai su papildomu sustiprintu apsauginiu sluoksniu) ir jo jungiamųjų detalių montavimo darbai, dujotiekį įrengiant uždaru būdu ir nenaudojant apsauginių dėklų | Medžiagos: Dujotiekio vamzdžiai su papildomu sustiprintu apsauginiu sluoksniu ir vamzdžių gamykloje integruotu indikaciniu laidu ar juostelėmis; Visos jungiamosios detalės (išskyrus požeminius uždarymo įtaisus). Darbų sudėtis: Dujotiekio vamzdžių ir jo jungiamųjų detalių montavimas, dujotiekio įrengimas uždaru būdu; Vamzdžių sandūrų jungimas (suvirinimas); Dujotiekio stiprumo ir sandarumo pneumatinis bandymas su vamzdyno išvalymu (prapūtimu); Vamzdžių sujungimo siūlių kontrolė Indikacinio laido sujungimas (įskaitant indikacinį laidą); Indikacinio laido vientisumo patikrinimas; jeigu reikalinga Dujų srauto ribotuvo (gas-stop movos) montavimas; Kiti montavimo darbai ir visi reikalingi žemės kasimo, užkasimo, atvežimo, išvežimo ar kiti reikalingi žemės darbai (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo darbus).
III | PL dujotiekio ir jo jungiamųjų detalių montavimo darbai | Medžiagos: Dujotiekio vamzdžiai, apsauginiai dėklai, dėklų galų sandarinimo priemonės ir visos jungiamosios detalės (išskyrus požeminius uždarymo įtaisus), apsauginė danga (izoliacija). Darbų sudėtis: Dujotiekio vamzdžių ir jo jungiamųjų detalių montavimas ir klojimas paruoštose tranšėjose, įrengiant apsauginį smėlio sluoksnį, įrengimas ant pastato sienos; Vamzdžių sandūrų jungimas (suvirinimas); Dujotiekio stiprumo ir sandarumo pneumatinis bandymas su vamzdyno išvalymu (prapūtimu); Vamzdžių suvirinimo siūlių kontrolė; Siūlių patikrinimas neardomosios kontrolės metodais; Įspėjamosios juostos tiesimas (įskaitant juostą); Požeminio dujotiekio sandūrų ir jungiamųjų detalių padengimas apsaugine danga (izoliavimas); Apsauginės dangos (izoliacijos) patikrinimas prietaisais; Antžeminių dujotiekio vamzdžių paruošimas dažymui, dažymo darbai; Kiti montavimo darbai. Visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu , kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Ir visi reikalingi žemės kasimo, užkasimo, atvežimo, išvežimo ar kiti reikalingi žemės darbai (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo darbus).
IV | Dujotiekio apsauginio dėklo įrengimas uždaru būdu | Medžiagos: PE Vamzdžiai apsauginiams dėklams, dėklų galų sandarinimo priemonės (sandarikliai). PL Vamzdžiai su PE apsaugine danga apsauginiams dėklams, dėklų galų sandarinimo priemonės (sandarikliai). Darbų sudėtis: Dujotiekio apsauginio dėklo įrengimas (prastūmimas) uždaru būdu; Dujotiekio apsauginio dėklo galų užsandarinimas sandarinimo priemonėmis (sandarikliais); dujotiekio apsauginio dėklo suvirinimas sandūriniu būdu; dujotiekio apsauginio dėklo izoliavimas; Kiti dujotiekio apsauginio dėklo įrengimo darbai ir visi reikalingi žemės kasimo, užkasimo, atvežimo, išvežimo ar kiti reikalingi žemės darbai (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo darbus).
V | Požeminių uždarymo įtaisų montavimo darbai (su uždarymo įtaisu) | Medžiagos: Požeminis uždarymo įtaisas. Požeminio uždarymo įtaiso apsauginis šulinėlis su pagrindu, apsauginis žiedas, dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklas ir jo įrengimo stulpelis, PE dujotiekio jungiamosios detalės, PE dujotiekio vamzdis, indikacinis laidas ir kt. Darbų sudėtis: Požeminio uždarymo įtaiso (čiaupo/sklendės), PE dujotiekio vamzdžių ir jo jungiamųjų detalių parošimas suvirinimo darbams. Požeminio uždarymo įtaiso (čiaupo/sklendės) privirinimas. Sujungimo siūlių kontrolė. Indikacinio laido įrengimas, pritvirtinant prie vamzdyno. Indikacinio laido vientisumo patikrinimas. Požeminio uždarymo įtaiso apsauginio šulinėlio su pagrindu įrengimas. Dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklo ir jo įrengimo stulpelio įrengimas. Kiti darbai, reikalingi tinkamam sumontavimui. Visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus). Medžiagos: Požeminis uždarymo įtaisas. Požeminio uždarymo įtaiso apsauginis šulinėlis su pagrindu, apsauginis žiedas, dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklas ir jo įrengimo stulpelis, PL dujotiekio vamzdis, apsauginė danga (izoliacija), prapūtimo įtaisų čiaupai ir kt. Darbų sudėtis: Požeminio uždarymo įtaiso (čiaupo/sklendės) ir PL dujotiekio vamzdžių paurošimas suvirinimo darbams. Požeminio uždarymo įtaiso (čiaupo/sklendės) privirinimas. Prapūtimo įtaisų įrengimas. Sujungimo siūlių kontrolė. Suvirinimo siūlių patikrinimas neardomąja kontrole. PL dujotiekio sandūrų izoliavimas apsaugine danga. Požeminio uždarymo įtaiso apsauginis šulinėlio su pagrindu įrengimas. Dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklo ir jo įrengimo stulpelio įrengimas. Kiti darbai, reikalingi tinkamam sumontavimui. Visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus).
VI | Naujų dujotiekių prijungimas prie veikiančių dujotiekių | Medžiagos: Visos naujo dujotiekio prijungimo darbams reikalingos medžiagos (balnai, movos, aklės, trišakiai, apylankinis dujotiekis, PE/PL vamzdis, uždarymo įtaisai, apsauginė danga ir kt.). Darbų sudėtis: Dujotiekio ir jo įtaisų apžiūrėjimas, patikrinimas. Dujotiekio prijungimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Naujo dujotiekio kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Oro, azoto ar inertinių dujų išleidimas iš naujo dujotiekio į atmosferą. Veikiančio ir prijungiamo dujotiekio bei jungiamųjų detalių paviršiaus nuvalymas ir paruošimas suvirinimui. Balno, movos, aklės, trišakio, uždarymo įtaisų, apylankinio dujotiekio, atvamzdžių, PL jungčių ir kitų reikalingų dalių privirinimas ir naujo dujotiekio prijungimas, suvirinimo vietų ataušinimas ir suvirinimo siūlių kokybės patikrinimas. Balno pragręžimas. Aklės su elektrine kaitinimo spirale užvirinimas ant balnų. Veikiančio PE dujotiekio įžeminimo įrengimas (PE dujotiekio ir iškasos grunto sąlyčio sudarymas), kad būtų išvengta statinio krūvio iškrovų poveikio. Naujo dujotiekio prijungimo vietoje veikiančio dujotiekio atjungimas su veikiančio PE dujotiekio atjungimo įranga arba užspaudžiant veikiantį dujotiekį specialiais PE vamzdžių užspaudimo įtaisais (jeigu reikia dujų išleidimo atvamzdžio įrengimas tarp užspaudimo įtaisų), dujų išleidimas iš atjungtos veikiančio dujotiekio dalies. Naujo dujotiekio prijungimo vietoje veikiančio atjungto dujotiekio nupjovimas PE vamzdžių pjovimo įrankiais, dujų koncentracijos patikrinimas, jeigu reikia atjungtos veikiančio dujotiekio dalies prapūtimas oru, azotu ar inertinėmis dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas. Veikiančio PE dujotiekio atjungimo įrangos ar užspaudimo įtaisų nuėmimas. Apylankinio dujotiekio įrengimo, demontavimo ir nupjovimo darbai. Apylankinio dujotiekio stiprumo ir sandarumo pneumatinis bandymas. Apsauginės dangos nuėmimas ir nuvalymas dujotiekio prijungimo vietoje. Veikiančio dujotiekio vamzdyno metalo būklės patikrinimas ir jo sienelės storio matavimas tam skirtu sienelės storio matuokliu dujotiekio prijungimo vietoje. Kiaurymės išpjovimas veikiančiame PE/PL dujotiekyje per uždarymo įtaisą, panaudojant specialų gręžimo įrenginį (frezą). Naujo dujotiekio ir privirinto uždarymo įtaiso sujungimas.Suvirintų siūlių sandarumo patikrinamas. Visų suvirintų jungčių paženklinimas ant dujotiekio vamzdyno. Prijungto dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, prapūtimo kokybės dujomis patikrinimas. Siūlių patikrinimas neardomosios kontrolės metodais. Dujotiekio prijungimo vietos izoliavimas apsaugine danga.Indikacinio laido sujungimas. Atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Įspėjamosios juostos tiesimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Reikiamos dokumentacijos užpildymas.Ravetti įrangos atvamzdžių privirinimas. Visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Medžiagos: Visos naujo dujotiekio prijungimo darbams reikalingos medžiagos. Darbų sudėtis: Dujotiekio prijungimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Po dujotiekio prijungimo darbų atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
VII | Dujotiekio ar kito dujotiekio įtaiso demontavimo darbai | Darbų sudėtis: Dujotiekio šulinių betono ir gelžbetonio konstrukcijų demontavimas. Statybinio laužo ir atliekų išvežimas, pridavimas. Atliekų pridavimo dokumentų kopijos turi būti pristatytos užsakovui. Visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Darbų sudėtis: Dujotiekio šulinių betono ir gelžbetonio konstrukcijų demontavimas. Statybinio laužo ir atliekų išvežimas, pridavimas. Atliekų pridavimo dokumentų kopijos turi būti pristatytos užsakovui. Visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
VIII | Inžinerinės paslaugos | Darbų sudėtis: Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas ir suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka.
IX | DSRĮr griovimo/demontavimo darbai | Darbų sudėtis: Dokumentų parengimas ir leidimų DSRĮr pastato griovimo darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. DSRĮr pastato konstrukcijų ardymo ir griovimo darbų atlikimas (stogo konstrukcijų išardymas, sienų griovimas, grindų ir pamatų išardymas). Visi žemės ir aplinkos sutvarkymo, dangų atstatymo darbai. Statybinio laužo ir atliekų išvežimas ir pridavimas. Atliekų pridavimo dokumentų kopijos turi būti pristatytos užsakovui. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Reikiamų leidimų DSRĮr spintos su pamatu demontavimo darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. DSRĮr spintos demontavimas ir DSRĮr spintos pamato išardymas. Statybinio laužo ir atliekų išvežimas ir pridavimas. Atliekų pridavimo dokumentų kopijos turi būti pristatytos užsakovui. Visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus)
X | Nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistemos (NDSVS) įrangos įrengimo / perkėlimo darbai | Darbų sudėtis: NDSVS demontavimas (Mikro TSPĮ įrangos ir antivandalinės spintos demontavimas, įrangos (slėgio, temperatūros, durų, uždujinimo ir kt. daviklių), esančių Ex patalpoje demontavimas. Naujame objekte NDSVS įrengimas (perkėlimas) - Mikro TSPĮ įrangos patalpintos į antivandalinę spintą įrengimas su reikalingomis medžiagomis (antivandalinės spintos tvirtinimo kronšteinai, kita tvirtinimo armatūra,(tuo atveju, kai spinta įrengiama atskirai, o ne ant DSRĮr spintos) ir kitos medžiagos pagal parengtą techninį darbo projektą, kurį Rangovas privalo įsivertinti šiame darbų įkainyje ir Ex patalpos įrangos (daviklių) sumontavimas (perkėlimas) su reikalingomis medžiagomis ( laidai, sujungimo dėžutės, kronšteinai ir kitos medžiagos, atitinkančios Ex -sprogimui pavojingos aplinkos reikalavimus pagal parengtą techninį darbo projektą). NDSVS įrangos testavimas, derinimas. (Įdiegimo- integravimo darbus į informacinę telemetrijos sistemą dujų SCADA „Temeka“ atliks ESO) Darbų sudėtis: Naujos NDSVS-Mikro TSPĮ įrangos (patalpintos į antivandalinę spintą) įrengimas su reikalingomis medžiagomis (antivandalinės spintos tvirtinimo kronšteinai, kita tvirtinimo armatūra, kai spinta įrengiama atskirai, o ne ant DSRĮr spintos ir kitos medžiagos pagal parengtą techninį darbo projektą, kurį Rangovas privalo įsivertinti šiame darbų įkainyje). Naujos NDSVS- Ex patalpos įrangos (daviklių) įrengimas su reikalingomis medžiagomis ( laidai, sujungimo dėžutės, kronšteinai ir kitos medžiagos, atitinkančios Ex -sprogimui pavojingos aplinkos reikalavimus pagal parengtą techninį darbo projektą). NDSVS įrangos testavimas, derinimas. (Įdiegimo- integravimo darbus į informacinę telemetrijos sistemą dujų SCADA „Temeka“ atliks ESO) Darbų sudėtis: NDSVS įranga (Mikro TSPĮ įranga ir Ex patalpos įranga-davikliai) demontuojama. Demontuotos NDSVS įrangos (Mikro TSPĮ įrangos ir Ex patalpos įrangos) sudedamosios dalys, tinkamos eksploatuoti kaip atsarginės, perduodamos ESO. Elektros įvado iki DSRĮr projektavimo ir įrengimo/rekonstravimo darbai
XI | Dangų ardymas ir atstatymas | Darbų sudėtis: Dangų ardymas ir atstatymas; Kelio/šaligatvio bortų ardymas ir atstatymas; Kiti darbai ir medžiagos, reikalingos ardymo ir atstatymo darbų užbaigimui.
XII | Dujų slėgio reguliavimo įtaisų ir (ar) dujų apskaitos priemonių (skaitiklių) spintelių, montavimo (ant sklypo ribos/pastato sienos), keitimo darbai | Darbų sudėtis: Dujų slėgio reguliavimo įtaiso ir (ar) dujų apskaitos priemonių (skaitiklių) spintelės pamato įrengimas, pakabinamos spintelės montavimas, tvirtinimas. Dujų slėgio reguliavimo įtaiso ir (ar) dujų apskaitos priemonių (skaitiklių) pastatomos spintelės montavimas. Dujotiekio prijungimas prie spintelės įtaisų. Kiti darbai, reikalingi tinkamam užbaigimui. Visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Darbų sudėtis: Vartotojų įspėjimas apie dujų skirstymo nutraukimą. Darbo vietos apžiūrėjimas, aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Dujų skirstymo nutraukimas vartotojams uždarant uždarymo įtaisą, esantį spintelėje. Dujotiekio, esančio prieš dujų slėgio reguliavimo įtaiso ir (ar) dujų apskaitos priemonių (skaitiklių) spintelę, atjungimas (PE dujotiekio užspaudimo įtaiso, laikinos aklės įrengimas). Pakabinamos/pastatomos spintelės keitimas. Dujotiekių prijungimas prie spintelėje esančių įtaisų. PE dujotiekio užspaudimo įtaiso, laikinos aklės išėmimas, dujų paleidimas iki spintelėje esančio uždarymo įtaiso, Suvirintų siūlių ir sumontuotų sujungimų sandarumo patikrinimas. Vartotojo dujų sistemos kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Dujų apskaitos priemonių (skaitiklių) montavimas. Vartotojo dujų sistemos prapūtimas ir užpildymas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas, dujų skirstymo atnaujinimas vartotojams. Sumontuotų sujungimų sandarumo patikrinimas. Dujų apskaitos priemonių (skaitiklių) sumontavimo akto ir reikiamos dokumentacijos užpildymas ir pridavimas. Kiti darbai, reikalingi tinkamam užbaigimui. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
XIII | DSRĮr spintos su technologine įranga montavimo darbai (su spintos tvirtinimo rėmo įbetonavimo darbais) | Medžiagos: DSRĮr spintos su technologine įranga montavimui ir prijungimui prie dujotiekių reikalingos medžiagos (DSRĮr spintos tvirtinimo rėmo įbetonavimo darbams reikalingos medžiagos, vamzdžiai, izoliuojančios movos, perėjimai, flanšai ir kt.). DSRĮr spintą su technologine įranga ir spintos tvirtinimo rėmą pateikia AB „Energijos skirstymo operatorius"; Darbų sudėtis: Polių nužymėjimas spintos tvirtinimo rėmui. Polių gręžimas 1,5 m gylio. Spintos tvirtinimo rėmo surinkimas ir montavimas į projektinę padėtį. Spintos tvirtinimo rėmo atraminių elementų betonavimas H-0,3 m. Polių užpylimas gruntu. Grunto aplink rėmą išlyginimas, tankinimas. DSRĮr spintos su technologine įranga montavimo darbai (tvirtinimas varžtais prie įbetonuoto spintos tvirtinimo rėmo). DSRĮr technologinės įrangos prijungimas prie dujotiekių; sujungimo siūlių kontrolė; Siūlių patikrinimas neardomosios kontrolės metodais; kiti prijungimo ir DSRĮr paruošimo pirminiam dujų paleidimui darbai.
XIV | Žaibolaidžio (žaibosaugos) įrengimas | Darbų sudėtis: Žaibolaidžio projektavimo ir įrengimo darbai atliekami vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“. Visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
XV | Katodinės saugos įrenginių įrengimo / pertvarkymo darbai (KSĮ) | Medžiagos: Katodinis keitiklis, palyginamais vario-vario sulfato elektrodas, kontrolės matavimo kolonėlė, geležies silicio elektrodas, naftos kokas, kabeliai, ir kitos medžiagoas reikalingos nurodytiems darbams atlikti. Darbų sudėtis: Žvalgomojo gręžinio gręžimas. Darbų sudėtis: Keitiklio keitimas. Gauti reikiamus leidimus darbams. Atjungti, baigus darbus - prijungti elektros įvadą.Demontuoti esamą keitiklį ir jį priduoti savininkui. Įrengti pamatą naujam keitikliui. Įrengti lankstų PE DN100 dėklą kabeliams. Sumontuoti keitiklį. Įvesti kabelius į keitiklį ir atlikti jų montažo darbus. Prijungti apsauginį įžeminimą. Pažymėti kabelius(pagal projektą), parengti KSĮ schemą ir ją laminuoti. Paleisti ir suderinti keitiklį nurodytam potencialo dydžiui. Aplink katodinį keitiklį įrengti aptarnavimo aikštelę pagal projektą (m2). Išmatuoti ir pateikti pereinamųjų varžų protokolą. Darbų sudėtis: Anodo įrengimas. Gauti reikiamus leidimus darbams. Išgręžti ne mažesnio kaip DN300 diametro gręžinį. Suleisti anodo elektrodus ir kokso kapsules į gręžinį (be medžiagų).Sumontuoti KMK. Suvesti kabelius į KMK ir juos sujungti. Pažymėti kabelius, parengti KMK kabelių sujungimo schemą ir ją laminuoti. Pamatuoti elektrodų ir bendrą anodo varžas, perengti protokolą. Darbų sudėtis: Gauti reikiamus leidimus darbams. Atkasti dujotiekį/-ius 3m ilgiu. Nuimti dujotiekiu apsauginę dangą - 2m.Termitiniu būdu privirinti kabelius prie dujotiekių (pagal projektą). Atstatyti dujotiekių apsauginę dangą. Įrengti stacionarų palyginamąjį elektrodą. Užkasti dujotiekius. Pastatyti KMK (iki 5 m nuo dujotiekio). Suvesti į KMK kabelius ir juos sujungti. Pažymėti kabelius, parengti KMK kabelių sujungimo schemą ir ją laminuoti. Pamatuoti kabelių, palyginamojo elektrodo pereinamas varžas, pamatuoti įrengto palyginamojo elektrodo potencialą palyginant su kitu (nešiojamu) palyginamuoju elektrodu, dujotiekio potencialą grunto atžvilgiu, parengti protokolą. Darbų sudėtis: Kabelių keitimas/naujų klojimas. Gauti reikiamus leidimus darbams. Nužymėti kabelių trasą. Iškasti tranšėją, paruošti ją kabelių klojimui. Pakloti kabelius vadovaujanti EĮĮT. Užkasti tranšėją, pakloti įspėjamąją juostą "Kabelis". Atlikti montažo darbus. Pažymėti kabelius. Pamatuoti varžas, parengti protokolą. Darbų sudėtis: Apsauginio įžeminimo įrengimas. Gauti reikiamus leidimus. Parinkti įžeminimo vietą, įsitikinti, kad nėra kitų komunikacijų. Įrengti giluminį įžeminimą ir gauti reikiamo dydžio varžą. Sumontuoti kontrolės-komutavimo dėžutę. Prijungti apsauginį įžeminimą prie objekto/-ų.Parengti apsauginio įžeminimo pasą. Atlikti matavimus, surašyti protokolus. Darbų sudėtis: Stacionaraus palyginamojo elektrodo (PE) pakeitimas. Gauti reikiamus leidimus darbams. Nustatyti esamo PE vietą. Atkasti seną, keičiamą elektrodą. Pagal elektrodo gamintojo instrukciją sumontuoti naują palyginamąjį elektrodą. Sujungti kabelius. Užkasti iškasą. Pamatuoti palyginamojo elektrodo varžą ir dujotiekio potencialą grunto atžvilgiu, parengti protokolą. Darbų sudėtis: Kontrolės matavimo punkto įrengimas prie sekcionuojančios izoliacinės movos. Gauti reikiamus leidimus darbams. Atkasti dujotiekį/-ius po 3m ilgiu į kiekvieną pusę. Nuimti dujotiekiu apsauginę dangą po 2m į kiekvieną pusę. Termitiniu būdu privirinti kabelius prie dujotiekių (pagal projektą).Atstatyti dujotiekių apsauginę dangą. Įrengti stacionarų palyginamąjį elektrodą. Užkasti dujotiekius. Pastatyti KMK, sumontuoti viršįtampių ribotuvus. Įrengti įžemintuvą R ≤ 4 Ω varžos 5 m atstumu nuo dujotiekio ir jį įvesti ir prijungti į KMK. Suvesti į KMK kabelius. Atlikti montažo darbus. Pažymėti kabelius, parengti KMK kabelių sujungimo schemą ir ją laminuoti. Pamatuoti kabelių, įžemintuvo, palyginamojo elektrodo pereinamas varžas, pamatuoti įrengto palyginamojo elektrodo potencialą palyginant su kitu (nešiojamu) palyginamuoju elektrodu, dujotiekio potencialą grunto atžvilgiu, parengti protokolus. Sutvarkyti gerbūvį, išvežti šiukšles. Kiti darbai, reikalingi Darbų užbaigimui. Atstatyti dangas. Atlikti geodezinius matavimus. Darbų sudėtis: Perkelti elektros apskaitos skydą, atjungti esamą elektros įvadą. Perkelti arba naujai sumontuoti elektros įvado spintą (su spintos kaina). Į spintą suvesti kabelius ir juos sujungti. Pajungti elektros įvadą. Prisijungti apsauginį įžeminimą. Pažymėti kabelius, parengti kabelių sujungimo schemą ir ją įlaminuoti. Pamatuoti kabelių pereinamąsias varžas ir apsauginio įžeminimo varžas, parengti matavimo protokolą. Gauti reikiamus leidimus darbams Darbų sudėtis: Įrengti kontrolinį laidininką (su medžiagų kaina). Pamatuoti prijungtų laidininkų pereinamas varžas, parengti matavimo protokolą