Priedas Nr. 2

**UŽSAKOVO UŽDUOTIS (Zarasai)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eilės Nr.** | **Sąlyga** | **Sutarties sąlygų punktas** |
|  | Pridėtas projektas „Šilumos tiekimo tinklų ties Vilniaus g., Vytauto g., Dariaus ir Girėno g., ir Sėlių a., Zarasuose, rekonstravimo projektas“, kuriame rekonstravimas apima 4 šilumos tinklų ruožus. Pirkimas vykdomas trijų ruožų rekonstravimo darbams (vienas šilumos tinklų ruožas jau rekonstruotas):   1. **Šilumos tiekimo tinklų nuo 1ŠK-102-4 (Sėlių a. 22) iki Sėlių a. 24 rekonstravimas** 2. **Šilumos tiekimo tinklų nuo 1ŠK-201 iki Vilniaus g. 42A rekonstravimas** 3. **Šilumos tiekimo tinklų nuo 3ŠK-302-1 iki 3ŠK-302-3 su atšakomis rekonstravimas** | Sutarties specialiųjų sąlygų  5.8 punktas, |
| 2. | Grafikus rangovas pateikia kiekvienam šilumos tinklų ruožui atskirai. Planuojamas vamzdynų montavimas pagal grafikus:  **I ruožas** - Šilumos tiekimo tinklų nuo 1ŠK-102-4 (Sėlių a. 22) iki Sėlių a. 24 rekonstravimas   * Vamzdynų montavimas 2025 m. 06-08 mėn.   **II ruožas** - Šilumos tiekimo tinklų nuo 1ŠK-201 iki Vilniaus g. 42A rekonstravimas   * Vamzdynų montavimas 2025 m. 06-08 mėn.(karšto vandens/šilumos atjungimo dienų skaičius vartotojui 7 kalendorinės dienos, neišlaikant šio termino, vartotojams karšto vandens tiekimą užtikrinti laikinų trasų arba pagalbinių įrenginių pagalba)   **III ruožas** - Šilumos tiekimo tinklų nuo 3ŠK-302-1 iki 3ŠK-302-3 su atšakomis rekonstravimas   * Vamzdynų montavimas 2025 m. 06 mėn. 16-20 d.,   neišlaikant šio termino, vartotojams karšto vandens tiekimą užtikrinti laikinų trasų arba pagalbinių įrenginių pagalba  Pilnas dangų atstatymas(visų ruožų) iki 2025 m. spalio 1 d. | 11.1. punktas |
| 3. | Užsakovas paveda Rangovui:   1. Įsigyti ir pildyti Elektroninį statybos žurnalą 2. Pateikti pranešimą apie statybos pradžią 3. Užsakyti reikalingus geodezijos darbus 4. Po rekonstravimo, patikslinti kadastrinių matavimų bylas 5. Užbaigus objektą, paruošti ir pateikti dokumentus į IS „Infostatyba“ ir gauti patvirtintą deklaraciją apie statinio statybos užbaigimą. | 5.1.2 punktas |
| 4. | Darbo projektą parengti tik rekonstruojamiems ruožams:   1. Šilumos tiekimo tinklų nuo 1ŠK-102-4 (Sėlių a. 22) iki Sėlių a. 24 rekonstravimas 2. Šilumos tiekimo tinklų nuo 1ŠK-201 iki Vilniaus g. 42A rekonstravimas 3. Šilumos tiekimo tinklų nuo 3ŠK-302-1 iki 3ŠK-302-3 su atšakomis rekonstravimas | 5.3.1.3 punktas |
| 5. | Rangovas, prieš pradėdamas Statybos darbus statybvietėje, privalo parengti statybos darbų technologijos projektą ir pateikti Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui | 6.4.6 punktas |
| 6. | Darbų vykdymui Rangovas turi naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius. | 6.7.4 punktas |
| 7. | Po rekonstravimo darbų, gauti pažymas iš suinteresuotų žemės sklypų naudotojų dėl gerbūvio atstatymo/ aplinkos sutvarkymo darbų | 7.1.1.11 punktas |
| 8. | Lokalinės sąmatos turi būti parengtos kiekvienam ruožui atskirai:   1. Šilumos tiekimo tinklų nuo 1ŠK-102-4 (Sėlių a. 22) iki Sėlių a. 24 rekonstravimas 2. Šilumos tiekimo tinklų nuo 1ŠK-201 iki Vilniaus g. 42A rekonstravimas 3. Šilumos tiekimo tinklų nuo 3ŠK-302-1 iki 3ŠK-302-3 su atšakomis rekonstravimas | 14.3 punktas |