**3 pRIEDAS**

**Projekto „110kV OL Kaunas-Eiguliai, Kaunas-Šilainiai kapitalinis remontas, Kauno m. sav.“ darbo PROJEKTO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapas** | **Perduodami darbai** | **Perdavimo terminas**  *(dienos nuo Sutarties sudarymo dienos)* | **Delspinigių dydis**  *(Darbų etapo kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)* | **Mokėtina suma**  *(Eur be PVM)* |
| I etapas | Suderintas darbo projektas | Per 5 mėn. | 0,01 % |  |
| II etapas | Atliktas oro linijų kapitalinis remontas (baigta bandomoji eksploatacija) | Per 10 mėn. | 0,02 % |  |
| III etapas | Statybos užbaigimo akto gavimas ir statybos užbaigimo procedūros.  Užsakovui perduotas statybos darbų žurnalas, jame nurodyti dokumentai, visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais. | Per 12 mėn. |  | 376 Eur be PVM (pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 24 punkto reikalavimą) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_