LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS

ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS

MARIJAMPOLĖS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU

 Įgulų aptarnavimo tarnybos vadas

**NEVYKDOMŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ AKTAS**

2025 m. d. Nr. …....

Marijampolė

Statybos objekto pavadinimas. BPLB Kareivinių 2O3/p Vytauto g. 72, Marijampolėje remonto darbai

Statinio statybos rangovas UAB „Vilkasta“

Sutartyje nurodyta kaina su PVM 2572535,63 Eur.

Paprastojo remonto darbų skaičiuojamoji kaina su PVM 2445165,00 Eur.

Šiame akte nurodyta nevykdomų paprasto remonto darbų vertės suma su PVM 12266,32 Eur.

Iki šio akto atsisakyta vykdyti paprastojo remonto darbų už 53995,74 Eur. Su PVM

Atliekant statybos darbus, pateiktas siūlymas nevykdyti sutartyje numatytų paprastojo remonto darbų, išvardytų 1 ir 2 priede.

Leista atsisakyti remonto darbų:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Nevykdomų paprastojo remonto****darbų sąraše nurodytų darbų pavadinimas** | **Pastabos** |
|  | **Įvairūs darbi.** Kareivinių pastate tarp ašių 1-7 |  |
| 1 | Medinių porankių įrengimas | Rangovo pateiktos Architektūros sąmatos eil. 82. |
|  | **Įvairūs darbi.** Kareivinių pastate tarp ašių 7-14 |  |
| 2 | Medinių porankių įrengimas | Rangovo pateiktos Architektūros sąmatos eil. 141 ir143 |
| 3 | Metalinių turėklų perdažymas |
|  | **Šildymas** |  |
| 1 | Oro užuolaidų iki 25 kg masės montavimas, kai durų aukštis iki 3 m | Rangovo pateiktos Šildymo, vėdinimo sąmatos eil. 12 ir 13 |
| 2 | Oro užuolaidos elektrinės |
|  | **Vėdinimas** |  |
| 1 | Stoginio iki 1000 m3/ val. našumo ventiliatoriaus montavimas ant paruošto pagrindo, kai stogas šlaitinis | Rangovo pateiktos Šildymo, vėdinimo sąmatos eil. 73 ir 76 |
| 2 | Ventiliatoriai stoginiai su el. varikliu |

Nevykdomi paprastojo remonto darbai atsirado dėl šių priežasčių:

Mediniai porankiai keičiami nerūdijančio plieno porankiais

Projekte numatytos oro užuolaidos netelpa montuoti nišose virš numatytų durų, todėl keičiamos į kitų išmatavimų.

Du stoginiai ventiliatoriai nereikalingi, kadangi virš stogo yra mažesnis kiekis esamų oro šalinimo kanalų.

PRIDEDAMA nevykdomus paprastojo remonto darbus pagrindžiantys dokumentai:

1. Nevykdomų paprastojo remonto darbų sąrašas Nr.1, 1 lapas,
2. Objektinė sąmata. 1 lapas.
3. Lokalinė sąmata. 1 lapas.

Statinio paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraščio

komisijos pirmininkas ................................ Arvydas Jackūnas

 (parašas) (vardas, pavardė)

Nariai ................................ Lilija Urbonienė

 (parašas) (vardas, pavardė)

 ................................ Algirdas Bagušinskas

 (parašas) (vardas, pavardė)

 ................................ Ramūnas Urbonas

 (parašas) (vardas, pavardė)

Prižiūrėtojas ................................ Lilija Urbonienė (parašas) (vardas, pavardė)