**UŽSAKOVO UŽDUOTIS (Rokiškis)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eilės Nr.** | **Sąlyga** | **Sutarties sąlygų punktas** |
|  |  |  |
| 1. | Planuojamas vamzdynų montavimas 2025 m. liepos-  rugpjūčio mėn., pilnas dangų atstatymas iki 2025 m. spalio 31 d., pagal grafiką, kurį Rangovas turi pateikti per 7 k.d. po sutarties įsigaliojimo | 11.1. punktas |
| 2. | Užsakovas paveda Rangovui:   1. Įsigyti ir pildyti Elektroninį statybos žurnalą 2. Pateikti pranešimą apie statybos pradžią 3. Užsakyti reikalingus geodezijos darbus 4. Po rekonstravimo, patikslinti kadastrinių matavimų bylas 5. Užbaigus objektą, paruošti ir pateikti dokumentus į IS „Infostatyba“ ir gauti patvirtintą deklaraciją apie statinio statybos užbaigimą. | 5.1.2 punktas |
| 3. | Rangovas, prieš pradėdamas Statybos darbus statybvietėje, privalo parengti statybos darbų technologijos projektą ir pateikti jį Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui | 6.4.6 punktas |
| 4. | Darbų vykdymui Rangovas turi naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius. | 6.7.4 punktas |
| 5. | Po rekonstravimo darbų, gauti pažymas iš suinteresuotų žemės sklypų naudotojų dėl gerbūvio atstatymo/ aplinkos sutvarkymo darbų | 7.1.1.11 punktas |
| 6. | Projekte numatyta, kad pastatuose šilumos tinklai montuojami iki įvadinių sklendžių |  |