**NordBalt, LitPol Link ir Alytaus TP apsaugos sistemų modernizavimas**

**PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS**

Vilnius

**LITGRID AB** (toliau – **„Pirkėjas“**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8 LT-05131, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

**UAB „Hansab“** (toliau – **„Rangovas“**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 111510685, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 180a, Vilnius, LT-03154, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre,

toliau abi kartu vadinamos „**Šalimis“**, o kiekviena atskirai „**Šalimi“**, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą „NordBalt, LitPol Link ir Alytaus 330 kV TP perimetro vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas“ pirkimą Nr. CVP IS Nr. 69359, sudarė šią projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį (toliau – **„Sutartis“**).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

**LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES**

**SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiškia nuorodą į Sutarties bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pagrindinės sąlygos** | 1. **Objektas** *[Sąvoka 1.1.14. punktas]***:**   LitPol Link perimetro vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas.   1. **Techninė užduotis** *[Sąvoka 1.1.27. punktas]***:**   Pridedamas LitPo Link techninis projektas ir Techninė specifikacija.   1. **Darbų atlikimo terminas** *[Sąvoka 1.1.7. punktas]*:   12 mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos.  ***Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas ne ilgiau nei 6 mėnesiams Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.***  ***Galima pratęsti dėl šių priežasčių:***   * + 1. nepalankios oro sąlygos, dėl kurių neįmanoma pristatyti Prekių ir (ar) suteikti Paslaugų – intensyvios liūtys, potvyniai, tirštas rūkas, škvaliniai vėjai, gausus sniegas, pūga ar pan. Ši galimybė taikoma tik tai Prekių ir (ar) Paslaugų daliai, kurios kokybė, pristatymas ir (ar) suteikimas priklauso nuo gamtinių sąlygų;     2. Pirkėjo veiksmai ar neveikimas, trukdantys tinkamai ir laiku vykdyti Pardavėjo įsipareigojimus pagal Sutartį, įskaitant Pirkėjo vėlavimą paskirti specialistus, atsakingus už Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą, kitų Pirkėjo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą;     3. bet kokių valstybės ar savivaldybės institucijai, įstaigai ar organizacijai, ar kitam subjektui teisės aktais priskirtų funkcijų nevykdymas per nustatytą (ar protingą) terminą;     4. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Pardavėjas neturi įtakos, už kuriuos neatsako ir kurie sukelti ir priskiriami tretiesiems asmenims (pvz., netinkamai vykdoma kita Pirkėjo sutartis, kurios įvykdymas turi tiesioginę įtaką Pardavėjo vykdomai Sutarčiai);     5. Pirkėjo Pardavėjui pateikiami nurodymai, neįeinantys į Sutarties objektą, turintys įtakos Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminams;     6. kiti, Specialiosiose Sutarties sąlygose, Viešųjų pirkimų / Pirkimų įstatyme numatyti atvejai.  1. **Darbų etapai** *[2.2.3. punktas]:*   Netaikoma. |
| **Darbai** | 1. **Pagrindiniai įrenginiai** *[Sąvoka 1.1.15.]:*   Netaikoma.   1. **Užsakovo įrenginiai** *[4.9.8. punktas]:*   Netaikoma.   1. **Fizinė sauga** *[4.3.5. punktas]:*   Netaikoma.   1. **Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos** *[4.6.2. punktas]:*   Netaikoma.   1. Nesumontuotų Įrenginių ir jiems įrengti būtinų Medžiagų dalinis apmokėjimas *[5.9.5. punktas c ir d papunkčiai]*:   Netaikoma. |
| **Darbų organizavimas** | 1. **Šalių atstovai** *[5.1. skyrius]*   Užsakovo atstovas: Rangovo atstovas: |
| **Kaina ir apmokėjimas** | 1. **Sutarties kaina** *[Sąvoka 1.1.24. punktas]*:   Sutarties kaina be PVM:291 393,80  Pridėtinės vertės mokestis (PVM): 61 192,70  Sutarties kaina su PVM: 352 586,50   1. **Apmokėjimas** *[7.3.1. punktas]:*   Už atliktus Darbus Užsakovas sumokės pagal objekte faktiškai sumontuotus kiekius ir atliktus darbus per 30 (kalendorinių) dienų nuo atliktų darbų ir sumontuotų kiekių suderinto ir pasirašyto akto ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.   1. **Sąskaita apmokėjimui:**   A. s. LT187044060001190837  AB SEB bankas  Banko kodas 70440  PVM mokėtojo kodas LT115106811   1. **Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas** *[11.11.1. punktas]:*   Netaikoma. |
| **Atsakomybė** | 1. **Netesybos:**   Laiku neužbaigęs visų Sutartyje numatytų Darbų, Rangovas Užsakovui moka 0,04% Sutarties kainos (be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.   1. **Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės:**   Netaikoma. |
| **Baigiamos nuostatos** | 1. **Projektas** *[11.9.2. punktas]:* 2. LitPol Link perimetro vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas   **Šalių kontaktiniai duomenys** *[11.10.1. punktas]:*  Užsakovo: Rangovo:  Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Savanorių pr. 180a,  LT-05131 Vilnius; Vilnius, LT-03154;  Tel. +370 707 02171; Tel. +370 52058810;  El. paštas [info@litgrid.eu](mailto:info@litgrid.eu) El. paštas info@hansab.lt  A. s. LT242150051000021766  OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas  banko kodas 21500  PVM mokėtojo kodas LT100005748413 |
| **Papildomos sąlygos** | 1. Sutarties bendrųjų sąlygų 2.3.1. punkto antras sakinys pakeičiamas ir išdėstomas taip:   Grafiką Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovo derinimui per 15 d nuo Sutarties sudarymo dienos.   1. Sutarties bendrųjų sąlygų 9.7. punktas „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“ netaikomas, o Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutartyje numatytomis netesybomis. 2. Sutarties bendrųjų sąlygų 9.9. punktas „Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas“ netaikomas. |

**SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:**

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

1. LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos;
2. [II Pirkimo daliai Techninė specifikacija LitPolink](https://doclogix.litgrid.eu/LitGRID/Attachments/Current/Dokumentai%20(8874)/24VPK-%20(9799230)/24VPK-1784/Checked-Out/II%20Pirkimo%20daliai%20Technin%C4%97%20specifikacija%20LitPolink.docx);
3. Rangovo pasitelkiamų subrangovų sąrašas;
4. Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas;
5. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas;
6. Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas;
7. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;
8. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;
9. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;
10. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai;
11. Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;
12. Pareigų sąrašas.

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

**Tai patvirtindamos,** Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Užsakovo vardu:** |  | **Rangovo vardu:** |  |